Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019						  					№ 806

г. Волгодонск

Об утверждении плана-графика

мероприятий по разработке

и внедрению современной системы

навигации на территории

муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области 
от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по разработке и внедрению современной системы навигации на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства и городского хозяйства» (А.И. Бубен) разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Формирование комфортной городской среды» настоящее постановление.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

города Волгодонска                         					    В.П. Мельников

Проект постановления вносит

заместитель главы Администрации города

Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 29.03.2019 № 806

План-график мероприятий по разработке и внедрению современной системы навигации

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование перечня участков территорий города Волгодонска для организации пешеходных зон, в отношении которых будут разработаны мероприятия по городской системе навигации (далее – Перечень территорий) с учетом интенсивности движения пешеходов, повышения безопасности на сети дорог, увеличения интенсивности движения пешеходов внутри кварталов и повышения коммерческого потенциала территории | 01.05.2019 | МКУ «ДСиГХ» (А.И. Бубен) |
| 2 | Зонирование территории города Волгодонска в соответствии с Перечнем территорий | 01.06.2019 | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (Ю.С. Забазнов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Разработка проектов типов навигационных элементов пешеходных зон | 01.07.219 | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (Ю.С. Забазнов) |
| 4 | Согласование разработанных проектов навигационных элементов пешеходных зон | 01.08.2019 | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (Ю.С. Забазнов) |
| 5 | Подготовка проекта нормативного акта о порядке размещения навигационных элементов пешеходных зонах на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | 01.09.2019 | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (Ю.С. Забазнов) |
| 6 | Разработка карты-схемы по точечной дислокации навигационных элементов с рекламным модулем, интегрированных в городскую среду | 01.10.2019 | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (Ю.С. Забазнов) МКУ «ДСиГХ» (А.И. Бубен) |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска							                                          		И.В. Орлова