## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2013										№  3467

г.Волгодонск

Об утверждении Положения

о порядке разработки,

реализации и оценки

эффективности

муниципальных программ города Волгодонска

( в ред. постановлений Администрации города Волгодонска от 22.10.2013 № 4220,

от 23.04.2014 № 1383, от 23.07.2014 № 2560, от 23.04.2015 № 353, от 14.10.2015 № 2037,

от 30.10.2015 № 2210, от 16.03.2016 № 538, от 17.10.2016 № 2556, от 12.12.2016 № 3014,

от 23.03.2017 № 624)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях повышения эффективности бюджетного планирования при формировании муниципальных программ города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска (приложение).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска, структурных подразделений Администрации города Волгодонска и муниципальных казенных учреждений города Волгодонска:

2.1. При подготовке муниципальных программ города Волгодонска, планируемых к осуществлению с 1 января 2014 года, руководствоваться требованиями Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска.

2.2. Подготовить в соответствии с Регламентом Администрации города Волгодонска, утвержденным распоряжением Администрации города Волгодонска, постановления Администрации города Волгодонска о внесении изменений в правовые акты, утверждающие муниципальные долгосрочные и ведомственные целевые программы, предусмотрев прекращение правоотношений, возникающих в связи с реализацией муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ, с 1 января 2014 года, за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ за соответствующий период их действия.

3. Отделу экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска (Сон Ю.В.) в срок до 01 сентября 2013 года разработать методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Волгодонска.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением положений, для которых настоящим постановлением установлены иные сроки вступления их в силу.

5. Установить, что пункт 4.2 раздела 4 приложения к настоящему постановлению применяется к правоотношениям, возникшим при составлении местного бюджета, начиная с бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

51. Приостановить до 1 января 2015 года действие пункта 4.3 раздела 4 приложения к настоящему постановлению.

52. Установить, что в 2014 году муниципальные программы города Волгодонска подлежат приведению в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» до 1 мая 2014 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по экономике М.Л. Плоцкер.

Мэр города Волгодонска                                                                     В.А. Фирсов

Проект постановления вносит

отдел экономического развития,

малого предпринимательства и туризма

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от  26.08.2013  №  3467

## ПОЛОЖЕНИЕ

## о порядке разработки, реализации и оценки эффективности

## муниципальных программ города Волгодонска

## 1. Общие положения

## 1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска, а также контроля за ходом их реализации (далее – Порядок).

## 1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

## муниципальная программа города Волгодонска (далее – муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Волгодонска;

## подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма)– взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия;

## ведомственная целевая программа – увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий одного структурного подразделения Администрации города Волгодонска или отраслевого (функционального) органа Администрации города Волгодонска (далее – орган Администрации города Волгодонска);

## ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение Администрации города Волгодонска, орган Администрации города Волгодонска, определенный Администрацией города Волгодонска ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающее взаимодействие соисполнителей и участников программы;

## соисполнитель муниципальной программы - структурное подразделение Администрации города Волгодонска, орган Администрации города Волгодонска или муниципальное учреждение города Волгодонска, являющий ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

## участник муниципальной программы - структурное подразделение Администрации города Волгодонска, орган Администрации города Волгодонска, государственное учреждение, муниципальное учреждение города Волгодонска, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий программы, подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальных программ, а также государственный внебюджетный фонд, территориальный государственный внебюджетный фонд, иное юридическое лицо, осуществляющие финансирование основных мероприятий программы, подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

## 1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие в том числе основные мероприятия и мероприятия ведомственных целевых программ, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, и утверждается постановлением Администрации города Волгодонска.

## 1.4. Разработка, формирование и реализация ведомственной целевой программы осуществляется в рамках муниципальной программы на основании положений настоящего Порядка.

## 1.5. Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных программах.

## 2. Требования к содержанию муниципальной программы

## 2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений стратегии социально-экономического развития города Волгодонска, прогнозов социально-экономического развития города Волгодонска.

## 2.2. Срок реализации муниципальной программы определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития города Волгодонска.

## 2.3. Муниципальная программа содержит:

## паспорт муниципальной программы города Волгодонска по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

## характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Волгодонска, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

## приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития города Волгодонска, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития города Волгодонска и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

## прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

## сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

## перечень основных мероприятий муниципальной программы (в случае отсутствия подпрограмм и ведомственных целевых программ), перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, находящиеся в муниципальной собственности города Волгодонска), перечень объектов капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Волгодонска, перечни сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы, а также иные сведения в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальной программы (далее – методические рекомендации). Методические рекомендации разрабатываются отделом экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска по согласованию с Финансовым управлением города Волгодонска  и утверждаются распоряжением Администрации города Волгодонска;

## основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

## перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и результатов их выполнения с обобщенными целевыми показателями муниципальной программы;

## информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также при наличии средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, мероприятиям ведомственных целевых программ, основным мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям средств местного бюджета, а также по годам реализации муниципальной программы);

## описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

## методику оценки эффективности муниципальной программы;

## порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

## прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам);

## обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования);

## объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

## 2.4. Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

## отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

## иметь количественное значение;

## непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

## отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими рекомендациями.

## 2.5. В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

## определяются на основании данных государственного статистического наблюдения по городу Волгодонску;

## рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы;

## установлены действующим законодательством.

## 2.6. Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, находящиеся в муниципальной собственности города Волгодонска) на срок реализации муниципальной программы формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.

## Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, находящиеся в муниципальной собственности города Волгодонска) на очередной год формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

## 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

## 3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением Администрации города Волгодонска.

## Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития города Волгодонска.

## 3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

## наименования муниципальных программ;

## наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

## основные направления реализации муниципальных программ.

## 3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальных программ в месячный срок со дня принятия главой Администрации города Волгодонска решения о целесообразности разработки муниципальной программы по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, но не позднее 1 августа текущего финансового года.

## 3.4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Волгодонска.

## 3.5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также основных мероприятий муниципальной программы, основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ в установленные сроки.

## В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы, требования к которым определяются в соответствии с методическими рекомендациями, применяются:

## критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие города Волгодонска в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики города Волгодонска. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики города Волгодонска;

## критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

## критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

## 3.6. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с методическими рекомендациями.

## 3.7. Проект постановления Администрации города Волгодонска об утверждении муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска и Финансовым управлением города Волгодонска.

## Проект постановления Администрации города Волгодонска об утверждении муниципальной программы, согласованный ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, направляется в Финансовое управление города Волгодонска, отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска в порядке, установленном Регламентом Администрации города Волгодонска.

## 3.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы на этапе согласования проекта постановления Администрации города Волгодонска об утверждении муниципальной программы или внесении изменений в действующую муниципальную программу по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, находящемуся в муниципальной собственности города Волгодонска), включаемому в муниципальную программу, представляет в отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска копию заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе), заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск».

## 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств местного бюджета и может осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу постановлением Администрации города Волгодонска.

## 4.2. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы в части изменений объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению Администрацией города Волгодонска не позднее 01 декабря текущего финансового года.

## 4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

## 4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете города Волгодонска на очередной финансовый год и плановый период не позднее 35 дней со дня вступления его в силу, но не позднее 31 декабря текущего года.

## 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Руководитель структурного подразделения Администрации города Волгодонска, органа Администрации города Волгодонска, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделенных на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы. Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение 10 рабочих дней со дня принятия Администрацией города Волгодонска постановления об утверждении муниципальной программы размещает ее на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель структурного подразделения Администрации города Волгодонска, органа Администрации города Волгодонска или муниципального учреждения города Волгодонска, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделенных на ее выполнение финансовых средств.

Руководитель структурного подразделения Администрации города Волгодонска, органа Администрации города Волгодонска или муниципального учреждения города Волгодонска, определенные участниками муниципальной программы, несет персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы и использование выделенных на их выполнение финансовых средств.

5.1.1 Ответственный исполнитель муниципальной программы выносит проект новой муниципальной программы на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Проект новой муниципальной программы подлежит одновременному размещению на официальном сайте ответственного исполнителя, а также на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ответственного исполнителя, наименования проекта новой муниципальной программы, проекта новой муниципальной программы, даты начала и завершения общественного обсуждения, срок которого составляет не менее 10 календарных дней с даты размещения проекта новой муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя и на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», порядка направления предложений (замечаний). Предложения (замечания), поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению ответственным исполнителем муниципальной программы, который дорабатывает проект новой муниципальной программы с учетом поступивших замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.

5.1.2 Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает государственную регистрацию новой муниципальной программы, а также изменений в ранее утвержденную муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными Правительством Российской Федерации.

## 5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности города Волгодонска, перечня объектов капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Волгодонска, план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Волгодонска.

План реализации утверждается актом ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации города Волгодонска муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 30 декабря текущего финансового года, и размещается на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителем и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

## Правовой акт об утверждении или внесении изменений в план реализации муниципальной программы города Волгодонска, ответственным исполнителем которой является структурное подразделение Администрации города Волгодонска, подготавливается в порядке и сроки, установленные Регламентом Администрации города Волгодонска.

5.3. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией города Волгодонска.

5.4. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы по итогам полугодия и 9 месяцев направляет в отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, согласованный с Финансовым управлением города Волгодонска, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, направленный в Финансовое управление города Волгодонска, рассматривается Финансовым управлением города Волгодонска в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления.

Информация о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальных программ вносится отделом экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска на рассмотрение главе Администрации города Волгодонска.

Ответственные исполнители муниципальных программ, допустившие невыполнение основных мероприятий, контрольных событий муниципальных программ выступают на узких заседаниях Коллегии Администрации города Волгодонска с информацией о причинах невыполнения и принимаемых мерах по его недопущению.

Отчет об исполнении плана реализации подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента его представления в отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

5.5. утратил силу (Постановление Администрации города Волгодонска от 12.12.2016 № 3014).

5.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает с Финансовым управлением города Волгодонска и представляет в отдел анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска отчет о реализации муниципальной программы за год (далее годовой отчет) до 1 марта года, следующего за отчетным.

5.7. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень основных мероприятий муниципальной программы, основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы, основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ;

сведения о достижении значений показателей муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

5.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы главой Администрации города Волгодонска может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.10. В случае принятия главой Администрации города Волгодонска решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации города Волгодонска в порядке, утвержденном Регламентом Администрации города Волгодонска.

5.11. В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации города Волгодонска указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

5.12. Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ.

5.13. Годовой отчет подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента его представления в отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска.

5.14. Итоги реализации муниципальных программ за отчетный год отражаются в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее – сводный доклад).

Сводный доклад формируется отделом экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска и в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, направляется на рассмотрение коллегией Администрации города Волгодонска.

Сводный доклад формируется на основании годовых отчетов, согласованных с Финансовым управлением города Волгодонска и содержит общие сведения о реализации муниципальных программ за отчетный год, а также по каждой муниципальной программе:

сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы за отчетный год;

сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы.

5.15. Сводный доклад подлежит размещению отделом экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска не позднее 10 рабочих дней со дня принятия Волгодонской городской Думой решения об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Полномочия ответственного исполнителя,

соисполнителей и участников муниципальной программы

при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации города Волгодонска об утверждении муниципальной программы в Администрацию города Волгодонска;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска, Финансового управления города Волгодонска сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и представляет их в отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает с Финансовым управлением города Волгодонска и представляет в отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска.

6.2. Соисполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предлагается их участие;

осуществляет реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ в рамках своей компетенции;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), необходимые для подготовки ответов на запросы отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска и Финансового управления города Волгодонска;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчетов о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

6.3. Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящей в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящей в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска и Финансового управления города Волгодонска;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчетов о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управляющий делами                                                         И.В. Орлова

Приложение

к Порядку разработки,

реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ города Волгодонска

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Волгодонска

Наименование муниципальной программы

города Волгодонска

Ответственный исполнитель

муниципальной программы

города Волгодонска

Соисполнители муниципальной программы

города Волгодонска

Участники муниципальной программы

города Волгодонска

Подпрограммы муниципальной программы

города Волгодонска

Программно-целевые инструменты

муниципальной программы

города Волгодонска

Цели муниципальной программы

города Волгодонска

Задачи муниципальной

программы города Волгодонска

Целевые показатели

муниципальной программы

города Волгодонска

Этапы и сроки реализации

муниципальной программы

города Волгодонска

Ресурсное обеспечение муниципальной

программы города Волгодонска

Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

города Волгодонска