Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Волгодонска по итогам 2017 года

г. Волгодонск

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Волгодонска по итогам 2017 года | 3 |
| --- | --- |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» | 9 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» | 12 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» | 16 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» | 19 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» | 22 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» | 26 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» | 28 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» | 31 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» | 33 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» | 36 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» | 41 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | 45 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» | 49 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | 51 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Волгодонска по итогам 2017 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Волгодонска по итогам 2017 года сформирован на основании согласованных с Финансовым управлением города Волгодонска отчетов о реализации муниципальных программ города Волгодонска за 2017 год.

В 2017 году в городе Волгодонске реализовывалось 15 муниципальных программ города Волгодонска, перечень которых утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 29.08.2013 № 170:

1. «Развитие культуры города Волгодонска»;

2. «Молодежь Волгодонска»;

3. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»;

4. «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»;

5. «Развитие здравоохранения города Волгодонска»;

6. «Развитие образования в городе Волгодонске»;

7. «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»;

8. «Социальная поддержка граждан Волгодонска»;

9. «Муниципальная политика»;

10. «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»;

11. «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»;

12. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»;

13. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»;

14. «Благоустроенный город»;

15. «Развитие транспортной системы города Волгодонска».

Указанные муниципальные программы города Волгодонска сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска, утвержденным постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2017 году составил 6 684 378,7 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 319 542,8 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 2 196 591,3 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 1 494 754,1 тыс. рублей,

средства внебюджетных источников – 2 673 490,5 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2017 году освоено 6 592 312,1 тыс. рублей, в том числе:

средств федерального бюджета – 312 466,8 тыс. рублей, или 97,8% от предусмотренного объема финансирования,

средств областного бюджета – 2 136 804,6 тыс. рублей, или 97,3% от предусмотренного объема финансирования,

средств местного бюджета – 1 447 260,9 тыс. рублей, или 96,8% от предусмотренного объема финансирования,

средств внебюджетных источников – 2 695 779,8 тыс. рублей, или 100,8% от предусмотренного объема финансирования.

Оценка эффективности муниципальных программ города Волгодонска проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Администрации города Волгодонска от 30.08.2013 № 172.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ города Волгодонска Администрацией города Волгодонска не принято. Реализация 15 муниципальных программ города Волгодонска будет продолжена в 2018 году.

1. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3936.

Ответственный исполнитель – Отдел культуры города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» включает в себя четыре подпрограммы:

«Дополнительное образование в сфере культуры»;

«Библиотечное обслуживание»;

«Организация досуга»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры города Волгодонска» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 282 799,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

В целях улучшения качества жизни населения города Волгодонска путем реализации развития его культурного и духовного потенциала, осуществление функций (полномочий) в области культуры и искусства, дополнительного образования и охраны историко-культурного наследия, координации деятельности подведомственных учреждений культуры, а также реализации дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и государства в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Сохранена сеть учреждений дополнительного образования детей. В шести муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования города Волгодонска (две школы искусств, две детские музыкальные школы, детская театральная школа, детская художественная школа) в 2017 году обучались 2 762 учащихся. Обучение в школах искусств реализовывалось по 19 основным образовательным программам. В 2017 году по шести предпрофессиональным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования обучались 1456 учащихся, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Учащиеся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 2017 году получили 895 дипломов лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, областных, региональных и городских конкурсов и фестивалей, что на 2,5% больше, чем в предыдущем учебном году.

В 2017 году муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей было проведено 9 культурно-массовых мероприятий, а также:

– Всероссийский фестиваль-конкурс детских творческих коллективов «Пою мое Отечество», в котором приняли участие более 500 участников из муниципальных образований Ростовской области, Краснодарского края;

– Всероссийский хоровой фестиваль «Восславим хором нашу Русь».  В конкурсной программе приняли участие, как детские, так и взрослые творческие коллективы и исполнители;

– Межнациональный проект «Родники России»;

– девять региональных конкурсов среди учащихся  школ искусств по различным жанрам искусств;

– областной фестиваль-конкурс театральных коллективов «Театральная весна».

По итогам 2017 года количество посещений библиотек составило 516 784 человек при плане 515 000 и составляет 100,3%. Достижение данного показателя стало возможным благодаря проведению книжных выставок, обзоров книжных новинок и регулярного обновления баз электронных библиотечных каталогов, анализу промежуточных результатов, обеспечению свободного доступа населения к информационным ресурсам муниципальных библиотек, проведению мониторинга удовлетворенности качеством информационных услуг, организации информационных и досуговых мероприятий, комплектованию библиотечных фондов новыми поступлениями. Проведены следующие значимые мероприятия:

– Общероссийский день библиотек;

– международная акция «Библионочь–2017»;

– международная акция «Библиосумерки–2017»;

– городская читательская конференция «Горящие страницы войны».

За 2017 год МАУК «Парк Победы» проведено 84 культурно-массовых мероприятий. Охват населения составил 8 640 чел.

Обеспечена деятельность 4 муниципальных автономных и 8 муниципальных бюджетных учреждений культуры города Волгодонска.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Результаты реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» характеризуются достижением трех целевых показателей, плановые значения которых в 2017 году достигнуты:

– уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа;

библиотеками;

парками культуры и отдыха.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» предусмотрено два целевых показателя, плановые значения которых в 2017 году достигнуты:

– охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет;

– количество культурно-массовых мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» предусмотрен один целевой показатель, плановое значение которого по итогам 2017 года превышено на 0,3%:

– количество посещений библиотек.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» предусмотрено два целевых показателя, плановые значения которых по итогам 2017 года не достигнуты:

– количество участников культурно-досуговых формирований;

– количество культурно-массовых мероприятий.

Не достижение плановых значений целевых показателей связано с проведением в 2017 году оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, в результате которой  количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа уменьшилось с 5 до 3.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» предусмотрен один целевой показатель, плановое значение которого по итогам 2017 года не достигнуто:

– обеспечение выполнения муниципальной программы.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

План расходов на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» на 2017 год составил 282 799,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 86,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 29 337,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 196 960,3 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2016 года – 13,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 56 415,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» в 2017 году составило 286 724,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 86,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 29 337,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 196 737,7 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2016 году, в сумме 13,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 60 563,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 222,6 тыс. рублей, из них:

199,5 тыс. рублей – экономия по фонду оплаты труда в связи с имеющимися вакансиями;

21,4 тыс. рублей – экономия средств;

1,7 тыс. рублей – остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на выполнение муниципального задания МУК ДТиР «Радуга», в связи с изменением типа учреждения и преобразования его в МАУК Волгодонский молодежный драматический театр.

2. Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3937.

Ответственный исполнитель – отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 989,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, а также использования потенциала молодежи в интересах развития города Волгодонска, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» ответственным исполнителем муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

подготовлено и проведено более 100 городских мероприятий с участием молодежи. Наиболее массовыми и популярными у молодежи стали мероприятия: праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи; городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна»; молодежный проект «Арт-пикник»; Праздник молодых семей; фестиваль молодежной субкультуры «Без границ»; фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества»; фестиваль народов Дона; фестиваль Волгодонской лиги КВН; молодежная развлекательная программа «Включайся»;

в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов подготовлены и проведены акции «Георгиевская ленточка», «Память поколений» и «Письмо Победы», а также месячник волонтерского движения «Волонтеры Победы»;

проведен молодежный рок-фестиваль «Горжусь Россией», посвященный Дню государственного флага Российской Федерации;

проведен городской конкурс «Волонтер года»;

организовано информирование молодежи города Волгодонска по всему спектру вопросов молодежи в обществе;

изготовлено и распространено 8 видов методических материалов общим количеством 1 188 экземпляров, размещено в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) 11 публикаций по основным направлениям реализации государственной молодежной политики;

250 молодых и одаренных людей приняли участие в региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах. На региональных мероприятиях «Гвоздики Отечества», «Лидер Дона», «Доброволец года» участники от города Волгодонска стали победителями;

проведена выплата премий для одаренной и талантливой молодежи города 20 молодых человек получили премию в размере 5 425,0 тыс. рублей за достижения в сферах образования и науки, культуры, спорта, профессионального мастерства и общественной деятельности.

С целью поддержки талантливой и одаренной молодёжи формирования имиджевых характеристик благополучного молодого человека, развития форм ученического, молодежного и студенческого самоуправления в апреле 2017 года проведен форум «Лидер». В мероприятии приняли участие 25 активных и инициативных школьников, студентов и молодых специалистов. На форуме обсуждались вопросы добровольчества и самореализации.

Самая талантливая и активная молодежь Волгодонска получила возможность принять участие в XIX «Всемирном Фестивале молодежи и студенчества», во всех сменах федерального образовательного форума «Территория смыслов», а также региональных форумах «Ростов 2017» и «Молодая волна 2017».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» в 2017 году характеризуются следующими значениями целевых показателей:

доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений – 8% от общего количества молодежи проживающей в городе Волгодонске;

количество молодежи, вовлеченной в социальную практику – 25 000 человек;

доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение – 16,2% от общего количества молодежи проживающей в городе Волгодонске;

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям – 11% от общего количества молодежи проживающей в городе Волгодонске;

увеличение количества видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов, публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 8 единиц.

Муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» предусмотрено пять целевых показателей, плановые значения которых по итогам 2017 года достигнуты.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» на 2017 год составил 989,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» в 2017 году составило 989,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 0,1 тыс. рублей за счет экономии в результате проведения конкурсных процедур.

3. Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3865.

Ответственный исполнитель – отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» включает в себя две подпрограммы:

«Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске»;

«Профилактика социально негативных явлений».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 4 642,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

В целях сохранения и развития казачества на территории города Волгодонска, а также повышения качества и результативности реализуемых мер по профилактике правонарушений, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан в городе Волгодонске, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» ответственным исполнителем муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

созданы условия для деятельности казачьей дружины города Волгодонска;

при участии дружинников казачьей дружины г.Волгодонска в 2017 году привлечено к административной ответственности 2 039 правонарушителей. Проведены 924 профилактические беседы, направленные на предупреждение правонарушений, в том числе 322 с несовершеннолетними. Профилактическая работа ведется на постоянной основе дружинниками КД, работающими совместно с полицейскими ППС, участковыми уполномоченными полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних, сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции;

дружинники казачьей дружины приняли участие в 90 оперативно-профилактических операциях, проводимых МУ МВД России «Волгодонское» (задействовано 404 человек). Дружинники принимали участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в 42 культурно-массовых мероприятий и православных праздников на территории города Волгодонска (задействовано 517 человек);

проведен конкурс на звание «Лучший дружинник города Волгодонска»;

отряды народной и казачьей дружины ежедневно выходят на дежурство в составе пеших патрулей совместно с патрульно-постовой службой полиции в соответствии с согласованным с Межмуниципальным управлением МВД России «Волгодонское» ежемесячным графиком дежурств. Десять отрядов, созданных по территориальной принадлежности, из числа жителей 3, 4, 5, 7, 10, 12, 18, 19, 20, 21 и 24 избирательных округов патрулируют в границах своего административного участка совместно с полицией;

в рамках реализации плана работы межведомственной антинаркотической лекторской группы муниципального образования «Город Волгодонск» проведено 72 встречи с учащимися и их родителями общеобразовательных учреждений, воспитанниками государственных общеобразовательных учреждений, студентами учреждений профессионального образования. На встречах присутствовало 3 684 человека;

проведено 65 мероприятий, направленных на сохранение и развитие семейных ценностей; 12 мероприятий, направленных на развитие социальной активности молодежи; 261 мероприятие по пропаганде здорового образа жизни;

проведено 54 мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма; 16 семинаров в учреждениях профессионального образования; 24 Дня большой профилактики в учреждениях образования; 58 мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, и 18 мероприятий, посвященных годовщине теракта в городе Волгодонске; в образовательных учреждениях реализуются программы профилактической направленности, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, толерантного стиля поведения, распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения;

в рамках антикоррупционного просвещения проведено учебно-методическоезанятие на тему «Честное общество – сильное государство!».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2017 году характеризуются следующими значениями целевых показателей:

доля воспитанников и учащихся муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции Донского казачества – 40%;

доля обучающихся и студентов города Волгодонска, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности – 84%.

Плановые значения целевых показателей по итогам 2017 года достигнуты.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» предусмотрено два целевых показателя плановые значения, которых в 2017 году достигнуты:

доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы;

количество воспитательных и культурно-массовых мероприятий города Волгодонска с участием членов казачьих обществ.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» предусмотрено пять целевых показателей плановые значения двух целевых показателей по итогам 2017 года достигнуты:

доля муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, прошедших обучение на семинарах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления»;

количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации города Волгодонска в сфере, профилактики правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической и антинаркотической направленности.

Превышены плановые значения трех целевых показателей:

количество членов добровольной народной дружины в городе Волгодонске, на 100 тыс. населения, в связи с активизацией проведения работы по созданию добровольных общественных формирований правоохранительной направленности в микрорайонах города Волгодонска;

активизацией проведения работы по созданию добровольных общественных формирований правоохранительной направленности в микрорайонах города Волгодонска в связи с активизацией профилактической работы среди учащихся образовательных учреждений;

доля учащихся и студентов, принявших участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях города в связи с активизацией профилактической работы среди учащихся образовательных учреждений.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

План расходов на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» на 2017 год составил 4 642,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 005,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 637,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2017 году составило 4 618,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 005,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 612,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 24,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета по следующим причинам:

0,6 тыс. рублей – экономия средств;

23,6 тыс. рублей – экономия в связи с оплатой членам казачьей дружины города Волгодонска за фактически отработанное время.

4. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3883.

Ответственный исполнитель – Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 110 023,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность для населения города Волгодонска вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре и обеспечить успешное выполнение населением города Волгодонска нормативов комплекса ГТО ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 92 городских спортивных мероприятий;

спортсмены города Волгодонска приняли участие в 36 соревнованиях областного и 9 российского уровня;

подготовлены 5 мастера спорта России; 1997 спортсменов выполнили нормативы массовых разрядов, в том числе 45 - кандидатов в мастера спорта, 86 спортсменов - 1 разряд;

Центр тестирования принял нормативы комплекса ГТО у 3 526 человек. При этом 1 317 человек успешно справились с нормативами (37,4%), в том числе на золотой знак отличия испытания выполнили  – 381 человек, на серебряный знак отличия – 647 человек, на бронзовый – 279 человек;

выполнен капитальный ремонт кровли СДЮСШОР №2;

ремонт кровли и замена покрытия искусственного футбольного поля спортивного комплекса «Молодежный»;

установлены сплит-системы потолочного типа, пластиковые оконные блоки в спортивном комплексе «Олимп»;

введены в эксплуатацию многофункциональные спортивные площадки с искусственным покрытием по адресу: ул. Морская, 100, Индустриальная, 28, 30 лет Победы, 7 и 9, в микрорайоне №21 и ул. Ленина,53;

в микрорайонах города Волгодонска проведено 200 спортивных мероприятия;

проведен смотр-конкурс «Лучший спортинструктор». В конкурсе приняли участие все 25 инструкторов по месту жительства;

обеспечена деятельность 2 муниципальных автономных и 3 муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Волгодонска.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

В муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» на 2017 год предусмотрены три целевых показателя, из них:

плановые значения достигнуты по двум целевым показателям: «Исполнение плана мероприятий по внедрению комплекса ГТО» (100%), «Число занимающихся в  учреждениях дополнительного образования по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами» (1 421 человек);

плановое значение превышено по одному целевому показателю «Удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом» (на 0,3%). Превышение запланированного значения целевого показателя связано с улучшением материально - технической базы (введение в эксплуатацию многофункциональные спортивные площадки с искусственным покрытием по адресу: ул. Морская, 100, Индустриальная, 28, 30 лет Победы, 7 и 9, в микрорайоне №21 и ул. Ленина,53) и большим охватом населения занятиями физической культурой и спортом.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2017 году привлечены средства областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 110 023,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 6 028,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 89 224,4 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2016 года – 1,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 14 770,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2017 году составило 109 353,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 5 978,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 89 213,4 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2016 году, в сумме 1,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14 161,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» составил 60,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 49,4 тыс. рублей, местного бюджета – 11,0 тыс. рублей и сложился по следующим причинам:

49,3 тыс. рублей – экономия по проведению работ по укладке спортивного покрытия на площадке по адресу: ул. Ленина, 53 и замене оконных блоков в игровом зале СК «Олимп»;

11,1 тыс. рублей – в связи с экономией по коммунальным услугам.

5. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939.

Ответственный исполнитель – Управление здравоохранения г.Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 131 214,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Итоги реализации муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» позволили в 2017 году стабилизировать демографические тенденции, а также улучшить ряд основных целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска».

В результате исполнения в 2017 году ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» комплекса мероприятий повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, осуществлен переход к стационарзамещающим технологиям. Продолжена работа по внедрению современных информационных систем в муниципальных учреждениях здравоохранения города, ведению федерального регистра медицинских организаций. В муниципальных учреждениях здравоохранения города ведется персонифицированный учет медицинских услуг, заполнены электронные паспорта медицинских учреждений, ведется единый регистр медицинских работников и регистр пациентов, больных сахарным диабетом и туберкулезом.

Своевременно в полном объеме проведена иммунодиагностика туберкулеза среди детского населения города ( туберкулин, диаскин –тест закуплены за счет местного бюджета).

Проведены мероприятия, направленные на улучшение материально-технического состояния муниципальных учреждений здравоохранения (капитальный ремонт МУЗ « ГБ №1»),

Обеспечены медицинской помощью, направленной на улучшение качества жизни, пациенты отделения сестринского ухода и паллиативные пациенты, страдающие неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями.

Обеспечен эффективный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в лечебных учреждениях и в Управлении здравоохранения путем проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Завершены работы по открытию в МУЗ «Городская больница №1» г.Волгодонска сосудистого центра.

Продолжено эффективное сотрудничество с ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава РФ для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и выездной консультативной помощи пациентам кардиологического профиля.

С мая 2017 года в МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» организовано оказание высокотехнологичной медицинской помощи по травматологическому профилю.

### Обновлен парк автомобилей отделения СМП МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»: Приобретено5 автомобилей скорой медицинской помощи.

Завершен проект «Бережливая поликлиника». МУЗ «Детская городская больница» подключена в полном объеме к РС ЕГИСЗ, поликлиническое отделение №2 МУЗ «Детская городская больница» оснащено необходимым компьютерным, коммутационным и сетевым оборудованием, создана открытая регистратура, внедрены навигация и визуализация, приобретен автомобиль для бригады неотложной медицинской помощи.

Открыты койки дневного стационара в инфекционном отделении МУЗ «Детская городская больница».

В учреждениях здравоохранения работают высококвалифицированные медицинские кадры, для привлечения которых реализованы меры социальной поддержки медицинских работников за счет предоставления специалистам жилых помещений, ежемесячных доплат, выплат подъемных, организовано повышение их квалификации.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» на 2017 год предусмотрены шестнадцать целевых показателя, из них достигнуты или соответствуют целевым значениям четырнадцать показателей:

«Смертность от всех причин», «Смертность трудоспособного населения», «Смертность от болезней системы кровообращения», «Смертность от новообразований», «Смертность от туберкулеза», «Заболеваемость туберкулезом», «Материнская смертность», «Младенческая смертность» (0 случаев на 100 тыс. человек родившихся живыми), «Смертность детей 0 – 17 лет», «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей», «Доля населения ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения г.Волгодонска», «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных», «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут», «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (сестринский уход, паллиативная помощь)».

Не достигнуто плановое значение, но отмечается положительная динамика, двух целевых показателей:

– «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении». Причины отклонения показателя от целевого значения имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические, демографические факторы.

– «Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами». Отклонение значения целевого показателя является следствием отсутствия необходимых врачей-специалистов в городе Волгодонске и Ростовской области, а также факторов, не зависящих от Управления здравоохранения г.Волгодонска: социальная обстановка, уровень материального благополучия.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» в 2017 году привлечены средства областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 131 214,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 80 583,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 49 105,5 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2016 года – 9,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 525,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» в 2017 году составило 130 671,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 80 521,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 48 926,3 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2016 году, в сумме 9,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 223,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» составил 241,7 тыс. рублей, в том числе за счет: областного бюджета – 62,5 тыс. рублей, местного бюджета – 179,2 тыс. рублей и сложился по следующим причинам:

85,3 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

81,3 тыс. руб. – экономия по заработной плате;

75,1 тыс. руб. – экономия средств.

6. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927.

Ответственный исполнитель – Управление образования г.Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» включает в себя четыре подпрограммы:

1. «Дошкольное образование»;

2. «Общее образование»;

3. «Дополнительное образование детей»;

4. «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 867 961,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

Реализация в 2017 году мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в городе Волгодонске в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики города способствовала достижению следующих основных результатов:

сформированы группы для самых маленьких воспитанников в возрасте от 1,5 лет в 5 функционирующих дошкольных образовательных учреждениях на 125 мест: МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Жемчужинка» г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска;

перепрофилирована группа в МБДОУ ДС «Колокольчик» на 25 мест из общеразвивающей направленности в оздоровительную группу;

функционирует 12 групп кратковременного пребывания в 12 дошкольных образовательных учреждениях;

ликвидирована очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет, желающих посещать детские сады города Волгодонска;

обеспечение граждан 7 – 18 лет равным доступом к качественному общему образованию, в том числе обучение на дому учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

повышение качества общего образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

обеспечение финансовых условий получения детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;

создана одна приемная семья, в которую передано 3 ребенка. В 2017 году в городе Волгодонске функционирует 16 приемных семей, в которых воспитывается 33 ребенка;

усыновлены (удочерены) гражданами 6 детей, оставшихся без попечения родителей;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено право бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте. В 2017 году 152 детям данной категории выданы проездные документы для бесплатного проезда в городском транспорте;

приобретено технологическое оборудование, бытовые приборы, мебель и инвентарь для оснащения объекта «Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова, 1, в городе Волгодонске.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

В муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» на 2017 год предусмотрены два целевых показателя, плановые значения, которых превышены:

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

В ходе реализации подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»:

плановое значение целевого показателя «Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, от общей численности детей 3-7 лет (скорректированная на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)» достигнуто и составило 100%;

улучшено плановое значение целевого показателя «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности  детей в возрасте 1-6 лет» на 5,0% в результате комплектования МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска на 280 мест и проведения систематических мероприятий по расширению форм получения дополнительного образования.

В ходе реализации подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» улучшены плановые значения двух целевых показателей («Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» на 0,11% и «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений» на 0,6%).

В ходе реализации подпрограммы 3 «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» улучшено плановое значение целевого показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы» на 1,45%.

В ходе реализации подпрограммы 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»:

плановое значение одного целевого показателя («Доля детей, их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической помощи, от общего количества обратившихся детей, их родителей (законных представителей)» достигнуто;

не достигнуто плановое значение одного целевого показателя («Доля детей, оставшихся без попечения родителей,  переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей») в связи с устройством двух детей по медицинским показаниям в государственные учреждения.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2017 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 1 867 961,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 741,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 068 024,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 623 383,9 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2016 года – 8 725,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 175 811,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2017 году составило 1 851 424,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 725,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 066 085,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 622 285,9 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2016 году, в сумме 8 725,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 162 328,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» составил 3 053,7  тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 16,5 тыс. рублей, областного бюджета – 1 939,2 тыс. рублей и  местного бюджета – 1 098,0 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения:

1 171,50 тыс. рублей – экономия по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском дошкольном учреждении (выплата за 2017 год произведена по фактически оплаченным квитанциям за детский сад);

1 194,7 тыс. рублей – экономия по заключению контрактов;

686,3 тыс. рублей – экономия по фонду заработной платы и выплате пособий;

1,2 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур.

7. Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3938.

Ответственный исполнитель – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 26 043,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»;

поддержанию в постоянной готовности единой дежурно - диспетчерской службы города Волгодонска;

по созданию аппаратно – программного комплекса видеонаблюдения «Безопасный город».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в 2017 году характеризуются следующими значениями целевых показателей:

доля площади охвата оповещением жилой застройки территории города Волгодонска об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени к площади застройки территории города Волгодонска – 100%;

количество руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций – 1 023 человека;

эффективность функционирования системы-112 – 40%;

количество публикаций в СМИ в интересах обучения населения и пропаганды знаний в области ГО и СЧ – 14 публикаций.

В итоге плановые значения трех целевых показателей достигнуто, а по целевому показателю «Количество руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций» – превышено, что свидетельствует о большей эффективности.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» на 2017 год составил 26 043,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в 2017 году составило 25 842,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе оплачены расходные обязательства 2016 года в сумме 313,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 201,2 тыс. рублей, в том числе:

142,9 тыс. рублей – экономия по оплате коммунальных услуг в связи с непредставлением поставщиком услуг счетов на оплату;

9,2 тыс. рублей – экономия средств по фонду заработной платы в связи нахождением сотрудников на больничном и налогу на имущество организации;

49,1 тыс. рублей – кредиторская задолженность по услугам за декабрь 2017 года.

8. Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3914.

Ответственный исполнитель – Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» включает в себя три подпрограммы:

1. «Социальная поддержка населения»;

2. «Социальное обслуживание населения»;

3. «Доступная среда».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 963 040,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повышения доступности социального обслуживания населения в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты;

организованы и проведены: чествование ветеранов Великой Отечественной войны в честь 72-й годовщины Победы, годовщин исторических сражений; мероприятия к социально-значимым датам;

организован отдых инвалидов-колясочников с выездом на территорию ДОЦ «Ивушка»; доставка к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей;

организована подписка на специализированные периодические печатные издания для инвалидов;

приобретено 5534 новогодних подарков для детей в возрасте от 2 до 14 лет из малообеспеченных семей;

организовано предоставление бесплатного горячего питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

обеспечена деятельность муниципальных подведомственных учреждений социального обслуживания населения;

в учреждениях социального обслуживания за 2017 год было обслужено 3402 человека и оказано 2 087 533 социальных услуг;

обеспечено функционирование бесплатного социального автобуса.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» в 2017 году характеризуется выполнением трех целевых показателей, из них достигнуто плановое значение трех целевых показателей:

уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки отдельным категориям граждан;

доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания по отношению к общему количеству пенсионеров города;

уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» предусмотрено четыре целевых показателя, из них достигнуто плановое значение по трем целевым показателям:

уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки льготным категориям граждан и жилищным субсидиям;

уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки семьям, имеющим детей;

доля семей, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности семей в городе.

Превышено плановое значение одного целевого показателя:

количество оздоровленных детей на 169 человек.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» предусмотрено два целевых показателя, из них достигнуто плановое значение по одному целевому показателю:

уровень соответствия оказанных муниципальных услуг объему муниципального задания.

Превышено плановое значение одного целевого показателя:

соотношение размера заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Ростовской области на 1,9%.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» предусмотрено два целевых показателя, плановое значение одного целевого показателя достигнуто:

доля инвалидов, обеспеченных услугами специализированного транспорта, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске.

Превышено плановое значение одного целевого показателя:

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры от общего количества паспортизированных объектов, находящихся в муниципальной собственности на 4,5%.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска», составил 963 040,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 226 089,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 692 345,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 28 439,0 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2016 года – 24,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 16 166,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» в 2017 году составило 953 147,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 219 029,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 689 618,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 28 331,7 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2016 году, в сумме 24,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 16 166,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» составил 9 893,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 059,4 тыс. рублей, областного бюджета – 2 726,3 тыс. рублей и средства местного бюджета – 107,3 тыс. рублей.

Основные причины не освоения:

9 518,4 тыс. рублей – по законам социальной направленности исполнение осуществлено в пределах фактической потребности;

262,3 тыс. рублей – экономия средств в связи с ликвидацией МУ «ЦСО ГПВиИ №2 г.Волгодонска»;

87,0 тыс. рублей – экономия по коммунальным услугам и за обслуживание пожарной сигнализации;

6,3 тыс. рублей – экономия в результате электронного аукциона;

19,0 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности, том числе по проведению чествования ветеранов Великой Отечественной войны.

9. Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3863.

Ответственный исполнитель – отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 517,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

В рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» достигнуты следующие результаты:

подготовлен и проведен конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций. По итогам проведения конкурса победителями были признаны 3 социально ориентированных некоммерческих организации, получившие муниципальные гранты на реализацию своих социальных проектов;

200 человек из числа руководителей и членов социально ориентированных некоммерческих организаций, инвалидов и малоимущих граждан повысили свой уровень правовых знаний на базе Центра общественных организаций;

подготовлен и проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска», по итогам которого победители получили дипломы и денежное поощрение;

32 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли курсы повышения квалификации;

проведены 8 заседаний аттестационной комиссии, по итогам которых успешно прошли аттестацию, получив оценку «соответствует замещаемой должности муниципальной службы», 25 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2017 году характеризуется выполнением трех целевых показателей, из них достигнуто плановое значение двух целевых показателя:

доля населения города Волгодонска, охваченная СО НКО в ходе реализации ими социальных проектов;

доля муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска», от общего количества муниципальных служащих Администрации города Волгодонска.

Плановое значение одного целевого показателя превышено – «Доля муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества муниципальных служащих Администрации города Волгодонска» на 16,8%.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» на 2017 год составил 517,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2017 году составило 516,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 0,2 тыс. рублей, который сложился в результате проведения конкурсных процедур.

10. Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3864.

Ответственный исполнитель – Финансовое управление города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» включает в себя две подпрограммы:

1. «Управление муниципальными финансами»;

2. «Управление муниципальным имуществом».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 75 269,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом», таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города, повышение качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами достигнуты следующие результаты:

своевременно и качественно разработаны нормативные правовые акты города Волгодонска в части совершенствования бюджетного процесса;

сформирован и исполнен местный бюджет по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» стало принятие решения Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

регулярно проводилась оценка качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета, являющаяся инструментом мотивации к повышению эффективности управления муниципальными финансами и совершенствование этой оценки;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности в связи с ежемесячным мониторингом кредиторской задолженности;

проведена паспортизация 102 участков ливневой канализации, проведена оценка 33 бесхозяйных объектов для приема в муниципальную собственность, для дальнейшей постановки на кадастровый учет и приема в муниципальную собственность;

определена рыночная стоимость 121 земельного участка для продажи в собственность и продажи права на заключение договоров аренды;

сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 3 земельных участков, выполнена топографическая съемка 2 земельных участков, вынесено границ в натуру 160 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;

подготовлено и проведено 9 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, права установки рекламных конструкций, права на размещение НТО;

проведена работа по пресечению нарушений земельного законодательства и нецелевого использования земельных участков;

обеспечено пополнение доходной части местного бюджета за счет эффективного управления муниципальным имуществом.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» в 2017 году характеризуется выполнением двух целевых показателей, из них достигнуто плановое значение одного целевого показателя – качество управления финансами города Волгодонска, определяемое Министерством финансов Ростовской области.

Не достигнуто плановое значение целевого показателя – отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год (план – 100%, факт – 89,0%), что связано с наличием задолженности по арендной плате за землю.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» предусмотрено четыре целевых показателя, плановые значения которых достигнуты:

отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к общему объёму расходов местного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета;

отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений;

отношение дефицита местного бюджета без учета остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета к общему объёму доходов местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений;

средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» предусмотрено четыре целевых показателя, из них достигнуто плановое значение по трем целевым показателям:

доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Волгодонск»;

доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа;

доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск».

Не достигнуто плановое значение целевого показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего» (плановое значение – 1,76 га, фактическое – 0,93 га) в связи с отсутствием спроса на инвестиционные площадки под объекты торгового назначения, сформированные в малонаселенном районе и под объекты производственного назначения.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2017 год составил 75 269,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2017 году составило 73 324,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 1 945,4 тыс. рублей, из них:

1 349,0 тыс. рублей – экономия по оплате труда и страховым взносам в связи с пособиями по временной нетрудоспособности, увольнением работников в течение отчетного года и экономией по прочим выплатам;

132,8 тыс. рублей – экономия средств в связи с фактической потребностью;

463,6 тыс. рублей – кредиторская задолженность за коммунальные услуги.

11. Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925.

Ответственный исполнитель – отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» включает в себя пять подпрограмм:

1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск»;

2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске»;

3. «Защита прав потребителей в городе Волгодонске»;

4. «Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»»;

5. «Развитие туризма в городе Волгодонске».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 442 985,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

В целях создания благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Волгодонске, а также привлечения туристического потока в город Волгодонск в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» ответственным исполнителем, соисполнителями программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

улучшены условия ведения бизнеса в городе Волгодонске, снижены инвестиционные и предпринимательские риски. Подтверждением достижения ожидаемых результатов стало перевыполнение планового объема инвестиций (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды») на 2017 год на 1 660,0 млн. рублей;

подписано соглашение о создании Волгодонского мебельного кластера. Мебельный кластер внесен в Перечень кластеров Ростовской области;

заключено концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию объекта «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов»;

приняты меры для снижения административного давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов;

проведено более 60 мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства, в которых приняли участие свыше 3600 человек;

проведен рейтинговый конкурс «Лучший предприниматель года города Волгодонска»;

16 специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, прошли обучение на курсах повышения квалификации;

рассмотрено 1 131 обращение граждан по вопросам защиты прав потребителей;

оказано содействие потребителям в составлении 9 исковых заявлений в судебные органы, по одному иску имеется решение суда в пользу потребителей на сумму 52,5 тыс. рублей, еще по 5 исковым заявлениям заключены мировые соглашения на общую сумму 174,0 тыс. рублей;

проведен городской марафон «Мы юные потребители», приуроченный к празднованию Всемирного дня защиты прав потребителей;

проведено 7 акций по популяризации знака «Сделано на Дону», под названием «Выбираем Донское»;

расширен перечень услуг, предоставление которых организовано на площадке МАУ МФЦ – с 314 услуг, предоставляемых в 2016 году, до 343 услуг – в 2017 году;

открыто окно «МФЦ для бизнеса» на площадке ПАО КБ «Центр-инвест» и бизнес-зона (три окна) в офисе МФЦ на Академика Королева, 1а в рамках реализации проекта «МФЦ для бизнеса»;

проведено переоборудование офиса МАУ МФЦ в фирменном стиле;

заключено соглашение с 11 муниципальными образованиями о межмуниципальном сотрудничестве в сфере создания условий для развития внутреннего и въездного туризма;

проведен Гражданский форум «Город Волгодонск – центр Туристского кластера Ростовской области»;

проведен первый инфотур по востоку Ростовской области;

изготовлены и установлены 8 конструкций, содержащих 31 знак туристской навигации.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2017 году характеризуется выполнением пяти целевых показателей, из них достигнуто плановое значение одного целевого показателя – доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в общей численности населения города Волгодонска.

Плановые значения двух целевых показателей превышены:

доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений») – на 7,0%;

прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к предыдущему году – на 20%.

По двум целевым показателям отсутствуют данные о фактических значениях по итогам 2017 года:

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды»);

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» предусмотрен один целевой показатель («Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение  электроэнергии, газа, пара и воды»), по которому данные о фактическом значении по итогам 2017 года отсутствуют.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» предусмотрено два целевых показателя, по которым данные о фактическом значении по итогам 2017 года отсутствуют:

темп роста оборота малых и средних предприятий в г.Волгодонске;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения в г.Волгодонске.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» предусмотрено три целевых показателя, плановые значения которых превышены:

количество рассмотренных обращений потребителей - на 781 обращений, в связи с востребованностью предоставления услуг по оказанию консультативной и практической помощи потребителям в защите нарушенных прав;

количество руководителей и представителей хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города, принявших участие в семинарах, занятиях по вопросам защиты прав потребителей – на 211 человек;

доля предприятий сетевой торговли города Волгодонска, обеспечивших визуализацию региональной продукции, в том числе сертифицированной в системе «Сделано на Дону», в общем количестве предприятий сетевой торговли города Волгодонска – на 7,0%.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» предусмотрено три целевых показателя, плановое значение одного целевого показателя достигнуто - доля органов власти, участвующих в оказании муниципальных и государственных услуг, перешедших на систему межведомственного взаимодействия с МАУ «МФЦ».

Плановые значения двух целевых показателей превышены:

уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ» по принципу «одного окна» – на 19,7%;

доля муниципальных и переданных государственных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ» по принципу «одного окна» от общего количества государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – на 184,5%, в связи с увеличением общего объема количества услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ».

В рамках реализации подпрограммы 5 «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» предусмотрен один целевой показатель «Прирост туристского потока на территорию города», плановое значение которого перевыполнено на 5,0%.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2017 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 2 442 985,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 6 097,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 34 623,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 2 402 265,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2017 году составило 2 475 565,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 088,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 34 618,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 434 858,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» составил 12,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 8,2 тыс. рублей и средства местного бюджета – 4,6 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения:

1,2 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

11,6 тыс. рублей – экономия средств по почтовым расходам и по заключенным договорам.

12. Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913.

Ответственный исполнитель – сектор землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» включает в себя две подпрограммы:

1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»;

2. «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 50 595,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2017 году достигнуты следующие результаты:

оказаны меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий 5 молодым семьям, 7 ветеранам Великой Отечественной войны и 5 инвалидам, 28 детям-сиротам и детям оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем;

доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат составила 100 процентов;

доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой составила 100 процентов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2017 году характеризуется выполнением двух целевых показателей, плановое значение которых достигнуто:

доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат;

доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Волгодонска разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» предусмотрено восемь целевых показателя, плановые значения четырех целевых показателей достигнуто:

количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат;

количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия;

численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем.

Плановое значение одного целевого показателя превышено в связи с приобретением жилья большей площади:

общая площадь жилых помещений, приобретаемых ветеранами, инвалидами и семьями, имеющих детей-инвалидов – на 0,09 тыс. кв.м.

Плановые значения трех целевых показателей не достигнуты:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 28 человек при плановом значении 29 человек;

общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 0,7 тыс. кв. м при плановом значении 0,72 тыс. кв.м.

Отклонение значений показателей связано с тем, что по условию контракта завершение строительства многоквартирного жилого дома, ввод его в эксплуатацию и передача квартиры муниципальному заказчику будут осуществлены не позднее 31.03.2018. В связи с этим ребенку-сироте (инвалиду-колясочнику) планируется предоставить жилое помещение, соответствующее требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в новом строящемся доме по адресу: ул.Ленинградская, д.9 во втором квартале 2018 года;

общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат» – 0,32 тыс. кв. метров при плановом значении 0,45 тыс. кв. метров. Отклонение значений показателя связано с приобретением молодыми семьями жилья меньшей площади, чем площадь, применяемая для расчета социальной выплаты.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» предусмотрено три целевых показателя, плановое значение одного целевого показателя достигнуто:

предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса.

Плановое значение одного целевого показателя («Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории») превышено на 21,4% в связи с увеличением числа разработанных проектов планировки земельных участков в 2016 году.

Плановое значение одного целевого показателя («Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса») не достигнуто в связи, с продолжительностью во времени в части получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2017 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 50 595,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 16 062,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 26 433,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 3 011,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 5 088,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2017 году составило 49 811,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 16 062,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 26 433,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 2 227,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5 088,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» составил 784,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,1 тыс. рублей, средств областного бюджета – 0,1 тыс. рублей и средства местного бюджета – 784,0 тыс. рублей.

Основные причины не освоения:

500,3 тыс. рублей – в связи с не предоставлением в срок исполнителем муниципального контракта документов на оплату за фактически выполненные работы;

221,0 тыс. рублей – в связи с не исполнением ООО «Кадастровый центр» обязательств по муниципальному контракту. В отношении исполнителя ведется претензионная работа;

62,7 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

0,2 тыс. рублей – экономия средств.

13. Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3924.

Ответственный исполнитель – сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» включает в себя три подпрограммы:

1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске»;

2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 298 965,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы выполнен комплекс следующих мероприятий:

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) предоставлен имущественный взнос города Волгодонска на обеспечение его деятельности и оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»;

проведено информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, размещены информационные материалы по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами;

в полном объёме оплачены услуги по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»;

проведён ремонт части муниципальных помещений по адресам: ул. Маршала Кошевого, д. 7, комната 19 и ул. Максима Горького, д. 171, кв.14;

завершены работы по повышению эксплуатационной надежности жилого дома №7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске;

выполнена замена лифтового оборудования 5-ти лифтов в многоквартирном доме по проспекту Мира, д.61;

установлено 150 малых архитектурных форм, 31 спортивных тренажёров, отремонтировано 5814,65 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров. Выполнены работы по ремонту наружного освещения по ул. 30 лет Победы, д. № 17, № 11, № 3. Установлено 6 станций повышения давления холодной воды в многоквартирных домах;

частично проведены работы по повышению эксплуатационной надежности одного жилого дома города Волгодонска;

выполнен капитальный ремонт 45 лифтов в 16 многоквартирных домах;

установлено 12 металлических люков тепловых камер на тепловой сети протяженностью 729 м;

получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на выполнение работ по повышению эксплуатационной надежности двух жилых домов города Волгодонска;

выполнены работы по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и археологическим изысканиям по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2017 году характеризуется выполнением двух целевых показателей, плановое значение одного целевого показателя достигнуто:

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива.

Плановое значение целевого показателя «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» не достигнуто в связи с недостаточным объемом бюджетных ассигнований, направляемых на проведение капитального ремонта системы водоснабжения и водоотведения.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» предусмотрено пять целевых показателей, плановые значения четырех целевых показателей достигнуты:

количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья;

количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт;

количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых проведена оценка;

количество получателей субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Плановое значение целевого показателя «Площадь муниципального жилищного фонда» не достигнуто в связи с приватизацией жилья.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» предусмотрено девять целевых показателей, из них плановые значения восьми целевых показателей достигнуто:

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области;

ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги;

обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска;

количество отремонтированных лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет;

количество получателей субсидий;

количество муниципальных квартир, признанных аварийными и квартир, закрепленных за детьми - сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам;

количество актуализированных схем теплоснабжения;

количество установленных металлических люков тепловых камер.

Плановое значение одного целевого показателя («Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене») не достигнуто в связи с большим износом водопроводных сетей и недостаточным объемом бюджетных ассигнований, направляемых на проведение капитального ремонта.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» предусмотрен один целевой показатель («Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа»), плановое значение которого достигнуто.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2017 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 298 965,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 76 562,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 130 928,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 90 026,8 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2016 года – 1 300,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 447,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2017 году составило 268 796,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 76 562,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 129 198,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 61 644,9 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2016 году, в сумме 1 300,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 390,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» составил 30 111,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 729,9 тыс. рублей и средства местного бюджета – 28 381,9 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения:

22 661,9 тыс. рублей – кредиторская задолженность в результате ограничения санкционирования оплаты денежных обязательств в результате неисполнения доходной части бюджета в декабре 2017 года;

4 367,9 тыс. рублей – экономия средств на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям по результатам фактически предъявленных документов к финансированию;

1 701,1 тыс. рублей – в результате позднего заключения соглашения (в конце декабря 2017года) в целях предоставления субсидии юридическим для возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом;

980,8 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов;

400,0 тыс. рублей – экономия средств.

14. Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3926.

Ответственный исполнитель – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 139 481,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

В целях повышение качества жизни населения на территории города Волгодонска и решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка в рамках реализации мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2017 году достигнуты следующие результаты:

обеспечено 100% содержание и ремонт зелёных насаждений, благоустройство мест захоронения;

осуществлено строительство городского кладбища №3 в пределах предусмотренных средств;

построены сети наружного освещения в микрорайоне В-15 города Волгодонска протяженностью 1,4 км;

установлено спортивное, игровое оборудование и малые архитектурные формы в сквере «Юность» и по ул. Академика Королева,5;

выполнены работы по посадке цветников на площади 7 134 м2 и 100 шт. деревьев;

выполнены мероприятия по содержанию сетей уличного освещения (техническое обслуживание 7272 шт. осветительных установок наружного освещения; замена 52 шт. светильников; замена ламп с ревизией 175 шт. светильников и т.д.).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2017 году характеризуется выполнением пяти целевых показателей, плановые значения которых достигнуты:

содержание зеленых насаждений (13 064,6 тыс. м2);

содержание и ремонт ливневой канализации (85,2 км);

протяженность обслуживаемых сетей освещения мест массового отдыха населения (14,4 км);

благоустройство мест захоронения (82,0 га);

протяженность вновь построенных сетей наружного освещения (1,4км).

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2017 год составил 139 481,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2017 году составило 137 179,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе оплачены расходные обязательства 2016 года в сумме 2 566,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 2 302,2 тыс. рублей, в том числе:

2,9 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

271,7 тыс. рублей – уточнение объемов работ по благоустройству территории города по фактическому выполнению;

430,2 тыс. рублей – экономия средств по фонду заработной платы и налогам;

569,3 тыс. рублей – экономия лимитов по фактическим расходам;

988,9 тыс. рублей – кредиторская задолженность. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение срока, предусмотренного муниципальным контрактом.

15. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3929.

Ответственный исполнитель – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»;

2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 289 850,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2017 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Волгодонска, повышения уровня безопасности движения и улучшения транспортного обслуживания населения города в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы реализованы мероприятия, в результате которых:

обеспечено 100-процентное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

установлен 1 светофорный объект;

предоставлены в полном объеме субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров;

предоставлены в полном объеме субсидии на проведение мероприятия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг);

выполнен ремонт автомобильных дорог (пер. Совхозный, пер. Союзный, ул. Бетонная, 2, пер. Северный, ул. Прибрежная, ул. Железнодорожная, ул. Весенняя, ул. Радужная, пер. Новоселовский, пер. Ореховый, пер Рассветный, пер. Донской, ул. Главная, пер. Лазо, пер. Мирный, пер. Козлова, проезд Монтажников (на участке от ул. Весенняя до д.№2 по ул. Ветеранов), пер. Красноярский; автодорога по Романовскому шоссе);

устранены деформации и повреждения асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) на 54-х автодорогах города объемом 26 159м2.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2017 году характеризуется выполнением целевого показателя («Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»), плановое значение которого достигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» предусмотрено шесть целевых показателей, плановые значения двух целевых показателей достигнуты:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, на которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием;

доля исполненных судебных актов к общему количеству предъявленных судебных актов.

Плановые значения трех целевых показателей превышены:

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – на 0,7 км в связи с передачей МКУ «ДСиГХ» на обслуживание вновь построенной внутриквартальной автомобильной дороги в городе Волгодонске;

доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров – на 3,9% в связи с улучшением качества предоставляемых услуг из-за обновления подвижного состава;

доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – на 1,0% в связи с выполнением большего объема работ по ремонту автомобильных дорог за счет экономии средств в результате проведения торгов.

Плановое значение целевого показателя «Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» не исполнено в связи с тем, что подрядные организации не приступили к выполнению работ по капитальному ремонту дорог.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» предусмотрен один целевой показатель («Количество установленных светофорных объектов»), плановое значение которого достигнуто.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2017 году привлечены средства областного и местного бюджетов на общую сумму 289 850,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 152 808,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 137 042,1 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2016 года – 75,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2017 году составило 224 348,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 99 537,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 124 810,7 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2016 году, в сумме 75,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» составил 65 502,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 53 271,1 тыс. рублей и средства местного бюджета – 12 231,4 тыс. рублей.

Основные причины не освоения:

13 352,2 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

3 182,0 тыс. рублей – кредиторская задолженность. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение срока, предусмотренного муниципальным контрактом;

529,2 тыс. рублей – экономия в связи с уточнением объемов работ в ходе исполнения муниципального контракта;

47 660,6 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам;

778,5 тыс. рублей – экономия в связи с неиспользованием выделенных лимитов.

Начальник отдела экономического анализа

и поддержки предпринимательства

Администрации города Волгодонска                                            Ю.В. Сон