Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Волгодонска по итогам 2016 года

г. Волгодонск

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Волгодонска по итогам 2016 года | 3 |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» | 5 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» | 9 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» | 12 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» | 17 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» | 20 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» | 23 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» | 27 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» | 29 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» | 32 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» | 34 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» | 37 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» | 42 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | 45 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» | 49 |
| - Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | 51 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Волгодонска по итогам 2016 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Волгодонска по итогам 2016 года сформирован на основании согласованных с Финансовым управлением города Волгодонска отчетов о реализации муниципальных программ города Волгодонска за 2016 год.

В 2016 году в городе Волгодонске реализовывалось 15 муниципальных программ города Волгодонска, перечень которых утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 29.08.2013 № 170:

1. «Развитие культуры города Волгодонска»;

2. «Молодежь Волгодонска»;

3. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»;

4. «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»;

5. «Развитие здравоохранения города Волгодонска»;

6. «Развитие образования в городе Волгодонске»;

7. «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»;

8. «Социальная поддержка граждан Волгодонска»;

9. «Муниципальная политика»;

10. «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»;

11. «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»;

12. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»;

13. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»;

14. «Благоустроенный город»;

15. «Развитие транспортной системы города Волгодонска».

Указанные муниципальные программы города Волгодонска сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска, утвержденным постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2016 году составил 5 388 040,2 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 442 668,7 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 2 176 838,1 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 1 494 044,6 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2015 года – 58 960,5 тыс. рублей,

средства внебюджетных источников – 1 274 488,8 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2016 году освоено 6 323 500,0 тыс. рублей, в том числе:

средств федерального бюджета – 442 558,4 тыс. рублей, или 99,98% от предусмотренного объема финансирования,

средств областного бюджета – 2 155 086,0 тыс. рублей, или 99,0% от предусмотренного объема финансирования,

средств местного бюджета – 1 439 423,5 тыс. рублей, или 96,34% от предусмотренного объема финансирования,

средств внебюджетных источников – 2 286 432,1 тыс. рублей, или 179,4% от предусмотренного объема финансирования.

Оценка эффективности муниципальных программ города Волгодонска проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Администрации города Волгодонска от 30.08.2013 № 172.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ города Волгодонска Администрацией города Волгодонска не принято. Реализация 15 муниципальных программ города Волгодонска будет продолжена в 2017 году.

1. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3936.

Ответственный исполнитель – Отдел культуры города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» включает в себя четыре подпрограммы:

«Дополнительное образование в сфере культуры»;

«Библиотечное обслуживание»;

«Организация досуга»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры города Волгодонска» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 251 801,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

В целях улучшения качества жизни населения города Волгодонска путем реализации развития его культурного и духовного потенциала, осуществление функций (полномочий) в области культуры и искусства, дополнительного образования и охраны историко-культурного наследия, координации деятельности подведомственных учреждений культуры, а также реализации дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества и государства в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Сохранена сеть учреждений дополнительного образования детей. В шести муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования города Волгодонска (две школы искусств, две детские музыкальные школы, детская театральная школа, детская художественная школа) в 2016 году обучались 2 791 обучающихся. Обучение в школах искусств реализовывалось по 24 основным образовательным программам. В 2016 году по шести предпрофессиональным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования обучались 1181 обучающихся, что в 5 раз больше, чем в предыдущем году. Проведены конкурсы и фестивали:

– Международный конкурс пианистов им. А.Г. Скавронского «Вдохновение»;

– Всероссийский фестиваль-конкурс детских творческих коллективов «Пою мое Отечество», в котором приняли участие более 500 участников из муниципальных образований Ростовской области, Краснодарского края;

– третий Всероссийский открытый фестиваль - конкурс детского, юношеского музыкального творчества и профессионального мастерства «Самоцветы России». В конкурсной программе приняли участие детские, юношеские и молодежные творческие коллективы и исполнители, взрослые и профессиональные коллективы и солисты;

– девять региональных конкурсов среди учащихся  школ искусств по  различным жанрам  искусств;

– областной фестиваль-конкурс театральных коллективов «Театральная весна»;

На 12,2% увеличено количество посещений МУК «ЦБС» по сравнению с плановым значением (факт - 673 507 человек при плане 600 500). Достижение данного показателя стало возможным благодаря проведению книжных выставок, обзоров книжных новинок и регулярного обновления баз электронных библиотечных каталогов, анализу промежуточных результатов, обеспечению свободного доступа населения к информационным ресурсам муниципальных библиотек, проведению мониторинга удовлетворенности качеством информационных услуг,  организации информационных и досуговых мероприятий, комплектованию библиотечных фондов новыми поступлениями. Проведены следующие значимые мероприятия:

– Общероссийский день библиотек. Конкурс профессионального мастерства «Читатель года – 2016»;

– международная акция «Библионочь–2016»;

– международная акция «Библиосумерки–2016».

Проведен ремонт (замена окон в фойе) в МБУ ДО Детская художественная школа и тротуарного покрытия сквера «Дружба» МАУК «ДК им. Курчатова».

Приобретены музыкальные инструменты, микрофонные стойки, звукотехническое оборудование с коммутирующими устройствами для МБУ ДО ДМШ им. С.В. Рахманинова, сценические костюмы и обувь для МАУК ДК «Октябрь».

За отчетный период проведено 3 521 культурно – массовое мероприятие при плане 3 514 мероприятий;

Обеспечена деятельность 3 муниципальных автономных и 10 муниципальных бюджетных учреждений культуры города Волгодонска.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Результаты реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» характеризуются достижением 3 целевых показателей, плановые значения которых в 2016 году достигнуты:

– уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа;

библиотеками;

парками культуры и отдыха.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» предусмотрено два целевых показателя, из них плановое значение достигнуто по одному целевому показателю:

– охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Не достигнуто плановое значение одного целевого показателя:

– количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования, что связано с внесением изменений в комплексный план мероприятий в сфере культуры в связи с задолженностью Отдела культуры г. Волгодонска по итогам 2016 года перед подведомственными ему учреждениями культуры по предоставлению субсидии на выполнение муниципального задания.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» предусмотрен один целевой показатель, плановое значение которого по итогам 2016 года превышено на 12,2%:

– количество посещений библиотек.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» предусмотрено два целевых показателя, плановые значения которых по итогам 2016 года превышены:

– количество культурно-досуговых формирований;

– количество культурно-массовых мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» предусмотрен один целевой показатель, плановое значение которого по итогам 2016 года достигнуто:

– обеспечение выполнения муниципальной программы.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

План расходов на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» на 2016 год составил 251 801,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 50,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 10 093,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 189 994,1 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2015 года – 4 629,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 51 662,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» в 2016 году составило 254 202,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 50,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 10 093,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 189 331,0 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2015 году, в сумме 4 629,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 54 726,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 663,1 тыс. рублей, из них:

590,9 тыс. рублей – задолженность Отдела культуры г.Волгодонска перед муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания;

58,7 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур;

13,5 тыс. рублей – кредиторская задолженность.

2. Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3937.

Ответственный исполнитель – отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 052,0 тыс. рублей.

Городовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, а также использования потенциала молодежи в интересах развития города Волгодонска, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» ответственным исполнителем муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

подготовлено и проведено более 120 городских мероприятий с участием молодежи. Наиболее массовыми и популярными у молодежи стали мероприятия: праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи (3 000 участников); городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» (500 участников); молодежный проект «Арт-пикник» (500 человек); Праздник молодых семей (500 участников); фестиваль молодежной субкультуры «Без границ» (500 участников); фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества» (500 человек); фестиваль народов Дона (800 человек); фестиваль Волгодонской лиги КВН (1 000 человек); молодежная развлекательная программа «Зачетный день» (700 человек);

в рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов подготовлены и проведены акции «Георгиевская ленточка» и «Память поколений», а также месячник волонтерского движения «Волонтеры Победы»;

организовано информирование молодежи города Волгодонска по всему спектру вопросов молодежи в обществе;

изготовлено и распространено 6 видов методических материалов общим количеством 8 950 экземпляров, размещено в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) 9 публикаций по основным направлениям реализации государственной молодежной политики;

220 молодых и одаренных людей  приняли участие в  региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах. На региональных мероприятиях «Гвоздики Отечества», «Доброволец года» участники от города Волгодонска стали победителями;

проведена выплата премий для одаренной и талантливой молодежи города . 20 молодых человек получили премию в размере 5 935,00 тыс. рублей за достижения в сферах образования и науки, культуры, спорта, профессионального мастерства и общественной деятельности.

С целью поддержки талантливой и одаренной молодёжи формирования имиджевых характеристик благополучного молодого человека, развития форм ученического, молодежного и студенческого самоуправления отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска была разработана и реализуется программа «Лидер». В 2016 году форум «Лидер» был проведен 23 сентября. В мероприятии приняли участие 100 активных и инициативных школьников, студентов и молодых специалистов. На форуме обсуждались вопросы добровольчества и самореализации.

Самая талантливая и активная молодежь Волгодонска получила возможность принять участие во всех сменах федерального образовательного форума «Территория смыслов», а также региональных форумах «Ростов 2016» и «Молодая волна 2016».

Для создания условий вовлечения молодежи в общественно – значимую деятельность, возможностей реализации личностного потенциала молодых людей ежегодно проводится молодежная акция оказания адресной социальной помощи «Мы Отдаем Свое Тепло» - «МОСТ». Акция проводится два раза в год - весной и осенью. В акции принимают участие студенты учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования города Волгодонска, молодежные общественные организации. В 2016 году в акции приняли участие 140 человек, оказана помощь 70 адресатам.

В декабре 2016 года провел городской конкурс «Волонтер года», который направлен на создание высокого статуса и имиджа добровольца в обществе, в том числе среди молодежи. Его участники – молодые люди, являющиеся членами волонтерских отрядов или занимающиеся волонтерской деятельностью самостоятельно, члены некоммерческих организаций, действующих на территории города Волгодонска.

С целью пропаганды культуры супружеских отношений, благоприятных условий воспитания детей, утверждения духовных ценностей семьи, укрепления семейных традиций и связи поколений, формирования активной социальной позиции молодой семьи в современных условиях отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска в мае 2016 года проведен Праздник молодых семей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» в 2016 году характеризуются следующими значениями целевых показателей:

доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений – 8% от общего количества молодежи проживающей в городе Волгодонске;

количество молодежи, вовлеченной в социальную практику – 25 000 человек;

доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение – 16,2% от общего количества молодежи проживающей в городе Волгодонске;

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям – 10% от общего количества молодежи проживающей в городе Волгодонске;

увеличение количества видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов, публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 6 единиц.

Муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» предусмотрено пять целевых показателей, плановые значения которых по итогам 2016 года достигнуты.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» на 2016 год составил 1 052,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» в 2016 году составило 1 044,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе оплачены расходные обязательства 2015 года в сумме 30,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 7,4 тыс. рублей, в том числе:

1,5 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

5,9 тыс. рублей – в связи с отказом лауреата от премии одаренной и талантливой молодежи.

3. Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3865.

Ответственный исполнитель – отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 4 612,7 тыс. рублей.

Городовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

В целях сохранения и развития казачества на территории города Волгодонска, а также повышения качества и результативности реализуемых мер по профилактике правонарушений, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан в городе Волгодонске, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» ответственным исполнителем муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

созданы условия для деятельности казачьей дружины города Волгодонска;

при участии дружинников казачьей дружины г.Волгодонска в 2016 году привлечено к административной ответственности 1 625 человек. Проведены 792 профилактические беседы, направленные на предупреждение правонарушений, в том числе 95 с несовершеннолетними. Профилактическая работа ведется на постоянной основе дружинниками КД, работающими совместно с полицейскими ППС, участковыми уполномоченными полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних, сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции;

дружинники казачьей дружины приняли участие в 79 оперативно-профилактических операциях, проводимых МУ МВД России «Волгодонское» (задействовано 338 человек). Дружинники принимали участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в 40 культурно-массовых мероприятий и православных праздников на территории города Волгодонска (задействовано 336 чел.);

с целью формирования у молодежи города патриотизма и гражданского долга 22.04.2016 проведен ежегодный смотр строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!», в котором приняли участие отряды 25 образовательных учреждений. Победители смотра награждены дипломами и денежными премиями на развитие военно-патриотического воспитания. Общий призовой фонд составил 50,0 тыс. рублей. Участники конкурса строя и песни молодежных отрядов «Мы – будущее России!» приняли участие 09.05.2016 в Параде поколений, посвященном 71-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне»;

организована работа ГОО ООП «Народная дружина города Волгодонска». В состав ГОО ООП «Народная дружина города Волгодонска» вошли члены ранее действующей добровольной народной дружины и члены казачьей дружины, а также отряды ДНД, образованные в 2016 году, всего 218 человек. В 2016 году при участии членов народной и казачьей дружины города Волгодонска к административной ответственности привлечено 1 962 человека. Проведены 792 профилактические беседы, направленные на предупреждение правонарушений, в том числе 95 с несовершеннолетними. Дружинники приняли участие в 108 оперативно-профилактических операциях, проводимых Межмуниципальным управлением МВД России «Волгодонское» (задействовано 506 чел.). Дружинники принимали участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении 87 культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятий и православных праздников на территории города Волгодонска;

отряды народной и казачьей дружины ежедневно выходят на дежурство в составе пеших патрулей совместно с патрульно-постовой службой полиции в соответствии с согласованным с Межмуниципальным управлением МВД России «Волгодонское» ежемесячным графиком дежурств. Десять отрядов, созданных по территориальной принадлежности, из числа жителей 3, 4, 7, 10, 12, 17, 18, 19, 21 и 24 избирательных округов патрулируют в границах своего административного участка совместно с полицией;

проведен конкурс на звание «Лучший дружинник города Волгодонска». Конкурсанты награждены дипломами I, II, III степени и денежными премиями. Общий призовой фонд составил 50,0 тыс. рублей;

созданы и функционируют Советы профилактики правонарушений в каждом избирательном округе города Волгодонска. Всего проведено 364 беседы профилактического характера с семейными дебоширами, лицами, страдающими алкоголизмом и наркоманией, освобожденными из мест лишения свободы. 16 профилактических бесед проведено с гражданами, которые осуждены по ст.228 УК РФ (хранение, употребление, сбыт наркотических веществ). В рамках работы, направленной на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, членами Советов профилактики в 2016 году  было посещено 34 неблагополучных семьи, обследованы условия проживания. С членами данных семей систематически проводились профилактические беседы, списки неблагополучных семей находятся на контроле председателей Советов профилактики правонарушений. Всего проведено 45 рейдов по проверке семей с ненадлежащим поведением в быту. Посещено 19 квартир по заявлениям граждан, с целью контроля за семьями, находящимися в социально опасном положении. Проведено 289 индивидуальных бесед с несовершеннолетними. 57 бесед проведено с родителями о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и ведения здорового образа жизни. Оказана помощь 14 семьям в социальной адаптации;

в 2016 году сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на 35,6 % меньше аналогичного периода прошлого года (57 фактов 2016 года против 87 в прошлом году);

в рамках реализации плана межведомственной антинаркотической лекторской группы муниципального образования «Город Волгодонск» в 16 муниципальных общеобразовательных учреждениях, 3 государственных казенных общеобразовательных учреждениях, 5 учреждениях профессионального образования прошли профилактические встречи учащихся и студентов с врачами психиатрами-наркологами и медицинским психологом Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер», сотрудниками Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, МУК «Централизованная библиотечная система», представителями Русской Православной Церкви, волонтерской группы ГБПОУ РО «Волгодонский медицинский колледж», Городского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска, казачьей дружины города Волгодонска, Волгодонской городской общественной организации «Федерация КУДО», региональной общественной организации «Родительский комитет города Волгодонска». На встречах присутствовало 2 263 человека. Педагогом-психологом МБУ центра психолого-педагогической, медико-социальной помощи «Гармония» г.Волгодонска проведено 52 мероприятия (тренинговое занятие «Спасибо нет!», деловая игра «Победи своего дракона», просветительское мероприятие «Мои жизненные ценности», интерактивные занятия «У тебя есть шанс» и «От вредных привычек к здоровому образу жизни», беседа «Ведение здорового образа жизни») с 1 475 учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений. Проведено 4 родительские конференции на тему «Наркомания – угроза будущему России» в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 217 родителей;

на 28,1% сократилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками, и на 31,6% административных правонарушений, связанных с наркотиками, к уровню 2015 года.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2016 году характеризуются следующими значениями целевых показателей:

количество членов добровольной народной дружины в городе Волгодонске – 87,9 человек на 100 тыс. населения при плане 52,0. Увеличение фактического значения целевого показателя обусловлено активизацией проведения работы по созданию добровольных общественных формирований правоохранительной направленности в микрорайонах города Волгодонска;

количество раскрытых преступлений с участием членов добровольной народной дружины – 10 единиц;

количество проведенных сходов граждан по отчетам участковых уполномоченных полиции – 50;

количество проведенных заседаний Советов профилактики правонарушений в микрорайонах города Волгодонска – 86;

количество мероприятий с участием казачьей дружины города Волгодонска по обеспечению общественного порядка – 59;

охват несовершеннолетних и молодежи в рамках деятельности межведомственной антинаркотической лекторской группы - 2 909;

количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации города Волгодонска в сфере, профилактики правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической и антинаркотической направленности – 11;

доля муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, прошедших обучение на семинарах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» - 38%.

Муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» предусмотрено восемь целевых показателей, плановые значения которых по итогам 2016 года достигнуты.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

План расходов на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» на 2016 год составил 4 612,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 005,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 607,1 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2015 года – 61,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2016 году составило 4 612,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 005,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 606,7 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2015 году, в сумме 61,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 0,4 тыс. рублей за счет экономии в результате проведения конкурсных процедур.

4. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3883.

Ответственный исполнитель – Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 103 738,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность для населения города Волгодонска вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре и обеспечить успешное выполнение населением города Волгодонска нормативов комплекса ГТО ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 125 городских спортивных мероприятий;

спортсмены города Волгодонска приняли участие в 68 соревнованиях областного и 18 российского уровня;

подготовлены 2 мастера спорта международного класса и 5 мастеров спорта России; 1664 спортсмена выполнили нормативы массовых разрядов, в том числе 77 - кандидата в мастера спорта, 42 спортсмена - 1 разряд;

открыт Центр тестирования ГТО. Центр тестирования принял нормативы комплекса ГТО у 2 174 человек. При этом 814 человек успешно справились с нормативами (37%), в том числе на золотой знак отличия испытания выполнили  – 285 человек, на серебряный знак отличия – 348 человек, на бронзовый – 181 человек;

проведена замена покрытия многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Горького, 155;

в микрорайонах города Волгодонска проведено 192 спортивных мероприятия, в том числе 2 смены спартакиады среди детей микрорайонов «Здравствуй, лето», где приняли участие более 1000 детей, соревнования по футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч» с участием 46 команд,  соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» - 25 команд, «Дворовая лига» - 44 команды;

проведен смотр-конкурс «Лучший спортинструктор». В конкурсе приняли участие все 25 инструкторов по месту жительства;

обеспечена деятельность 2 муниципальных автономных и 3 муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Волгодонска.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

В муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» на 2016 год предусмотрены три целевых показателя, из них:

плановые значения достигнуты по двум целевым показателям: «Исполнение плана мероприятий по внедрению комплекса ГТО» (100%), «Число занимающихся в  учреждениях дополнительного образования по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами» (1 207 человек);

плановое значение превышено по одному целевому показателю «Удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом» (35,8%). Превышение запланированного значения целевого показателя связано с активизацией спортивно-массовой работы в результате внедрения ВФСК ГТО , улучшением материально - технической базы (замена покрытия спортивной площадки по ул.Горького,155,а), увеличением загруженности спортивных сооружений, реализацией системы мер, направленных на развитие физической культуры и спорта среди жителей города с ограниченными возможностями здоровья; изменением методики расчета показателя муниципальной программы (учитывается не полная численность населения города Волгодонска, а только в возрасте от 3 до 80 лет.).

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2016 году привлечены средства областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 103 738,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 2 500,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 85 257,7 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2015 года – 844,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 15 980,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» в 2016 году составило 103 691,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 479,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 85 231,9 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2015 году, в сумме 844,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15 980,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» составил 46,1 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 20,3 тыс. рублей, местного бюджета – 25,8 тыс. рублей и сложился по следующим причинам:

20,3 тыс. рублей – в соответствии с локально-сметным расчетом по проведению работ по замене покрытия многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Горького, 155;

1,4 тыс. рублей – кредиторская задолженность;

24,4 тыс. рублей – экономия средств.

5. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939.

Ответственный исполнитель – Управление здравоохранения г.Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 34 362,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Итоги реализации муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» позволили в 2016 году стабилизировать демографические тенденции, а также улучшить ряд основных целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска».

В результате исполнения в 2016 году ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» комплекса мероприятий повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, осуществлен переход к стационарзамещающим технологиям. Повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка. Продолжено оказание населению неотложной медицинской помощи. Организована работа онкологических кабинетов в амбулаторно-поликлинической службе.

Обеспечена работа современных информационных систем в муниципальных учреждениях здравоохранения города, осуществлялась запись больных на прием по сети «Интернет», компьютеризированы регистратуры. В муниципальных учреждениях здравоохранения города ведется персонифицированный учет медицинских услуг, заполнены электронные паспорта медицинских учреждений, ведется единый регистр  медицинских работников и пациентов, больных сахарным диабетом.

Обеспечены медицинской помощью больные, нуждающиеся в уходе в сестринском отделении. Открыты койки реабилитационного лечения пациентов и паллиативного лечения тяжелобольных.

В учреждениях здравоохранения работают высококвалифицированные медицинские кадры, для привлечения которых реализованы меры социальной поддержки медицинских работников за счет предоставления специалистам жилых помещений, выплаты подъемных и ежемесячных доплат, организовано повышение их квалификации.

Обеспечен эффективный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в лечебных учреждениях и в Управлении здравоохранения путем проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» на 2016 год предусмотрены шестнадцать целевых показателя, из них достигнуты или соответствуют целевым значениям двенадцать показателей:

«Материнская смертность» (0 случаев на 100 тыс. человек родившихся живыми), «Смертность трудоспособного населения» «Смертность от болезней системы кровообращения», «Смертность от туберкулеза», «Заболеваемость  туберкулезом», «Младенческая смертность», «Смертность детей 0 – 17 лет», «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей», «Доля населения ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения г.Волгодонска», «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных», «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут», «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (сестринский уход, паллиативная помощь)».

Не достигнуты плановые значения, но отмечается положительная динамика, четырех целевых показателей:

– «Ожидаемая  продолжительность жизни при рождении». Причины отклонения имеют совокупный характер – это социально-экономические, природно-биологические, социально-культурные, психологические и демографические факторы;

– «Смертность от всех причин». Отклонение значения целевого показателя вызвано высокой онкологической заболеваемостью и связанной с ней высокой смертностью от онкологии, а также сложной санитарно – эпидемической ситуацией по резкому увеличению в 2016 году заболеваемостью гриппом и ОРВИ;

– «Смертность от новообразований». Отклонение значения целевого показателя является следствием высокой онкологической заболеваемости;

– «Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами». Отклонение значения целевого показателя является следствием отсутствия необходимых врачей-специалистов в городе Волгодонске и Ростовской области, а также факторов, не зависящих от Управления здравоохранения г.Волгодонска: социальная обстановка, уровень материального благополучия.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» в 2016 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 34 362,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 213,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 8 308,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 24 140,5 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2015 года – 422,5 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 700,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» в 2016 году составило 34 245,89 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 177,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 8 303,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 24 096,62 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2015 году, в сумме 422,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 669,07 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» составил 85,28 тыс. рублей, в том числе за счет: федерального бюджета – 36,4 тыс. рублей, областного бюджета – 5,0 тыс. рублей, местного бюджета – 43,88 тыс. рублей и сложился по следующим причинам:

36,4 тыс. рублей – компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014-2016 годах медицинскими организациями гражданам Украины медицинской помощи была осуществлена по фактически выставленным учреждениями здравоохранения счетам;

5,0 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

9,9 тыс. руб. – сложилась кредиторская задолженность по оплате услуг связи, по коммунальным услугам;

33,98 тыс. руб. –  экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов.

.

6. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3927.

Ответственный исполнитель – Управление образования г.Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» включает в себя четыре подпрограммы:

1. «Дошкольное образование»;

2. «Общее образование»;

3. «Дополнительное образование детей»;

4. «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 851 696,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

Реализация в 2016 году мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в городе Волгодонске в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики города способствовала достижению следующих основных результатов:

в целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2016 году в соответствии с «дорожной картой» открыт новый МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска на 280 мест;

сформированы группы для самых маленьких воспитанников в возрасте от 1,5 лет в 4 функционирующих дошкольных образовательных учреждениях на 80 мест: МБДОУ ДС «Калинка» г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Рябинушка» г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска. При комплектовании МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска сформированы 3 группы для детей в возрасте с 1,5 лет;

перепрофилированы группы общеразвивающей направленности в группы для детей с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска (15 мест) и в МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска (15 мест), открыта группа кратковременного пребывания для детей с задержкой психического развития в МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска на (8 мест);

создано 20 мест за счет открытия 4 групп кратковременного пребывания в МБДОУ ДС «Жемчужинка» г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Аленький цветочек» г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска;

ликвидирована очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет, желающих посещать детские сады города Волгодонска;

обеспечение граждан 7 – 18 лет равным доступом к качественному общему образованию, в том числе обучение на дому учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

повышение качества общего образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

обеспечение финансовых условий получения детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;

созданы 2 приемные семьи, в которые передано 4 детей;

усыновлены (удочерены) гражданами 9 детей, оставшихся без попечения родителей;

164 ребенка, находящихся под опекой (попечительством), и 29 детей из приемных семей получают ежемесячное денежное содержание;

18 детей находятся на полном государственном обеспечении в учреждениях среднего профессионального образования. 148 детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, пользуются правом бесплатного проезда в городском транспорте.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

В муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» на 2016 год предусмотрены два целевых показателя, плановые значения, которых превышены:

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

В ходе реализации подпрограммы 1 «Дополнительное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»:

плановое значение целевого показателя «Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, от общей численности детей 3-7 лет (скорректированная на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)» превышено на 0,3% и составило 100%;

улучшено плановое значение целевого показателя «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности  детей в возрасте 1-6 лет» на 5,6% в результате ввода в эксплуатацию нового МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска на 280 мест и уменьшения количества детей, состоящих в очереди на получение места в МБДОУ.

В ходе реализации подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» улучшены плановые значения двух целевых показателей («Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» на 0,12% и «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений» на 0,63%).

В ходе реализации подпрограммы 3 «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» улучшено плановое значение целевого показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной  группы» на 31,6%.

В ходе реализации подпрограммы 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»:

плановое значение одного показателя достигнуто;

улучшено плановое значение одного целевого показателя на 4,8%.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2016 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 1 851 696,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 582,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 025 929,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 661 709,6 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2015 года – 17 040,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 163 475,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» в 2016 году составило 1 809 153,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 581,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 018 518,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 647 314,3 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2015 году, в сумме 17 040,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 142 738,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» составил 21 807,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 7 411,8 тыс. рублей и средства местного бюджета – 14 395,3 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения:

неисполнение подрядчиками (поставщиками) договорных обязательств при строительстве образовательного учреждения привело к расторжению муниципального контракта. Новый муниципальный контракт был заключен в сентябре 2016 года, в результате не освоено 7 411,8 тыс. рублей средств областного бюджета и 203,8 тыс. рублей – местного бюджета;

14 191,5 тыс. рублей – по причине ограничения в санкционировании расходов в результате неисполнения доходной части бюджета в декабре 2016 года.

7. Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3938.

Ответственный исполнитель – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 24 815,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств МКУ «Управление ГОСЧ города Волгодонска»;

поддержанию в постоянной готовности единой дежурно - диспетчерской службы города Волгодонска;

по созданию аппаратно – программного комплекса видеонаблюдения «Безопасный город».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в 2016 году характеризуются следующими значениями целевых показателей:

доля площади охвата оповещением жилой застройки территории города Волгодонска об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени к площади застройки территории города Волгодонска – 100%;

количество руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций – 1 000 человек.

В итоге плановое значение одного целевого показателя достигнуто, а по второму целевому показателю – превышено, что свидетельствует о большей эффективности.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» на 2016 год составил 24 815,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в 2016 году составило 24 404,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе оплачены расходные обязательства 2015 года в сумме 470,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 410,8 тыс. рублей, в том числе:

97,7 тыс. рублей – экономия средств;

313,1 тыс. рублей – кредиторская задолженность по услугам за декабрь 2016 года.

8. Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3914.

Ответственный исполнитель – Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» включает в себя три подпрограммы:

1. «Социальная поддержка населения»;

2. «Социальное обслуживание населения»;

3. «Доступная среда».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 133 454,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повышения доступности социального обслуживания населения в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты;

организованы и проведены: чествование ветеранов Великой Отечественной войны в честь 71-й годовщины Победы, годовщин исторических сражений; мероприятия к социально-значимым датам;

организован отдых инвалидов-колясочников с выездом на территорию ДОЦ «Ивушка»; доставка к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей;

организована подписка на специализированные периодические печатные издания для инвалидов;

приобретено 7140 новогодних подарков для детей в возрасте от 2 до 14 лет из малообеспеченных;

организовано предоставление бесплатного горячего питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

обеспечена деятельность муниципальных  подведомственных учреждений социального обслуживания населения;

в учреждениях социального обслуживания за 2016 год было обслужено 3556 человек и оказано 1 942 596 социальных услуг;

обеспечено функционирование бесплатного социального автобуса;

исполнены мероприятия по формированию в городе Волгодонске универсальной безбарьерной среды для граждан с ограниченными физическими возможностями в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания и в учреждениях здравоохранения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» в 2016 году характеризуется выполнением трех целевых показателей, из них достигнуто плановое значение двух целевых показателя:

уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки отдельным категориям граждан;

уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Превышено плановое значение одного целевого показателя:

доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания по отношению к общему количеству пенсионеров города на 0,1%.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» предусмотрено четыре целевых показателя, из них достигнуто плановое значение по трем целевым показателям:

уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки льготным категориям граждан и жилищным субсидиям;

уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки семьям, имеющим детей;

доля семей, получивщих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности семей в городе.

Превышено плановое значение одного  целевого показателя:

количество оздоровленных детей  на 130 человек.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» предусмотрено два целевых показателя, плановые значения которых достигнуты:

соотношение размера заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Ростовской области;

уровень соответствия оказанных муниципальных услуг объему муниципального задания.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» предусмотрено два целевых показателя, плановые значения которых достигнуты:

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры от общего количества паспортизированных объектов, находящихся в муниципальной собственности;

доля инвалидов, обеспеченных услугами специализированного транспорта, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска», составил 1 133 454,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 326 916,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 764 547,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 31 225,8 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2015 года – 306,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10 764,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» в 2016 году составило 1 127 698,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 326 893,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 758 998,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 31 042,3 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2015 году, в сумме 306,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10 764,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» составил 5 756,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 23,7 тыс. рублей, областного бюджета – 5 548,8 тыс. рублей и средства местного бюджета – 183,5 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения:

5 566,9 тыс. рублей – по законам социальной направленности исполнение осуществлено в пределах фактической потребности;

87,9 тыс. рублей – экономия средств;

92,2 тыс. рублей – кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2016 года, а также экономией по коммунальным услугам;

9,2 тыс. рублей – экономия в результате электронного аукциона.

9. Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3863.

Ответственный исполнитель – отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 517,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

В рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» достигнуты следующие результаты:

подготовлен и проведен конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций. По итогам проведения конкурса победителями были признаны 4 социально ориентированных некоммерческих организации, получившие муниципальные гранты на реализацию своих социальных проектов;

280 человек из числа руководителей и членов социально ориентированных некоммерческих организаций, инвалидов и малоимущих граждан повысили свой уровень правовых знаний на базе Центра общественных организаций;

подготовлен и проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска», по итогам которого победители получили дипломы и денежное поощрение;

33 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли курсы повышения квалификации;

проведены 7 заседаний аттестационной комиссии, по итогам которых успешно прошли аттестацию, получив оценку «соответствует замещаемой должности муниципальной службы», 23 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2016 году характеризуется выполнением трех целевых показателей, из них достигнуто плановое значение двух целевых показателя:

доля населения города Волгодонска, охваченная СО НКО в ходе реализации ими социальных проектов;

доля муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска», от общего количества муниципальных служащих Администрации города Волгодонска.

Плановое значение одного целевого показателя превышено – «Доля муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска», от общего количества муниципальных служащих Администрации города Волгодонска» на 16,5%.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» на 2016 год составил 517,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2016 году составило 516,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе оплачены расходные обязательства 2015 года в сумме 32,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 0,3 тыс. рублей, который сложился в результате проведения конкурсных процедур.

10. Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 3864.

Ответственный исполнитель – Финансовое управление города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» включает в себя две подпрограммы:

1. «Управление муниципальными финансами»;

2. «Управление муниципальным имуществом».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 47 834,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом», таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города, повышение качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами достигнуты следующие результаты:

своевременно и качественно разработаны нормативные правовые акты города Волгодонска в части совершенствования бюджетного процесса;

сформирован и исполнен местный бюджет по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» стало принятие решения Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

регулярно проводилась оценка качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета, являющаяся инструментом мотивации к повышению эффективности управления муниципальными финансами и совершенствование этой оценки;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности в связи с ежемесячным мониторингом кредиторской задолженности;

проведена паспортизация 1 магистральной ливневой канализации, выпуск №5, протяженностью 13,5 км, водопроводной башни, 16 спортивных площадок, 2 внутридворовых дорог, пешеходной дорожки, стоянки автотранспорта для дальнейшей постановки на кадастровый учет и приема в муниципальную собственность;

внесены изменения в техническую документацию на 45 жилых помещений, 16 нежилых помещений и 2 здания;

проведена оценка 10 бесхозяйных объектов инженерных коммуникаций для приема в муниципальную собственность и регистрации права собственности, 24 объектов для приватизации муниципального имущества

подготовлено и проведено 16 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества, права установки рекламных конструкций, права на размещение НТО;

проведена работа по пресечению нарушений земельного законодательства и нецелевого использования земельных участков;

обеспечено пополнение доходной части местного бюджета за счет эффективного управления муниципальным имуществом.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» в 2016 году характеризуется выполнением двух целевых показателей, из них достигнуто плановое значение одного целевого показателя – качество управления финансами города Волгодонска, определяемое Министерством финансов Ростовской области.

Не достигнуто плановое значение целевого показателя – отношение фактического исполнения к плановым назначениям по земельному налогу и неналоговым доходам местного бюджета за текущий год (план – 100%, факт – 94,8%), что связано с наличием задолженности по арендной плате за землю.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» предусмотрено четыре целевых показателя, плановые значения которых достигнуты:

отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к общему объёму расходов местного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета;

отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений;

отношение дефицита местного бюджета без учета остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета к общему объёму доходов местного бюджета без учета объёма безвозмездных поступлений;

средний уровень качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» предусмотрено четыре целевых показателя, из них достигнуто плановое значение по трем целевым показателям:

доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Волгодонск»;

доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа;

доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск».

Превышено плановое значение целевого показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего» на 0,19 га в связи с реализацией с аукционных торгов инвестиционных площадок под производственные базы и предприятия по заявлению граждан.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2016 год составил 47 834,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» в 2016 году составило 47 152,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе оплачены расходные обязательства 2015 года в сумме 880,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 682,0 тыс. рублей, из них:

101,3 тыс. рублей – в связи с уменьшением процентной ставки по привлеченным кредитам и наличием кредиторской задолженности в сумме 86,0 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2017;

533,7 тыс. рублей – экономия средств;

47,0 тыс. рублей – кредиторская задолженность за тепло- и энергоснабжение.

11. Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925.

Ответственный исполнитель – отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» включает в себя четыре подпрограммы:

1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск»;

2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске»;

3. «Защита прав потребителей в городе Волгодонске»;

4. «Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 067 830,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

В целях поддержания благоприятного инвестиционного климата, условий для ведения бизнеса, эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Волгодонске в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» ответственным исполнителем, соисполнителями программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

улучшены условия ведения бизнеса в городе Волгодонске, снижены инвестиционные и предпринимательские риски. Подтверждением достижения ожидаемых результатов стало перевыполнение планового объема инвестиций (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды») на 2016 год на 171,0 млн. рублей;

организован визит в город Волгодонск делегации из города-побратима Сучжоу (КНР), в состав которой вошли представители органов власти и деловых кругов города Сучжоу;

глава Администрации города Волгодонска А.Н. Иванов принял участие в работе двух форумов: Петербургского международного экономического форума и Международного инвестиционного форума «Сочи-2015». По итогам Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о создании межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса в Волгодонском районе;

предоставлены субсидии 5 начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела в объеме 1,4 млн. рублей;

предоставлены субсидии 13 субъектам малого и среднего предпринимательства в объеме 4,2 млн. рублей;

приняты меры для снижения административного давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов;

проведен рейтинговый конкурс «Лучший предприниматель года города Волгодонска»;

рассмотрено 1356 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей;

оказано содействие потребителям в составлении 17 исковых заявлений в судебные органы, по 8 искам имеются решения суда в пользу потребителей на сумму 328,8 тыс. рублей, еще по 8 исковым заявлениям заключены мировые соглашения на общую сумму 77,6 тыс. рублей;

проведен городской рейтинговый конкурс «Покупатель голосует ЗА!» среди нестационарных торговых объектов города Волгодонска, реализующих социально – значимую продукцию;

проведено 3 акции по популяризации знака «Сделано на Дону», под названием «Выбираем Донское»;

значительно расширен перечень услуг, предоставление которых организовано на площадке МАУ МФЦ – с 238 услуг, предоставляемых в 2015 году, до 314 услуг – в 2016 году;

открыто окно «МФЦ для бизнеса» в офисе МАУ МФЦ в рамках реализации Плана мероприятий проведения в Ростовской области Года донского бизнеса;

проведено переоборудование офиса МАУ МФЦ в фирменном стиле.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2016 году характеризуется выполнением четырех целевых показателей, из них достигнуто плановое значение одного целевого показателя – доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в общей численности населения города Волгодонска.

Плановое значение одного целевого показателя («Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений») превышено на 4,7%.

По двум целевым показателям отсутствуют данные о фактических значениях по итогам 2016 года:

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды»);

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» предусмотрен один целевой показатель («Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение  электроэнергии, газа, пара и воды»), по которому данные о фактическом значении по итогам 2016 года отсутствуют.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» предусмотрено два целевых показателя, которым данные о фактическом значении по итогам 2016 года отсутствуют:

темп роста оборота малых и средних предприятий в г.Волгодонске;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения в г.Волгодонске.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» предусмотрено три целевых показателя, плановые значения которых превышены:

количество рассмотренных обращений потребителей - на 1006 обращений, в связи с востребованностью предоставления услуг по оказанию консультативной и практической помощи потребителям в защите нарушенных прав;

количество руководителей и представителей хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города, принявших участие в семинарах, занятиях по вопросам защиты прав потребителей – на 48 человек;

доля предприятий сетевой торговли города Волгодонска, обеспечивших визуализацию региональной продукции, в том числе сертифицированной в системе «Сделано на Дону», в общем количестве предприятий сетевой торговли города Волгодонска – на 16,2%.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» предусмотрено три целевых показателя, плановое значение одного целевого показателя достигнуто - доля органов власти, участвующих в оказании муниципальных и государственных услуг, перешедших на систему межведомственного взаимодействия с МАУ «МФЦ».

Плановые значения двух целевых показателей превышены:

уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ» по принципу «одного окна» – на 29,7%;

доля муниципальных и переданных государственных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ» по принципу «одного окна» от общего количества государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – на 177,9%, в связи с увеличением общего объема количества услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ».

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2016 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 1 067 830,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 692,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 5 814,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 33 148,5 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2015 года – 1 141,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1 025 175,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» в 2016 году составило 2 097 791,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3 692,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 5 224,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 33 148,0 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2015 году, в сумме 1 141,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 055 725,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» составил 590,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 589,7 тыс. рублей и средства местного бюджета – 0,5 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения:

0,4 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

589,8 тыс. рублей – экономия средств по фонду оплаты труда, сложившейся в результате оплаты за счет средств Фонда социального страхования листков временной нетрудоспособности работников, а также наличия вакансий рабочих мест в течение отчетного года и экономия по результатам заключенных договоров.

12. Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913.

Ответственный исполнитель – сектор землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» включает в себя две подпрограммы:

1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»;

2. «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 57 381,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2016 году достигнуты следующие результаты:

оказаны меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий 7 молодым семьям, 13 ветеранам Великой Отечественной войны и 28 детям-сиротам и детям оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем;

доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат составила 100 процентов;

доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой составила 100 процентов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2016 году характеризуется выполнением двух целевых показателей, плановое значение которых достигнуто:

доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат;

доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Волгодонска разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» предусмотрено шесть целевых показателя, плановые значения трех целевого показателя достигнуто:

количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат;

количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия;

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем.

Плановые значения трех целевых показателей превышены в связи с приобретением жилья большей площади:

общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат – на 0,07 тыс. кв.м.;

общая площадь жилых помещений, приобретаемых ветеранами, инвалидами и семьями, имеющих детей-инвалидов – на 0,03 тыс. кв.м.;

общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и родителей – на 0,18 тыс. кв.м.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» предусмотрено три целевых показателя, плановые значения двух целевого показателя достигнуто:

предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса;

предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса.

Плановое значение одного целевого показателя («Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории») превышено на 21,4% в связи с увеличением числа разработанных проектов планировки земельных участков в 2016 году.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2016 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 57 381,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 34 650,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 12 246,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 5 695,2 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2015 года – 412,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 4 789,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2016 году составило 57 375,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 34 650,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 12 246,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 5 689,8 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2015 году, в сумме 412,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 4 789,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» составил 5,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,1 тыс. рублей, средств областного бюджета – 0,1 тыс. рублей и средства местного бюджета – 5,4 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения:

5,4 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

0,2 тыс. рублей – экономия средств.

13. Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3924.

Ответственный исполнитель – сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» включает в себя три подпрограммы:

1. «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске»;

2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 348 392,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска в 2016 году в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы выполнен комплекс следующих мероприятий:

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) предоставлен имущественный взнос города Волгодонска на обеспечение его деятельности и оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»;

проведено информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, размещены информационные материалы по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами;

в полном объёме оплачены услуги по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»;

проведён ремонт части муниципального помещения по ул. Железнодорожная 108 «А»;

частично проведены работы по повышению эксплуатационной надежности трех жилых домов города Волгодонска;

проведено инструментальное наблюдение за просадками и вертикальностью многоквартирных домов;

заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по повышению эксплуатационной надежности двух жилых домов города Волгодонска и строительству магистральных сетей водоснабжения;

капитально отремонтированы внутридомовые инженерные системы газоснабжения жилого дома №13 по пер. Донской;

отремонтировано 106 лифтов, отработавших нормативный срок службы;

отремонтировано общее имущество в многоквартирных домах.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2016 году характеризуется выполнением двух целевых показателей, плановое значение которых достигнуто:

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива;

уровень износа коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» предусмотрено четыре целевых показателя, плановые значения которых достигнуто:

количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья;

площадь муниципального жилищного фонда;

устройство ограждения на объекте незавершенного строительства ул., М. Кошевого,27;

Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» предусмотрено двенадцать целевых показателя, из них плановые значения восьми целевых показателей достигнуто:

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области;

доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги;

обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска (строительство которых завершено) нарастающим итогом;

протяженность вновь построенных сетей инженерных коммуникаций;

количество муниципальных квартир, признанных аварийными и квартир, закрепленных за детьми - сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам;

количество муниципальных квартир, признанных аварийными и квартир, закрепленных за детьми - сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам;

замена сетей водоотведения.

Плановые значения двух целевых показателей превышены:

количество отремонтированных лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет – на 1 единицу;

Количество получателей субсидий – на 7 единиц.

Плановое значение одного целевого показателя («Количество приобретенной коммунальной техники») не достигнуто в связи с высокой стоимостью закупаемой техники и ограниченностью лимитов на ее приобретение.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» предусмотрен один целевой показатель («Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа»), плановое значение которого достигнуто.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2016 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 348 392,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 76 562,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 178 580,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 92 307,7 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2015 года – 2 454,2 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 941,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» в 2016 году составило 338 760,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 76 512,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 174 303,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 87 907,3 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2015 году, в сумме 2 454,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 37,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» составил 8 727,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 50,0 тыс. рублей, средств областного бюджета – 4 276,8 тыс. рублей и средства местного бюджета – 4 400,4 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения:

4 578,6 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

1 925,0 тыс. рублей – в результате позднего предоставления подрядной организацией актов выполненных работ к финансированию;

1 300,4 тыс. рублей – кредиторская задолженность в результате не предоставления документов на оплату в декабре 2016 года;

300,0 тыс. рублей – невыполнение работ подрядной организацией;

182,7 тыс. рублей – из-за отсутствия участников электронного аукциона;

332,4 тыс. рублей – экономия средств;

108,0 тыс. рублей - отсутствие юридической обоснованности в заключении контракта.

14. Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3926.

Ответственный исполнитель – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Подпрограммы в муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 162 728,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

В целях повышение качества жизни населения на территории города Волгодонска и решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка в рамках реализации мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2016 году достигнуты следующие результаты:

обеспечено 100% содержание и ремонт зелёных насаждений, сетей уличного освещения, благоустройство мест захоронения;

осуществлено строительство городского кладбища №3 в пределах предусмотренных средств;

построены сети наружного освещения кварталах 3А,5,6,41 города Волгодонска протяженностью 0,324 км;

выполнена посадка зеленых насаждений в количестве 3521 дерева, 2935 кустарников;

проведен городской конкурс «Лучшая новогодняя ёлка 2016-2017»;

проведена замена неизолированного (голого) провода на самонесущий изолированный провод (СИП) протяженностью 15,913 км;

выполнены работы по замене светильников мощностью 250 Вт на светильники мощностью ламп 100 Вт в количестве 96 шт., замены вышедших из строя светильников в количестве - 41 шт.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2016 году характеризуется выполнением шести целевых показателей, плановое значение четырех целевых показателей достигнуто:

содержание зеленых насаждений;

содержание и ремонт ливневой канализации;

содержание сетей уличного освещения;

протяженность вновь построенных сетей наружного освещения.

Плановое значение целевого показателя («Благоустройство мест захоронений») превышено на 14,6 га в связи с вводом в эксплуатацию третьего пускового комплекса городского кладбища № 2.

Плановое значение целевого показателя («Количество построенных объектов захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов») не достигнуто в связи с переносом срока реализации мероприятия на 2017 год.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2016 год составил 162 728,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» в 2016 году составило 154 931,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе оплачены расходные обязательства 2015 года в сумме 14 907,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 7 796,9 тыс. рублей, в том числе:

193,0 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

3 454,8 тыс. рублей – экономия средств;

300,1 тыс. рублей – экономия в результате сокращения видов выполняемых работ подрядчиков в рамках заключенных контрактов по соглашению сторон;

2 566,4 тыс. рублей – кредиторская задолженность. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение срока, предусмотренного муниципальным контрактом;

1 282,7 тыс. рублей – не оплачены работы за разработку проектно-сметной документации в связи с не проведением экспертизы проекта в 2016 году.

15. Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3929.

Ответственный исполнитель – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»;

2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска».

На реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 297 823,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2016 год согласован с Финансовым управлением города Волгодонска.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

В целях создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Волгодонска, повышение уровня безопасности движения и улучшения транспортного обслуживания населения города в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы реализованы мероприятия, в результате которых:

обеспечено 100-процентное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

построены 2 подъездные дороги к дошкольным образовательным организациям на 280 мест в мкр. В-17 и на 120 мест по пер. Некрасова,1 протяженностью 1,69 км;

отремонтировано 5,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них;

приобретено 10 низкопольных троллейбусов и автобусов;

установлено 2 светофорных объекта;

предоставлены в полном объеме субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров;

предоставлены в полном объеме субсидии  на оплату кредиторской задолженности за электроэнергию.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Достижение целей и задач муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2016 году характеризуется выполнением целевого показателя («Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»), плановое значение которого достигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» предусмотрено шесть целевых показателей, плановые значения четырех целевых показателей достигнуты:

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения;

количество километров построенных  автомобильных дорог общего пользования местного значения;

количество приобретенных низкопольных троллейбусов;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, на которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием.

Плановые значения двух целевых показателей превышены:

доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров – на 1,6% в связи с улучшением качества предоставляемых услуг из-за обновления подвижного состава;

доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – на 0,38% в связи с выполнением большего объема работ по ремонту автомобильных дорог за счет экономии средств в результате проведения торгов.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» предусмотрен один целевой показатель («Количество установленных светофорных объектов»), плановое значение которого достигнуто.

Сведения о выполнении расходных обязательств города Волгодонска, связанных с реализацией муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

На выполнение мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2016 году привлечены средства областного и местного бюджетов на общую сумму 297 823,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 164 812,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 133 011,2 тыс. рублей, в том числе неисполненные расходные обязательства 2015 года – 15 327,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в 2016 году составило 267 918,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 160 912,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 107 005,9 тыс. рублей, в том числе произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2015 году, в сумме 5 905,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» составил 29 905,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 899,7 тыс. рублей и средства местного бюджета – 26 005,3 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения:

677,8 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

10 565,8 тыс. рублей – кредиторская задолженность 2015 года не погашена в связи с отсутствием решения Арбитражного суда;

7 615,0 тыс. рублей – в связи с расторжением контракта из-за не исполнения подрядчиком условий контракта;

7 394,5 тыс. рублей – в связи с расторжением 5 контрактов из-за поздних сроков их заключения и невозможностью выполнения работ из-за погодных условий;

2 500,0 тыс. рублей – в течение 2016 года было принято решение не разрабатывать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, а направить данные средства на погашение кредиторской задолженности на оплату выполненных работ в 2015 году по ремонту автодороги (восстановление дорожной одежды) по улице К. Маркса после решения Арбитражного суда. По состоянию на 31.12.2016 решение Арбитражного суда не принято;

1 151,9 тыс. рублей – в результате изменения объемов и видов работ, выявленных в ходе выполнения работ по строительству подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям на 280 мест в кв. В-17 и на 120 мест по пер. Некрасова, 1, уменьшены цены муниципальных контрактов;

113,3 тыс. рублей – кредиторская задолженность по осуществлению авторского надзора в связи с уточнением объемов по основным муниципальным контрактам.

Начальник отдела экономического анализа

и поддержки предпринимательства

Администрации города Волгодонска                                            Ю.В. Сон