## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________								№  ________

г.Волгодонск

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в городе Волгодонске» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» за 2018 год согласно приложению.

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел

взаимодействия с правоохранительными

органами и профилактики коррупционных

и иных правонарушений Администрации

города Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации города Волгодонска

от __________________________

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

в городе Волгодонске» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях сохранения и развития казачества на территории города Волгодонска, повышения качества и результативности реализуемых мер
по профилактике правонарушений, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан в городе Волгодонске
в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в городе Волгодонске» (далее – Программа) ответственным исполнителем Программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

члены казачьей дружины города Волгодонска приняли участие:
в 60 оперативно-профилактических операциях, в 312 патрулированиях совместно с сотрудниками полиции, в обеспечении правопорядка
и общественной безопасности при проведении 61 культурно-массового мероприятия на территории города Волгодонска. При участии дружинников раскрыто 62 преступления, привлечено к административной ответственности 881 человек. Проведено 740 профилактических бесед,
из них 411 с несовершеннолетними;

проведен конкурс на звание «Лучший казачий дружинник города Волгодонска», в котором приняли участие 17 человек;

представители Волгодонского казачьего общества Восточного казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» провели 14 встреч,
бесед с воспитанниками дошкольных и учащимися общеобразовательных учреждений г. Волгодонска, приняли участие в 21 мероприятии
в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

увеличилось количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, вступивших в Волгодонское отделение казачьей детско-молодежной организации «Донцы», на 53 человека
и количество муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях имеющих статус «Казачий» на 2 учреждения;

проведено 106 заседаний Советов профилактики правонарушений;

проведен мониторинг наркоситуации на территории города Волгодонска и работы по организации профилактики наркомании в городе Волгодонске и социологический опрос среди молодежи с целью изучения отношения молодых людей к проблемам наркомании и определения масштабов распространения психоактивных веществ среди них;

реализован комплекс мер, направленный на антинаркотическую пропаганду: размещено 7 информационно-аналитических материалов антинаркотической направленности в печатных средствах массовой информации, 3 баннера антинаркотической направленности на рекламных щитах города;

проведено 253 профилактических антинаркотических мероприятия,
на которых распространялась изготовленная тематическая полиграфическая продукция;

уничтожено 58 очагов произрастания дикорастущей конопли
на площади 10 000 м2;

проведен мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию
в сфере противодействия терроризму на территории города Волгодонска;

проведено 440 мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;

86 % обучающихся и студентов прошли обучение по образовательным программам профилактической направленности;

1 017 человек обучено способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов города Волгодонска и их проектов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду: размещено 4 информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности в печатных средствах массовой информации, 1 баннер антикоррупционной направленности на рекламном щите города;

повышен уровень муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции на семинарах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы, а также сведения

о достижении контрольных событий

По итогам 2018 года подпрограмма 1 «Поддержка казачьих обществ
в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 1) состояла из пяти основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании
4 контрольных событий, которые исполнены в установленные сроки
и в полном объеме.

По итогам 2018 года подпрограмма 2 «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 2) состояла из четырех основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании
6 контрольных событий, которые исполнены в установленные сроки
и в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также контрольных событий Программы указаны в приложении № 1 к отчету
о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» за 2018 год.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой,
в 2018 году составляет 5 220,4 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 4 574,3 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 646,1 тыс. рублей.

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 5 088,0 тыс. рублей, или 97,5 процента.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» за 2018 год.

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств – 132,4 тыс. рублей, в том числе:

78,3 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов;

54,1 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальному контракту.

В течение 2018 года ответственным исполнителем в Программу внесены изменения три раза (постановления Администрации города Волгодонска от 16.08.2018 № 1905, от 18.09.2018 № 2100, от 28.12.2018 № 3026).

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы в соответствие
с решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
и решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

В 2018 году 2 целевых показателя Программы и 7 показателей подпрограмм Программы достигли плановых значений.

Плановое значение целевого показателя 2.6 «Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве раскрытых преступлений на территории города Волгодонска» подпрограммы 2
не исполнено (плановое значение – 5,0 %, фактическое – 7,1 %) в связи
с увеличением количества раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего массива зарегистрированных и раскрытых преступлений в 2018 году в сравнении с 2017 годом.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету
о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» за 2018 год.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1,17;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4. равна 1,25;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6. равна 0,7.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы составляет 0,9, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы
по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается
в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых
за счет всех источников финансирования, составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,97.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию Программы составляет 1,03, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2018 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,96.
Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2018 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных
с их реализацией затрат.

Произведенные в 2018 году расходы соисполнителей и участников Программы полностью соответствуют их полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в 2018 году, по результатам закупок составила 78,3 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                                                 И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник отдела взаимодействия с правоохранитель-ными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска (далее – ОВПО); А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Х | Х | Х | Обеспечение до-ли членов каза-чьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы, на уровне 14 %. Содействие сохранению и развитию самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей донских казаков | Доля членов каза-чьих обществ, принявших на себя обязательст-ва по несению государственной и иной службы, составляет 14 %. Проведен комп-лекс мероприятий, направленный на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей донских казаков. |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности в городе Волгодонске, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан с привлечением казачьей дружины города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Нейтрализация, предупреждение и устранение всех существую-щих и возмож-ных препятствий и угроз безопас-ности в период подготовки и проведения общественных и культурно-мас-совых, спортив-ных мероприя-тий с привлече-нием казачьей дружины города Волгодонска. Защита жизни, и здоровья участ-ников и гостей указанных мероприятий | Обеспечены правопорядок и общественная безопасность при проведении 61 культурно-массового мероприятия на территории города Волгодонска. |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Создание условий по обеспечению исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органу местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципаль-ного управления МВД «Волгодонское», А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО, А.В. Неополькин, командир ГОО ООП «Народная дружина г.Волгодонска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах во время проведения массовых мероприятий с привлечением казачьей дружины города Волгодонска | Администрацией города Волгодонска Волгодонскому городскому каза-чьему обществу Восточного казаьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» предоставлено муниципальное помещение, оборудованное всем необходимым для работы. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Организация работы казачьей дружины города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оказание содействия органам полиции членами казачьей дружины города Волгодонска в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений | Работа строится на основании до-говора об оказа-нии содействия в осуществлении установленных задач и функций, заключенного Администрацией города Волгодонска с Войсковым каза-чьим обществом «Всевеликое войско Донское». Форма несения службы казачьими дружинниками – охрана общест-венного порядка совместно с ротой патрульно-посто-вой службы поли-ции по маршрутам патрулирования. |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Участие казачьей дружины города Волгодонска в мероприятиях по обеспечению правопорядка на территории города: - патрулирование и выставление постов в общественных местах; - содействие уполномоченным лицам государственных органов в предупреждении и выявлении правонарушений и лиц, их совершивших; - содействие в профилактической работе с лицами, склонными к совершению правонарушений; - участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципаль-ного управления МВД «Волгодонское», А.А. Елисеев, начальник ОВПО | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенствование системы оказания содействия органам полиции членами казачьей дружины города Волгодонска в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов | Члены казачьей дружины приняли участие в 60 оперативно-профилактических операциях, в 312 патрулированиях совместно с сотрудниками полиции, а также в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении 61 культурно-массового мероприятия на территории города Волгодонска. При участии дружин-ников выявлено 881 администра-тивное правонару-шение. Дружин-ники участвовали в раскрытии 62 преступлений. Проведено 740 профилактических бесед, из них 411 с несовершенно-летними |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 1.2: Проведение семинара по вопросам организации работы дружинников казачьей дружины города Волгодонска и основным видам деятельности казачьих обществ | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | 15.12.2018 | Х | 17.10.2018 | Совершенство-вание системы оказания содей-ствия органам полиции члена-ми казачьей дружины города Волгодонска в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов | 25.04.2018 и 17.10.2018 проведены обу-чающие занятия с дружинниками по повышению уров-ня их правовой и специальной под-готовки для оказа-ния содействия сотрудникам полиции в охране общественного порядка |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение конкурса «Лучший казачий дружинник города Волгодонска» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 30.11.2018 | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Распространение положительного опыта деятель-ности дружинни-ков казачьей дружины города Волгодонска. Выявление и по-ощрение лучших дружинников казачьей дружины города Волгодонска. Обеспечение дополнительной мотивации качественной и активной работы дружинников казачьей дружины города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 04.10.2018 № 2271 «О проведении конкурса на звание «Лучший казачий дружинник города Волгодонска» в 2018 году» конкурс проведен 23.10.2018. В конкурсе приняли участие 17 дружинников |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 1.3: Награждение победителей конкурса на звание «Лучший казачий дружинник города Волгодонска» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 30.11.2018 | Х | 30.11.2018 | Активизация и распространение положительного опыта деятельности казачьих дружинников в городе Волгодонске | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 31.10.2018 № 2517 по итогам прове-денного конкурса на звание «Лучший казачий дружинник города Волгодонска» в 2018 году» награждены победители 30.11.2018 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий в муниципальных дошкольных и общеобразователь-ных учреждениях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры | П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Волгодонское городское казачье общество Восточного казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение сохранения исторических, культурных и духовных тради-ций Донского казачества. Обеспечение патриотического воспитания уча-щихся дошколь-ных и общеобра-зовательных учреждений с использованием исторических, культурных и духовных традиций Донского казачества | В результате проведенной работы, направленной на сохранение традиций Донского казачества, количество муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих статус «Казачий», увеличилось на 2 учреждения |  |
|  | Мероприятие 1.4.1 Проведение Городских краеведческих чтений школьников | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска | 30.11.2018 | 22.11.2018 | 22.11.2018 | Привитие подрастающему поколению патриотизма, знаний о казачьей культуре | В МБОУ СШ №7 проведены XV городские краеведческие чтения учащихся, в которых приняли участие более 70 человек |  |
|  | Мероприятие 1.4.2 Проведение встреч, бесед воспитанников дошкольных и учащихся общеобразователь-ных учреждений г. Волгодонска с представителями Волгодонского казачьего общества Восточного казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня знаний учащихся о казачьей культуре, традициях и обычаях, истории казачества | Представители Волгодонского казачьего общест-ва Восточного ка-зачьего общества «Всевеликое Войско Донское» провели 14 встреч с воспитанниками дошкольных и учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений |  |
|  | Мероприятие 1.4.3 Праздничные мероприятия в честь годовщины со дня рождения атамана Донского казачьего войска, генерал от кавалерии М.И. Платова | П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО, Волгодонское городское казачье общество Восточного казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | 31.08.2018 | 18.08.2018 | 18.08.2018 | Укрепления духовных, нравственных основ донского казачества на территории г.Волгодонска | У памятника герою войны 1812 года - атаману Матвею Платову прошли торжественные мероприятия, посвященные дню рождения легендарного земляка |  |
|  | Мероприятия 1.4.4 Проведение праздника «Посвящения в казачата» | П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Волгодонское городское казачье общество Восточного казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | 31.10.2018 | 12.10.2018 | 31.10.2018 | Привитие подрастающему поколению патриотизма, знаний о казачьей культуре | В МБДОУ ДС «Чебурашка» г. Волгодонска, МБОУ ДС «Казачок» г. Волгодонска, МБОУ ДС «Родничок» г. Волгодонска, МБОУ ДС «Рябинушка» г. Волгодонска проведен праздник «Посвящение в казачата» |  |
|  | Мероприятия 1.4.5 Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры в дошкольных и общеобразователь-ных учреждениях | П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО, Волгодонское городское казачье общество Восточного казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня знаний учащихся о казачьей культуре, традициях и обычаях, истории казачества | Представители Волгодонского городского каза-чьего общества Восточного каза-чьего округа Вой-скового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» приняли участие в 21 мероприятии в дошкольных и об-щеобразователь-ных учреждениях |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 1.4: Проведение совещания с руководителями дошкольных и общеобразователь-ных учреждений города по вопросу использования в образовательном процессе культурно-исторических традиции Донского казачества | П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска | 31.12.2018 | Х | 11.12.2018 | Содействие более широкому развитию использования в образовательном процессе культурно-исторических традиций Донского казачества | В Управлении образования г. Волгодонска состоялось совещание для руководителей образовательных учреждений, на котором представлены задачи и содержание работы организации «Донцы» |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Формирование военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи на основе культуры и традиций донского казачества | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение патриотическо-го, физического, духовного и нравственного воспитания молодежи города Волгодонска | В отчетном году вступило 53 уча-щихся муници-пальных общеоб-разовательных уч-реждений в Вол-годонское отделе-ние казачьей детс-ко-молодежной организации «Донцы» |  |
|  | Мероприятие 1.5.1 Организация участия представителей Волгодонского казачества в межрегиональном фестивале исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 30.09.2018 | 22.09.2018 | 22.09.2018 | Сохранение исторических, культурных и духовных традиций Донского казачества | Казаки Волгодон-ского городского казачьего общест-ва принимали уча-стие в конно-спор-тивных соревно-ваниях, казаки-дружинники – ох-ране обществен-ного порядка и безопасности граждан |  |
|  | Мероприятие 1.5.2 Организация военно-полевого сбора казаков ВГКО ВКО «Всевеликое войско Донское», проведение в рамках него спортивных соревнований | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО, П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО | 30.11.2018 | 24.11.2018 | 24.11.2018 | Приобщение представителей казачества горо-да Волгодонска к здоровому об-разу жизни, вос-питание мораль-но-волевых качеств среди казаков | В рамках военно-полевого сбора проведены строе-вая подготовка ка-заков, соревнова-ния по стрельбе из пневматической винтовки и рывку гири. В мероприятии приняли участие 50 человек |  |
|  | Мероприятие 1.5.3 Организация и проведение фестиваля казачьей песни «Поет казачий Дон!» | П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.10.2018 | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Сохранение исторических, культурных и духовных традиций Донского казачества | В мероприятии приняли участие 8 солистов и 11 коллективов и 300 зрителей |  |
|  | Мероприятие 1.5.4 Организация и проведение городской Викторины по истории России и казачества | П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2018 | 22.11.2018 | 18.12.2018 | Повышение ин-тереса молодежи города Волгодонска к изучению истории России и донского казачества | В мероприятии приняли участие 9 команд из муни-ципальных обще-образовательных учреждений и команда ВО КДМО «Донцы» |  |
|  | Мероприятие 1.5.5 Организация и проведение городского молодежного конкурса красоты «Донская казачка» | П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 30.11.2018 | 29.11.2018 | 29.11.2018 | Повышение ин-тереса к культу-ре и традициям донского казаче-ства среди женс-кого населения города Волгодонска | В конкурсе приняли участие 9 конкурсанток из муниципальных общеобразова-тельных учреждений и 100 зрителей |  |
|  | Мероприятие 1.5.6 Организация и проведение спортивного соревнования между казачьими школами | П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2018 | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Приобщение мо-лодежи города Волгодонска к здоровому обра-зу жизни, воспи-тание морально-волевых качеств среди подрастающего поколения | В соревнованиях по мини-футболу, баскетболу и во-лейболу приняли участие спортив-ные команды из 3 муниципальных общеобразовате-льных учрежде-ний и команда спортивных волонтеров ВО КДМО «Донцы» |  |
|  | Мероприятие 1.5.7 Организация и проведение Конкурса творческих работ «Казачий Дон» | П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2018 | 12.11.2018 | 22.12.2018 | Повышение знаний молодежи города Волгодонска об истории казачества | В конкурсе приня-ли участие учащи-еся 7 муниципаль-ных общеобразо-вательных учреж-дений в двух но-минациях «Иссле-довательская ра-бота» и «Рисунок» |  |
|  | Мероприятие 1.5.8 Организация и проведение отчетно-выборного Круга КДМО «Донцы» города Волгодонска | П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2018 | 22.12.2018 | 22.12.2018 | Приобщение молодежи города Волгодонска к работе казачьей молодежной организации «Донцы» | Подведены итоги работы, награжде-ны победители, призеры и участ-ники городской Викторины по истории России и казачества, спор-тивных соревно-ваний между каза-чьими школами, конкурса творческих работ «Казачий Дон», активисты ВО КДМО «Донцы» |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 1.5: Заключение соглашения о сотрудничестве между ВГКО ВКО «Всевеликое войско Донское», КДМО «Донцы» с образовательными учреждениями города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, П.Г. Зинченко, ведущий специалист ОВПО | 31.12.2018 | Х | 25.12.2018 | Улучшение взаимодействия между казачьими организациями города Волгодонска и образователь-ными учреждениями города Волгодонска | Подписано согла-шение о сотрудни-честве между ВО КДМО «Донцы» с 3 муниципальны-ми образователь-ными учреждени-ями, между ВГКО ВКО «Всевеликое войско Донское» и МБОУ СШ «Центр образования» г. Волгодонска. |  |
|  | Подпрограмма 2 Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО, А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО, О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | Х | Х | Х | Увеличение чис-ла членов добро-вольной народ-ной дружины в городе Волгодонске. Увеличение доли учащихся подросткового возраста и сту-дентов образова-тельных учреж-дений города, охваченных в рамках деятель-ности межведом-ственной анти-наркотической лекторской группы. Увеличение до-ли учащихся и студентов, при-нявших участие в мероприятиях по профилактике терроризма и эк-стремизма в об-разовательных учреждениях города. Увеличение до-ли муниципаль-ных служащих Администрации города Волгодонска, прошедших обу-чение на семина-рах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | По сравнению с 2017 годом увеличилось на 10 человек количество членов добровольной народной дружины в городе Волгодонске; на 115 человек количество учащихся и студентов, принявших участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма; на 11 % муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, прошедших обучение на семинарах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Профилактика правонарушений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Профилактика правонарушений среди несовер-шеннолетних и молодежи в городе Волгодонске. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества | Результатом проведения профилактической работы является отсутствие в городе Волгодонске массовых беспорядков, конфликтных ситуаций. |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Организация и проведение отчетов (сходов) и личных приемов участковыми уполномоченными полиции перед населением административных участков | Н.П. Полякова, инспектор отделения охраны общественного порядка Межмуниципаль-ного управления МВД «Волгодонское» А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение профилактической работы по месту жительства граждан | Проведено 135 сходов с гражданами. Участковые уполномоченные полиции ОП № 1, № 2 осуществляли прием граждан в 19 помещениях |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 Проверка состояния работы Советов профилактики правонарушений в микрорайонах города | А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 25.12.2018 | 01.01.2018 | 25.12.2018 | Улучшение профилактической работы по месту жительства граждан | Проведено 4 проверки состояния работы Советов профилактики правонарушений в 25 микрорайонах города |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 Проведение проверок мест досуга молодежи, дискотек, ночных клубов | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципаль-ного УМВД «Волгодонское», Т.А. Серебрякова, главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолет-них и защите их прав Администрации города Волгодонска (далее – КДНиЗП) | 25.12.2018 | 01.01.2018 | 25.12.2018 | Улучшение межведомственного взаимодействия по обеспечению безопасности молодежи в местах досуга | Сотрудниками по-лиции проведено 170 рейдов, изъя-то и передано за-конным предста-вителям 105 под-ростков, на роди-телей составлено 105 протоков по ст. 5.35 КоАП. Мобильными группами на территории города Волгодонска проведено 187 рейдов. На заседаниях КДНиЗП рассмотрено 99 административ-ных протоколов в отношении родителей по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 Проведение мероприятий по профилактике рецидивной преступности, ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципаль-ного УМВД «Волгодонское», А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение профилактической работы с лицами, ранее судимыми, постпенитенци-арной ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Проверен 301 ус-ловно осужден-ный по месту жи-тельства, 101 ус-ловно осужден-ный по месту работы, учебы. Выявлено 28 ад-министративных правонарушений за нарушение об-щественного по-рядка. Выявлено 277 нарушений порядка и условий отбывания наказа-ния, обязанностей, возложенных су-дом, вынесено 273 предупреждения. |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 2.1: Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и правонарушений на заседаниях городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2018 | Х | 28.11.2018 | Совершенствование системы мер, направленных на профилактику правонарушений среди населения города Волгодонска | Проведено 2 заседания городской межведомствен-ной комиссии по профилактике правонарушений (23.05.2018, 28.11.2018) |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Пропаганда антинаркотической культуры среди населения. | В результате проведения комплексной профилактической работы возросла уверенность молодых людей в неизлечимости наркомании |  |
|  | Мероприятие 2.2.1 Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Волгодонска и работы по организации профилактики наркомании в городе Волгодонске | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО | 28.02.2018 | 01.01.2018 | 15.02.2018 | Оценка эффективности проводимой в городе антинаркотической политики | Мониторинг наркоситуации проведен до 15.02.2018 и рассмотрен на заседании антинаркотической комиссии города Волгодонска |  |
|  | Мероприятие 2.2.2 Организационно-управленческие мероприятия по вопросам формирования антинаркотической культуры личности, профилактики злоупотребления психоактивных веществ | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, И.С. Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенствование системы профилактики наркомании среди различных целевых аудиторий с целью формирования у населения города мотивации к ведению здорового образа жизни и антинаркотической культуры | Проведено 5 заседаний антинаркотической комиссии города Волгодонска, круглый стол, 4 тематических совещания, тематическое заседание координацион-ного совета молодежных общественных организаций, изучена антинаркотичес-кая работа в 6-и муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |
|  | Мероприятие 2.2.3 Формирование антинаркотической культуры у населения города Волгодонска в части проведения мероприятий, направленных на сохранение и развитие семейных ценностей, развитие социальной активности молодежи, участие в областной антинаркотической акции | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Л.В. Пушкина, начальник Отдела культуры г.Волгодонска, И.С. Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г.Волгодонска» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование у населения города системы ценностей, направленных на неприятие асоциального поведения | Проведено 45 мероприятий, направленных на сохранение и развитие семейных ценностей; образовательная программа для волонтеров, направленные на развитие социальной активности молодежи; 47 мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом |  |
|  | Мероприятие 2.2.4 Формирование антинаркотической культуры у населения города Волгодонска в части информирования учащихся общеобразовательных учреждений и их родителей о содержании проблемы наркомании; формирования у учащихся общеобразовательных учреждений социальных навыков посредством реализации образовательных программ профилактической направленности; проведения мероприятий профилактической направленности в учреждениях культуры и образования; информирования жителей города о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Л.В. Пушкина, начальник Отдела культуры г.Волгодонска, Т.А. Серебрякова, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципаль-ного управления МВД России «Волгодонское», Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологичес-кий диспансер», Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г.Волгодонска» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование у населения города системы ценностей, направленных на неприятие асоциального поведения | Исполнителями проведено 253 профилактических мероприятия. В муниципальных общеобразовательных учреждениях реализуются программы профилактической направленности. МКУ «ДСиГХ» совместно с уп-равляющими орга-низациями, ТСЖ, ЖСК, ТСН, под-рядными благо-устроительными организациями проведена работа по информирова-нию жителей о действующем за-конодательстве в сфере незаконного оборота наркоти-ков, размещены листовки «Призыв к населению по выявлению распространения наркотиков, точек наркопритонов и сбыта наркоти-ков» с перечнем номеров и адресов установки ящиков «Почты доверия» на рекламных щи-тах в количестве 376 штук, и на досках объявле-ний – 7 376 штук; руководителям организаций и предприятий на-правлено «Пред-писание-преду-преждение» о не-обходимости уни-чтожения нарко-содержащих рас-тений. Сотрудни-ками полиции составлено по ст. 6.9 КоАП 10 административных протоколов |  |
|  | Мероприятие 2.2.5 Формирование антинаркотической культуры у населения города Волгодонска в части проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование у населения города системы ценностей, направленных на неприятие асоциального поведения | Проведено 64 мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 206 спортивных мероприятий по месту жительства, организовано 83 группы здоровья |  |
|  | Мероприятие 2.2.6 Изготовление и размещение в периодическом печатном издании информационно-аналитических материалов антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО | 31.12.2018 | 16.02.2018 | 31.12.2018 | Пропаганда антинаркотической культуры среди населения | Опубликовано 6 статей антинаркотической направленности в газете «Вечерний Волгодонск» |  |
|  | Мероприятие 2.2.7 Размещение на отдельно стоящих рекламных конструкциях города баннеров антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО | 31.12.2018 | 01.03.2018 | 30.11.2018 | Пропаганда антинаркотической культуры среди населения | Дважды размещен баннер «Сообщи, где торгуют смертью» и один раз размещен баннер «Пусть всегда будет жизнь!» |  |
|  | Мероприятие 2.2.8 Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними с семьями, находящимися в социально опасном положении, в том числе привлечение несовершеннолетних «группы риска» к занятиям в секциях, кружках, объединениях, организация летнего отдыха детей «группы риска» | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Т.А. Серебрякова, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологичес-кий диспансер», Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г.Волгодонска», председатель Комитета по физической культуре и спорта города Волгодонска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование у населения города системы ценностей, направленных на неприятие асоциального поведения. Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления | В едином муниципальном банке данных несовершеннолет-них и семей, нахо-дящихся в соци-ально опасном по-ложении состоит 34 семьи, в кото-рых проживают 73 ребенка. Регуляр-но проводятся межведомствен-ные рейды по мес-ту их жительства. 100 % таких под-ростков охвачены организованным досугом, трудовой занятостью. В лет-ний период орга-низован отдых и оздоровление 63 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. Специа-листами ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» оказывается кон-сультативная и психолого-педаго-гическая помощь – 3 875 услуг. |  |
|  | Мероприятие 2.2.9 Проведение мероприятий: - по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в жилом секторе, в образовательной среде, в местах досуга; - по реализации проекта «Почта доверия»; - по ликвидации наркопритонов в жилом секторе; - по пресечению незаконного культивирования наркосодержащих растений; - по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, директор МКУ «ДСиГХ», Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципаль-ного управления МВД России «Волгодонское» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления | Управляющими организациями установлено 70 ящиков «Почты доверия» и определены 15 номеров «Телефонов доверия». Выявлено и уничтожено 58 очагов произрастания дикорастущей конопли на территории общей площадью 1 га, уничтожено 1 062,5 кг. Ликвидирован 2 наркопритона. Выявлен 1 факт незаконного культивирования наркосодержащих растений |  |
|  | Мероприятие 2.2.10 Лечение и медико-социальная реабилитация наркозависимых больных, проведение тестирования подростков и молодежи на предмет употребления наркотических средств | Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологичес-кий диспансер» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков | Получили консультации 4 434 человека, лечение 31 человек. Поставлено на диспансерный учет 20 человек, на профилактичес-кий учет 10 человек |  |
|  | Мероприятие 2.2.11 Подготовка и изготовление информационно-просветительских и агитационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО | 30.06.2018 | 11.05.2018 | 30.06.2018 | Пропаганда антинаркотической культуры среди населения | Во время проведе-ния профилактичес-ких мероприятий и социологического опроса среди молодежи роздана изготовленная полиграфическая продукция антинаркотической направленности: - 3 000 буклетов; - 3 000 карманных календарей; - 2 500 анкет |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 2.2: Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия наркотизации общества на заседаниях антинаркотической комиссии города Волгодонска | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО | 31.12.2018 | Х | 22.11.2018 | Совершенствование системы мер, направленных на сокращение масштабов наркотизации населения на территории города Волгодонска | Проведено 5 заседаний антинаркотической комиссии города Волгодонска (26.02.2018, 23.03.2018, 07.06.2018, 27.09.2018, 22.11.2018) |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Профилактика террористических и экстремистских появлений в городе Волгодонске | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Антитеррористи-ческая и антиэк-стремистская пропаганда среди населения. Реализация еже-годного Комп-лексного плана по профилактике межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Город Волгодонск». | Об успешности проводимой про-филактической ра-боты свидетельст-вует отсутствие массовых экстре-мистских проявле-ний, неформаль-ных молодежных объединений экстремистского характера, конфликтных ситуаций на национальной, религиозной и политической почве |  |
|  | Мероприятие 2.3.1 Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории города Волгодонска | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО | 28.02.2018 | 01.01.2018 | 16.02.2018 | Оценка создания условий безопасности от возможных террористических угроз и экстремистских проявлений в городе | Мониторинг проведен и рассмотрен на заседании антитеррористической комиссии города Волгодонска 14.02.2018 (протокол № 1). |  |
|  | Мероприятие 2.3.2 Организационно-управленческие мероприятия по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в городе | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Л.В. Пушкина, начальник Отдела культуры г.Волгодонска, О.Л. Растегаев, начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска», Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципаль-ного управления МВД России «Волгодонское» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма | Проведено 4 заседания антитеррористической комиссии города Волгодонска, 20 заседаний постоянно-действующих рабочих групп антитеррористической комиссии города Волгодонска, 6 тематических совещаний, 1 семинар. Проведено обследование антитеррористической защищенности и техногенной безопасности 25 объектов |  |
|  | Мероприятие 2.3.3 Проведение мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в части реализации в муниципальных образовательных учреждениях образовательных программ. Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, толерантного стиля поведения, распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска, Л.В. Пушкина, начальник Отдела культуры г.Волгодонска, И.С. Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, Т.А. Серебрякова, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципаль-ного управления МВД России «Волгодонское» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе | В муниципальных общеобразова-тельных учрежде-ниях реализуются тематические про-граммы профилак-тической направ-ленности. Прове-дено 440 профи-лактических меро-приятий, 76 тема-тических инфор-мационных встреч со студентами и школьниками, 12 Дней большой профилактики в учреждениях об-разования. Прове-ден комплекс ме-роприятий, посвя-щенных Дню солидарности в борьбе с терроризмом и годовщине теракта в городе Волгодонске |  |
|  | Мероприятие 2.3.4 Организация обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | О.Л. Растегаев, начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уро-вня просвещения жителей города по вопросам действий в чрезвычайных ситуациях | Обучено способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 1 017 человек |  |
|  | Мероприятие 2.3.5 Реализации комплекса мер, направленных профилактику терроризма, усиление бдительности населения в жилищном фонде | директор МКУ «ДСиГХ» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Предупреждение террористических проявлений на территории города | Комплекс мер реализован в соответствии с Планом мероприятий по предупреждению террористических актов в жилищном фонде на 2018 год |  |
| - | Мероприятие 2.3.6 Размещение на сайте Администрации города Волгодонска материалов антитеррористического характера, материалов по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО, О.Л. Растегаев, начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенство-вание антитерро-ристической пропаганды среди населения города | МКУ «Управле-ние ГОЧС города Волгодонска» раз-мещено на сайте 2 памятки по анти-террористической безопасности. В разделах «Анти-террористическая комиссия» разме-щены материалы антитеррористического характера и направленные на усиление бдительности |  |
|  | Мероприятие 2.3.7 Реализация Комплексного плана по профилактике межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2018 год | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Профилактика межнациональных конфликтов, предупреждение террористических проявлений на территории города | Мероприятия Комплексного плана выполнены в полном объеме в установленные сроки |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 2.3: Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и проявлений терроризма и экстремизма на заседаниях антитеррористической комиссии города Волгодонска | А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО | 31.12.2018 | Х | 21.12.2018 | Совершенствование системы мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма на территории города Волгодонска | Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии города Волгодонска (14.02.2018, 19.04.2018, 23.08.2018, 21.12.2018) |  |
|  | Основное мероприятие 2.4 Профилактика коррупционных проявлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилак-тики противо-действия кор-рупции. Повы-шение уровня нетерпимости к коррупционному поведению. | Обеспечена открытость и публичность деятельности Администрации города Волгодонска |  |
|  | Мероприятие 2.4.1 Опубликование в печатных средствах информации информационно-аналитических материалов о реализации в городе Волгодонске мероприятий по противодействию коррупции | О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | 31.12.2018 | 16.02.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции | Опубликовано 4 статьи о реализации в городе Волгодонске мероприятий по противодействию коррупции в газете «Вечерний Волгодонск» |  |
|  | Мероприятие 2.4.2 Проведение выездных личных приемов в Центре общественных организаций Администрации города Волгодонска | О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение ус-тановления фак-тов, способст-вующих возник-новению различ-ного рода злоу-потреблений, конфликтов ин-тересов и других правонарушений со стороны муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, органов Администрации города Волгодонска, а также работни-ков подведом-ственных учреждений | Проведено 10 выездных личных приемов в Центре общественных организаций Администрации города Волгодонска. Жалоб и обраще-ний, по вопросам несоблюдения муниципальными служащими Администрации города Волгодонска огра-ничений и запре-тов, требований о предоставлении или урегулировании конфликта интересов, не поступало |  |
|  | Мероприятие 2.4.3 Организация и проведение мероприятий (семинаров, «круглых столов» и др.) по вопросам профилактики коррупционных проявлений в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска | О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | 31.12.2018 | 22.02.2018 | 19.10.2018 | Мероприятия по вопросам профилактики коррупционных проявлений в Администрации города Волгодонска | Проведено 3 семинара для муниципальных служащих органов Администрации города Волгодонска на тему «Разъясне-ние норм законо-дательства, поряд-ка действий и мер ответственности в области противо-действия корруп-ции и урегулиро-вания конфликта интересов». |  |
|  | Мероприятие 2.4.4 Опубликование, путем размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | И.С. Горбачева, главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 15.05.2018 | 01.01.2018 | 15.05.2018 | Повышение уровня открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции | На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Противо-действие корруп-ции» размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих за 2017 год в сроки, установленные законодательст-вом РФ |  |
|  | Мероприятие 2.4.5 Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Н.М. Копылкова, начальник правового управления Администрации города Волгодонска | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции | В отношении 491 проекта норматив-ных правовых ак-тов и 328 норма-тивных правовых актов проведена антикоррупцион-ная экспертиза. Выявлено и исключено 10 коррупциогенных факторов |  |
|  | Мероприятие 2.4.6 Размещение на отдельно стоящих рекламных конструкциях города баннеров антикоррупционной направленности | О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | 31.12.2018 | 15.11.2018 | 15.12.2018 | Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению | Размещен баннер «Одна взятка – два преступника» |  |
|  | Мероприятие 2.4.7 Подготовка и изготовление информационно-просветительских и агитационно-пропагандистских материалов антикоррупционной направленности | О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | 30.06.2018 | 11.05.2018 | 30.06.2018 | Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению | Изготовлена полиграфическая продукция антикоррупционной направленности: - 2 000 буклетов; - 800 карманных календарей; - 2 500 анкет |  |
|  | Мероприятие 2.4.8 Организация и проведение мероприятий: - по вопросам профилактики коррупционных проявлений с учащимися и студентами; - опрос учащихся и студентов по вопросам профилактики коррупционных проявлений; - конкурс плакатов по вопросам профилактики коррупционных проявлений | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г.Волгодонска | 31.12.2018 | 15.10.2018 | 05.12.2018 | Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению подростков и молодежи | С 15.10.2018 по 31.10.2018 прове-ден городской конкурс плакатов антикоррупцион-ной направленнос-ти, в котором при-няли участие 42 учащихся муници-пальных общеоб-разовательных учреждений. С 15.10.2018 по 05.12.2018 прове-дено анонимное анкетирование 1 200 студентов учреждений выс-шего профессио-нального образо-вания с целью вы-яснения отноше-ния молодого по-коления к пробле-ме коррупции |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 2.4: Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия коррупции на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, О.В. Чибичьян, старший инспектор ОВПО | 31.12.2018 | Х | 27.12.2018 | Совершенствование системы мер, направленных на формирование антикорруп-ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» (04.04.2018; 21.06.2018; 16.08.2018; 27.12.2018) |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» | всего | 5 220,4 | 5 220,4 | 5 088,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 4 574,3 | 4 574,3 | 4 574,3 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 646,1 | 646,1 | 513,7 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» | всего | 5 113,3 | 5 113,3 | 4 980,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 4 574,3 | 4 574,3 | 4 574,3 |
|  | местный бюджет | 539,0 | 539,0 | 406,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности в городе Волгодонске, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан с привлечением казачьей дружины города Волгодонска | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Организация работы казачьей дружины города Волгодонска | всего | 4 574,3 | 4 574,3 | 4 574,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 4 574,3 | 4 574,3 | 4 574,3 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение конкурса «Лучший казачий дружинник города Волгодонска» | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Формирование военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи на основе культуры и традиций донского казачества | всего | 489,0 | 489,0 | 356,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 489,0 | 489,0 | 356,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика социально негативных явлений» | всего | 107,1 | 107,1 | 107,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 107,1 | 107,1 | 107,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Профилактика правонарушений в городе Волгодонске | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Профилактика террористических и экстремистских появлений в городе Волгодонске | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Профилактика коррупционных проявлений в городе Волгодонске | всего | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» |
| 1 | Показатель 1. Доля воспитанников и учащихся муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции Донского казачества | % | 40,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля обучающихся и студентов города Волгодонска, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | % | 84,0 | 86,0 | 86,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» |
| 3 | Показатель 1.1. Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы | % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - |
| 4 | Показатель 1.2. Количество воспитательных и культурно-массовых мероприятий города Волгодонска с участием членов казачьих обществ | ед. | 18 | 21 | 21 | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» |
| 5 | Показатель 2.1. Количество членов добровольной народной дружины в городе Волгодонске, на 100 тыс. населения | чел./100 тыс. населения | 84,0 | 77,0 | 89,8 | Увеличение показателя произошло за счет активизации информационно-агитационной работы |
| 6 | Показатель 2.2. Доля учащихся подросткового возраста и студентов образовательных учреждений города, охваченных в рамках деятельности межведомственной антинаркотической лекторской группы | % | 24,0 | 23,0 | 23,0 | - |
| 7 | Показатель 2.3. Доля учащихся и студентов, принявших участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях города | % | 68,5 | 69,0 | 69,0 | - |
| 8 | Показатель 2.4. Доля муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, прошедших обучение на семинарах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | % | 39,0 | 40,0 | 50,0 | Увеличение показателя произошло за счет активизации информационно-разъяснительной работы |
| 9 | Показатель 2.5. Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации города Волгодонска в сфере, профилактики правонарушений, противодействия коррупции, антитеррористической и антинаркотической направленности | ед. | 12 | 12 | 12 | - |
| 10 | Показатель 2.6. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве раскрытых преступлений на территории города Волгодонска | % | - | 5,0 | 7,1 | Фактическое значение целевого показателя превысило плановое значение в связи с увеличением количества раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего массива зарегистрированных и раскрытых преступлений в 2018 году в сравнении с 2017 годом |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                                                                                                             И.В. Орлова