##

## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Развитие образования в городе Волгодонске» за 2018 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2018 год согласно приложению.

 2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я.Цыба.

Глава Администрации

города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит

Управления образования г.Волгодонска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования города Волгодонска» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях обеспечения высокого качества образования в городе Волгодонске в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования города Волгодонска» (далее – Программа) ответственным исполнителем и участниками Программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, которые способствовали достижению следующих основных результатов:

обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет открытия и комплектования МБДОУ ДС «Казачок» г.Волгодонска на 120 мест, функционирования негосударственного сектора, а также за счет развития вариативных форм дошкольного образования;

обеспечению граждан в возрасте от 5 до 18 лет равным доступом к качественному образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий;

созданию условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет функционирования системы дополнительного образования детей;

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

обеспечению доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

повышению качества образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

обеспечению получения детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;

созданию нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

созданию безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях;

созданию нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

По итогам 2018 года подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма 1) состояла из двух основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1: укомплектован новый МБДОУ ДС «Казачок» г. Волгодонска на 120 мест; создано 190 мест для воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 2 лет в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях; открыта группа кратковременного пребывания для 3-х детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; создано 30 мест для детей с ограниченными возможностями здоровья путем перепрофилирования двух групп в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях; выполнены противопожарные мероприятия в подведомственных образовательных учреждениях.

Достижение цели и задач подпрограммы 1 оценивается на основании одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

По итогам 2018 года подпрограмма 2 «Общее образование» (далее – подпрограмма 2) состояла из семи основных мероприятий, шесть из которых выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 2 доступное и качественное общее образование было предоставлено 15 854 несовершеннолетним в возрасте от 6, 5 до 18 лет. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, составил 86,5% .

В общеобразовательных организациях города созданы условия для получения качественного образования всеми категориями граждан. В 2018 году обучалось 165 детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, из которых 96 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) обучались интегрировано по адаптированным образовательным программам, 12 детей - по специальным индивидуальным программам развития.

По итогам 2017-2018 учебного года 67 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», из них 10 выпускников награждены медалью «За особые успехи выпускнику Дона».

В городе развито олимпиадное движение для детей, общая численность участников различных этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году составила 7291 человек, из них 860 победителей, 1520 - призеров школьного этапа; 49 победителей и 165 призеров муниципального этапа; 15 призеров регионального этапа.

 За отчетный период организованным отдыхом, оздоровлением, занятостью охвачено более 10,5 тысяч детей и молодежи от 6 до 18 лет. В лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений оздоровлено 3830 детей школьного возраста.

В целях профилактики несчастных случаев среди детей, получения базовых навыков плавания и умения держаться на воде без вспомогательных средств, в целевом мероприятии «Всеобуч по плаванию» приняло участие 1074 обучающихся из 20 общеобразовательных учреждений города.

Противопожарные мероприятия в подведомственных образовательных учреждениях выполнены.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования» (далее – мероприятие 2.1) не исполнено в полном объеме в связи с тем, что проектной организацией ООО «Элитволгострой» не была произведена экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска из-за отсутствия средств. По результатам проведенной претензионной работы договор с проектной организацией ООО «Элитволгострой» расторгнут, штраф и пеня проектировщиком оплачены в полном объеме.

Достижение цели и задач подпрограммы 2 оценивается на основании одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

По итогам 2018 года подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» (далее – подпрограмма 3) состояла из трех основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за 2018 год 14142 воспитанников учреждений дополнительного образования детей приняли участие в социально-значимых мероприятиях, из них 4750 - в мероприятиях городского уровня, 1780 стали победителями и призерами; 1243 воспитанника приняли участие в соревнованиях регионального уровня, 705 стали победителями и призерами; 1459 – приняли участие во всероссийских мероприятиях, 1031- стали победителями и призерами; 1591 - приняли участие в международных мероприятиях, 1157 - стали победителями и призерами.

Выполнены противопожарные мероприятия в подведомственных образовательных учреждениях.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании одного контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в полном объеме.

По итогам 2018 года подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» (далее – подпрограмма 4) состояла из семи основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 4 в отчетный период количество детей, родителей и педагогических работников, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, составило 3799 человек.

В 2018 году отделом опеки и попечительства выявлено 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15 детей устроены в семью, 1 - помещен под надзор в медицинскую организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1- в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Всем детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории муниципального образования «Город Волгодонск» предоставлены меры социальной поддержки.

 Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событиях Программы указаны в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2018 год.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На результаты реализации Программы повлияло несоблюдение подрядчиком условий заключенного договора в части соблюдения сроков выполнения работ.

Вместе с тем данное неисполнение не оказало существенного влияния на достижение плановых значений показателей.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2018 году составляет 1 918 339,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 385,4 тыс.рублей;

средства областного бюджета – 1 087 020,3 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 646 464,2 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 184 469,8 тыс. рублей.

Исполнение по муниципальной программе за счет бюджетных источников составило 1 721 587,9 тыс. рублей, или 99,3 процента, за счет внебюджетных источников – 169 006,7 тыс. рублей, или 91,6 процента.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2018 год.

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств –
12 281,8 тыс. рублей, в том числе:

277,8 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципального контракта на капитальный ремонт кровли и замену оконных и дверных блоков;

2 152,6 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;

1 717,4 тыс. рублей – не освоены расходы на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска в результате расторжения договора с проектной организацией.

8 134,0 тыс. руб. – продление сроков прохождения государственной экспертизы на разработку проекта «привязки» проектной документации повторного использования по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» города Волгодонска»

В течение 2018 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения девять раз (постановления Администрации города Волгодонска от 01.03.2018 № 452, от 07.05.2018 № 1060, от 13.06.2018 № 1375, от 12.07.2018 № 1579, от 13.08.2018 № 1862, от 26.09.2018 № 2170, от 09.10.2018 № 2292, от 04.12.2018 № 2761, от 28.12.2018 № 3033).

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 №80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

уточнения объемов внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в связи с уточнением расходов и выделением образовательным учреждениям добровольных пожертвований.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2018 году характеризуются значениями 10 целевых показателей, из которых планового значения достигли 3 целевых показателя, по 6 целевым показателям плановое значение превышено, 1 показатель не исполнен.

Целевой показатель Программы 2.3 «Количество разработанных проектно – сметных документаций, имеющих положительное заключение экспертизы» (плановое значение показателя – 1, фактическое – 0) не исполнен по вине подрядчика. По результатам проведенной претензионной работы договор с проектной организацией расторгнут, штраф и пеня проектировщиком оплачены в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2018 год.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,53;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 3,9;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,25;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы составляет 0,9, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,95.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,99.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию Программы составляет 0,96, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2018 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,93. Таким образом, определен удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2018 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2018 году расходы ответственного исполнителя и участников Программы полностью соответствуют их полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование», подпрограммы 2 «Общее образование», подпрограммы 3 «Дополнительное образование детей» Программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальными учреждениями в 2018 году получены доходы в сумме 169 189,6 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2018г. составил 5 380,3 тыс. рублей, на 1 января 2019г. – 5 563,2 тыс. рублей.

 Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в 2018году, составила 10 129,2 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок –277,8 тыс. рублей.

Муниципальные задания, доведенные в 2018 году в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами Программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы сформированы ответственным исполнителем, соисполнителями Программы при подготовке проекта решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии с первоочередными задачами по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Волгодонске в 2019 году. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2018 год

|  |
| --- |
| СВЕДЕНИЯ |
| о выполненных основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ,а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2018 год |
|   |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» | Управления образования г.Волгодонска  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина  | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Предоставление услуг дошкольного образования всем детям от 5 до 7 лет, внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | Детские сады г.Волгодонска посещают 4110 детей в возрасте от 5 до 7 лет.  |   |
| 2 | Мероприятие 1.1.1.Мониторинг создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска  | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители МБДОУ  | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Уменьшение численности детей 3 - 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении | На территории муниципального образования «Город Волгодонск» детей указанной возрастной категории в «Электронной очереди» нет.  |   |
| 3 | Мероприятие 1.1.2.Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители МБДОУ  | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | В целях укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений закуплены материалы и инвентарь; приобретены МАФы, мебель, оборудование. |   |
| 4 | Мероприятие 1.1.3.Мониторинг внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители МБДОУ | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | Во всех дошкольных образовательных учреждениях внедрен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  |   |
| 5 | Мероприятие 1.1.4.Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители МБДОУ | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Увеличение численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению | Курсы повышения квалификации прошли 359 педагогических работников дошкольного образования. |   |
| 6 | Мероприятие 1.1.6.Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в полном объеме  | Выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях произведены в полном объеме |   |
| 7 | Мероприятие 1.1.7.Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдинаруководители МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Улыбка" г.Волгодонска | 29.12.2018  | 28.04.2018  | 29.12.2018  | Проведение выборочного капитального ремонта кровель МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Улыбка" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Рябинушка" г.Волгодонска |  Выборочный капитальный ремонт кровель проведен в полном объеме |   |
| 8 | Мероприятие 1.1.8Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон  | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. ЮдинаРуководителиМБДОУ ДС "Колобок" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Кораблик" г.Волгодонска | 29.12.2018  | 28.04.2018  | 29.12.2018  | Проведение выборочного капитального ремонта зданий (замена оконных блоков) МБДОУ ДС "Колобок" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Кораблик" г.Волгодонска | Замена оконных блоков выполнена в полном объеме. За счет экономии средств, полученной в результате аукционов, выполнена замена оконных блоков в МБДОУ ДС "Дружба" г.Волгодонска |   |
| 9 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений  | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в дошкольных образовательных учреждениях  | Во всех учреждениях лица, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение по пожарному минимуму и аттестацию. |   |
| 10 | Мероприятие 1.2.1Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска |  Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Улучшение систем обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. |   |
| 11 | Мероприятие 1.2.2Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители дошкольных образовательных учреждений | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение укомплектованности дошкольных образовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | Во всех учреждениях лица, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение по пожарному минимуму и аттестацию. |   |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы | Заместитель начальника Управления образования г.ВолгодонскаИ.И.Юдина | 29.12.2018 | X | 29.12.2018 | Предоставление услуг дошкольного образования детям в возрасте от 1,5 до 7 лет | Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, по итогам 2018 года составила 9468 человек. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Общее образование» | Управление образования г.Волгодонска | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования  | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г.Комлева | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, в 100% общеобразовательных учреждений, предоставление возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями для 100% обучающихся, предоставление возможности получения инклюзивного образования детям-инвалидам, доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений не менее чем до 100% от средней заработной платы по Ростовской области, увеличение доли молодых педагогов | В 20 общеобразовательных организациях созданы условия для получения доступного и качественного образования 15854 обучающимся. Средняя наполняемость классов по городу составляет – 25,99 человек.Целевой показатель по образовательным учреждениям в части средней заработной платы по итогам года достигнут. |   |
| 14 | Мероприятие 2.1.1.Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска  | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г.Комлева | 15.09.2018 | 09.01.2018 | 15.09.2018 | Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | Федеральный государственный образовательный стандарт реализуется в соответствии с «дорожной картой».  |   |
| Руководители общеобразовательных учреждений |
| 15 | Мероприятие 2.1.2Обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений города Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г.Комлева | 01.10.2018 | 09.01.2018 | 01.10.2018 | Обеспеченность обучающихся общеобразовательных учреждений г.Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Обеспеченность обучающихся общеобразовательных учреждений г.Волгодонска учебниками составляет -100%. |   |
| Руководители общеобразовательных учреждений |
| 16 | Мероприятие 2.1.3.Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений города Волгодонска в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Увеличение доли педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений города Волгодонска, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  | 319 педагогических и 10 управленческих работников общеобразовательных учреждений города Волгодонска прошли курсы повышения квалификации. |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.4Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ выпускников общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г.КомлеваРуководители общеобразовательных учреждений | 01.10.2018 | 09.01.2018 | 01.10.2018 | Улучшение результатов единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | Из 537 допущенных к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 536 успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании.  |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.5Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. ЮдинаРуководители общеобразовательных учреждений  | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии  | Образовательными учреждениями закуплены энергосберегающие лампы. |   |
| 19 | Мероприятие 2.1.6Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018  | 09.01.2018  | 29.12.2018  | Проведение комплексного капитального ремонта здания | Проектно-сметная документация разработана. Положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» не получено.. | Отсутствие у проектной организации средств на оплату экспертизы. Договор с ООО «Элитволгострой» расторгнут.  |
| Руководитель МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска |
| 20 | Мероприятие 2.1.7 Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. ЮдинаРуководитель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска. МБОУ СШ № 23 г.Волгодонска, МБОУ "Лицей № 24" г.Волгодонска, МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска, МБОУ СШ "Центр образования" г.Волгодонска | 29.12.2018  | 28.04.2018  | 29.12.2018  | Проведение выборочного капитального ремонта кровель МБОУ "Лицей № 24" г.Волгодонска, МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска, МБОУ СШ "Центр образования" г.Волгодонска, МБОУ СШ № 22, МБОУ "Гимназия "Юридическая" г.Волгодонска | Работы по выборочному капитальному ремонту кровель выполнены в полном объеме. Кроме этого, выполнены работы по выборочному капитальному ремонту кровли в МБОУ СШ № 23 г. Волгодонска.  |   |
| 21 | Мероприятие 2.1.8 Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков  | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. ЮдинаРуководитель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 13 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска | 29.12.2018  | 28.04.2018  | 29.12.2018  | Проведение выборочного капитального ремонта зданий (замена оконных блоков, наружных дверных блоков) МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 13 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска, МБОУ СШ "Центр образования" г.Волгодонска | Работы по замене оконных блоков, наружных дверных блоков выполнены в полном объеме. За счет экономии средств, полученной в результате аукционов, так же выполнены работы в МБОУ "Лицей № 24" г.Волгодонска. |   |
| 22 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. ЮдинаРуководители общеобразовательных учреждений | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в общеобразовательных учреждениях | Во всех учреждениях лица, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение по пожарному минимуму и аттестацию. |   |
| 23 | Мероприятие 2.2.1 Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Руководители общеобразовательных учреждений | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска  | Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. |   |
| 24 | Мероприятие 2.2.2 Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители общеобразовательных учреждений | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение укомплектованности общеобразовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | Во всех учреждениях лица, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение по пожарному минимуму и аттестацию |   |
| 25 | Основное мероприятие 2.3 Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 30.04.2018 | 09.03.2018 | 30.04.2018 | Создание условий для формирования мотивации у учащихся к здоровому образу жизни | В рамках реализации проекта "Всеобуч по плаванию", с целью создания мотивации к здоровому образу жизни 1074 обучающихся. |   |
| Руководители общеобразовательных учреждений |
| 26 | Основное мероприятие 2.6 Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. ЮдинаРуководители общеобразовательных учреждений | 29.12.2018 | 09.03.2018 | 29.12.2018 | Получение бесплатного питания детьми в лагерях с дневным пребыванием детей | В каникулярное время была организована работа 37 лагерей с дневным пребыванием детей с общим количеством 3830 человек. МБУДО «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» организовал работу трех смен с общим охватом 480 человек. |   |
| 27 | Основное мероприятие 2.7 Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители МБДОУ  | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных мероприятиями программами (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | В 2018 году увеличилось количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных мероприятиями программами (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи(2017 год-7017 обучающихся; 2018 год-7291 обучающихся). |   |
| Руководители общеобразовательных учреждений |
| 28 | Мероприятие 2.5.1 Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Увеличение количества подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости |  В 2018 году на базе общеобразовательных учреждений трудоустроено 966 чел. в возрасте от 14 до 18 лет. |   |
| Руководители общеобразовательных учреждений |
| 29 | Основное мероприятие 2.11.Софинансирование расходов на разработку проекта "привязки" экономически эффективной проектной документации повторного использования по объекту "Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» города Волгодонска" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Директор МКУ «Департамент строительства» А.В. Усов  | 29.12.2018  | 09.01.2018  | 29.12.2018  | Проектно - сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы | Проектно - сметная документация разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено |   |
| 30 | Основное мероприятие 2.12. Проведение достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ на строительство объектов: «общеобразовательное учреждение на 600 мест (бывшая ст. Красноярская)» и «спортивный комплекс с плавательным бассейном с привязкой к планируемому строительству общеобразовательного учреждения на 600 мест в бывшей ст. «Красноярской» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018   | 12.04.2018 | 29.12.2018 | Подготовка к разработке проектной документации на строительство объектов: "Общеобразовательное учреждение на 600 мест (бывшая ст. Красноярская)" и "спортивный комплекс с плавательным бассейном с привязкой к планируемому строительству общеобразовательного учреждения на 600 мест в бывшей ст. Красноярской" | Положительное заключение ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" получено. |   |
| Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник  |
| Директор МКУ «Департамент строительства» А.В. Усов  |
| 31 | Контрольное событие муниципальной программы | Заместитель начальника Управлнения образования г.Волгодонска И.И.Юдина | 29.12.2018 | X | 29.12.2018 | Предоставление услуги получения доступного и качественного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет. | Количество учащихся, которым представлены услуги по общеобразовательной программе начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 15 854 человек. Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 4110 человек. |  |
| 32 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» | Управление образования г.Волгодонска | X | X | X | X | X | X |
| 33 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. ЮдинаРуководители учреждений дополнительного образования | 29.12.2018  | 09.01.2018  | 29.12.2018  | Обеспечение детей охватом программами дополнительного образования не менее 70 % от 5 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможностью получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в организациях, составила 97,9%.  |   |
| 34 | Мероприятие 3.1.1Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители учреждений дополнительного образования | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Увеличение доли педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации  | 81 педагогический и руководящий работник учреждений дополнительного образования детей в соответствии с планом-графиком на 2018 год прошли повышение квалификации.  |   |
| 35 | Мероприятие 3.1.2. Софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители учреждений дополнительного образования | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Достижение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в г. Волгодонске составило 103,4% |   |
| 36 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018 | 09.01.218 | 29.12.2018 | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска | Во всех учреждениях лица, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение по пожарному минимуму и аттестацию. |   |
| Руководители учреждений дополнительного образования |
| 37 | Мероприятие 3.2.1 Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | Руководители учреждений дополнительного образования | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. |   |
| 38 | Мероприятие 3.2.2 Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители учреждений дополнительного образования | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение укомплектованности учреждений дополнительного образования обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | Мероприятие выполнено в полном объеме. |   |
| 39 | Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | В учреждениях дополнительного образования в 2018 году количество обучающихся, принявших участие в социально-значимых мероприятиях составило 14142 человека (2017 год – 13987 человек). |   |
| Руководители учреждений дополнительного образования |
| 40 | Мероприятие 3.3.1 Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. ЮдинаРуководители учреждений дополнительного образования детей | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Увеличение количества подростков, обучающихся в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости | В 2018 году на базе общеобразовательных учреждений трудоустроено 966 чел. в возрасте от 14 до 18 лет. |   |
| 41 | Контрольное событие муниципальной программы | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И.Юдина | 29.12.2018 | X | 29.12.2018 | Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей. | Количество детей, которым предоставлена услуга по дополнительным образовательным программам за пределами основных общеобразовательных программ составило 10 786 человек. |  |
| 42 | Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» | Управление образования г.Волгодонска | X | X | X | X | X | X |
| 43 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018  | 09.01.218  | 29.12.2018  | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, до 85,0%, Обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получения жилья (100% нужд), увеличение количества детей, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | В 2018 году выявлено 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 15 детей переданы на воспитание в замещающие семьи. |  |
| 44 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность  | Ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение по пожарному минимуму и аттестацию. |   |
| 45 | Мероприятие 4.2.1 Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  | Директор МБУ ЦПП МСП «Гармония» г.Волгодонска Г.Н.Мельничук | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение пожарной безопасности Управления образования г.Волгодонска, МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска | Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. |   |
| 46 | Мероприятие 4.2.2 Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Директор МБУ ЦПП МСП «Гармония» г.Волгодонска Г.Н.Мельничук | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Обеспечение укомплектованности Управления образования г.Волгодонска, МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. |   |
| 47 | Основное мероприятие 4.3 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение  | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, И.И. Юдина | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Своевременное снабжение программным и материально – техническим обеспечением Управления образования г.Волгодонска | Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. |   |
| 48 | Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации подпрограммы | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина  | 29.12.2018  | 09.01.2018  | 29.12.2018  | Создание условий для реализации подпрограммы |  Условия для реализации подпрограммы созданы, подпрограмма реализована. |   |
| 49 | Мероприятие 4.4.1 Информационно-разъяснительная работа об обустройстве детей-сирот и мерах их социальной поддержки  | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018  | 09.01.2018  | 29.12.2018  | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | В 2018 году на сайте Управления образования г.Волгодонска, в местных СМИ размещалась информация о детях, оставшихся без попечения родителей, о формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мерах социальной поддержки, изменениях в законодательстве, областной акции "Новый год в кругу семьи" и др.  |  |
| 50 | Мероприятие 4.4.2 Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018  | 09.01.2018  | 29.12.2018  | Обеспечение функционирования отдела опеки и попечительства в соответствии со штатной численностью | В отделе опеки и попечительства Управления образования г.Волгодонска работают 10 специалистов согласно штатному расписанию. |   |
|  |
| 51 | Мероприятие 4.4.3 Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018  | 09.01.2018  | 29.12.2018  | Обеспечение основных потребностей подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | В 2018 году получателями ежемесячного денежного содержания являлись 186 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  |   |
| 52 | Мероприятие 4.4.4 Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018  | 09.01.2018  | 29.12.2018  | Обеспечение детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте  | 146 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (крое такси). |   |
|  |
| 53 | Мероприятие 4.4.5 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018  | 09.01.2018  | 29.12.2018  | Предоставление усыновителям, опекунам, приемным родителям мер государственной поддержки при приеме ребенка в семью за счет средств федерального бюджета | В 2018 году 23 гражданам назначено и выплачено единовременное пособие при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. |   |
|  |
| 54 | Мероприятие 4.4.6 Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018  | 09.01.2018  | 29.12.2018  | Обеспечение основных потребностей приемных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | Меры социальной поддержки предоставляются в полном объеме. |   |
|  |
| 55 | Мероприятие 4.4.7 Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018  | 09.01.2018  | 29.12.2018  | Предоставление усыновителям выплат единовременного пособия за счет средств областного бюджета | В 2018 году 6 гражданам, удочерившим (усыновившим) ребенка, оставшегося без попечения родителей, выплачено единовременное денежное пособие. |   |
|  |
| 56 | Мероприятие 4.4.8 Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке детства в Ростовской области"  | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018  | 09.01.2018  | 29.12.2018  | Обеспечение основных потребностей граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В 2018 году число получателей составило 5 подопечных из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  |   |
|  |
| 57 | Мероприятие 4.4.9 Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018  | 09.01.2018  | 29.12.2018  | Получение кандидатами в усыновители, опекуны, приемные родители навыков общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения. Уменьшение количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей. | В 2018 году 35 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей, прошли подготовку. Из них 5 граждан приняли в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. |   |
| 58 | Основное мероприятие 4.5 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Включение работников Управления образования г.Волгодонска в программы повышения квалификации | На курсах повышения квалификации обучились 5 сотрудников. |   |
| 59 | Основное мероприятие 4.6 Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 01.09.2018 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Денежное вознаграждение педагогических работников муниципальных образовательных учреждений  | Премия главы Администрации города Волгодонска выплачена 15 лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений.  |   |
| 60 | Основное мероприятие 4.8. Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 31.06.2018 | 01.05.2018 | 31.06.2018 | Расширение системы адресной поддержки одаренных детей | Премия главы Администрации города Волгодонска выплачена 10 выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» |   |
| 61 | Основное мероприятие 4.9. Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | 30.04.2018 | 01.01.2018 | 30.04.2018 | Создание условий для распространения передового опыта и развития творческой деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений по обновлению содержания образования и улучшению качества работы с учетом Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального и основного общего образования | Произведена выплата премии главы Администрации города Волгодонска 3 победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  СВЕДЕНИЯ | Приложение №2к отчету о реализациимуниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» за 2018 год |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" за 2018 год  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
|  муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | всего  | 1 918 339,70 | 1 733 869,90 | 1 890 594,60 |
| федеральный бюджет, | 385,40 | 385,40 | 384,60 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет, | 1 087 020,30 | 1 087 020,30 | 1 085 187,80 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет, | 646 464,20 | 646 464,20 | 636 015,50 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 577,0 | 577,0 | 577,0 |
| внебюджетные источники | 184 469,80 | 0,00 | 169 006,70 |
| Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" | всего  | 939 781,20 | 809 417,60 | 929 135,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 566 252,20 | 566 252,20 | 566 177,50 |
| местный бюджет | 243 165,40 | 243 165,40 | 243 162,00 |
| внебюджетные источники | 130 363,60 | 0,00 | 119 795,70 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования | всего  | 936 545,40 | 806 181,80 | 925 899,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 566 252,20 | 566 252,20 | 566 177,50 |
| местный бюджет | 239 929,60 | 239 929,60 | 239 926,20 |
| внебюджетные источники | 130 363,60 | 0,00 | 119 795,70 |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего  | 3 235,80 | 3 235,80 | 3 235,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| местный бюджет | 3 235,80 | 3 235,80 | 3 235,80 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» | всего  | 740 487,70 | 695 742,50 | 723 956,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 480 265,40 | 480 265,40 | 478 864,80 |
| местный бюджет | 215 477,10 | 215 477,10 | 205 224,60 |
| внебюджетные источники | 44 745,20 | 0,00 | 39 866,90 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | всего  | 718 944,00 | 674 198,80 | 710 569,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 472 851,10 | 472 851,10 | 471 455,20 |
| местный бюджет | 201 347,70 | 201 347,70 | 199 246,90 |
| внебюджетные источники | 44 745,20 | 0,00 | 39 866,90 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего  | 2 151,40 | 2 151,40 | 2 151,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| местный бюджет | 2 151,40 | 2 151,40 | 2 151,30 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Основное мероприятие 2.4. Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | всего  | 2 186,40 | 2 186,40 | 2 186,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 1 558,90 | 1 558,90 | 1 558,70 |
| местный бюджет | 627,50 | 627,50 | 627,40 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Основное мероприятие 2.6. Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время | всего  | 8 210,60 | 8 210,60 | 8 206,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 5 855,40 | 5 855,40 | 5 850,90 |
| местный бюджет | 2 355,20 | 2 355,20 | 2 355,20 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Основное мероприятие 2.7. Организация и проведение мероприятий с детьми | всего  | 821,30 | 821,30 | 803,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| местный бюджет | 821,30 | 821,30 | 803,80 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
|  Основное мероприятие 2.11Софинансирование расходов на разработку проекта "привязки" экономически эффективной проектной документации повторного использования по объекту "Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне "В-9" города Волгодонска" | всего  | 8 134,00 | 8 134,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| местный бюджет | 8 134,00 | 8 134,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Основное мероприятие 2.12. Проведение достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ на строительство объектов: "Общеобразовательное учреждение на 600 мест (бывшая ст. Красноярская)" и "спортивный комплекс с плавательным бассейном с привязкой к планируемому строительству общеобразовательного учреждения на 600 мест в бывшей ст. Красноярской" | всего  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |   |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |   |
| местный бюджет | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,0 |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» | всего  | 168 740,20 | 159 906,00 | 168 665,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 8 057,10 | 8 057,10 | 8 057,10 |
| местный бюджет | 151 848,90 | 151 848,90 | 151 797,20 |
| внебюджетные источники | 8 834,20 | 0,00 | 8 810,70 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | всего  | 166 613,70 | 157 895,10 | 166 586,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |   |
| областной бюджет | 8 057,10 | 8 057,10 | 8 057,10 |
| местный бюджет | 149 838,00 | 149 838,00 | 149 834,20 |
| внебюджетные источники | 8 718,60 | 0,00 | 8 695,10 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего  | 963,50 | 963,50 | 963,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| местный бюджет | 963,50 | 963,50 | 963,50 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий с детьми | всего  | 1 163,00 | 1 047,40 | 1 115,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| местный бюджет | 1 047,40 | 1 047,40 | 999,60 |
| внебюджетные источники | 115,60 | 0,00 | 115,60 |
| Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» | всего  | 69 330,60 | 68 803,80 | 68 838,10 |
| федеральный бюджет | 385,40 | 385,40 | 384,60 |
| областной бюджет | 32 445,60 | 32 445,60 | 32 088,40 |
| местный бюджет | 35 972,80 | 35 972,80 | 35 831,70 |
| внебюджетные источники | 526,80 | 0,00 | 533,40 |
| Основное мероприятие 4.1. Осуществление психолого – педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений | всего  | 5 764,00 | 5 237,20 | 5 770,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| местный бюджет | 5 237,20 | 5 237,20 | 5 237,20 |
| внебюджетные источники | 526,80 | 0,00 | 533,40 |
| Основное мероприятие 4.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего  | 60,20 | 60,20 | 60,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| местный бюджет | 60,20 | 60,20 | 60,20 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Основное мероприятие 4.3. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | всего  | 1 321,60 | 1 321,60 | 1 236,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| местный бюджет | 1 321,60 | 1 321,60 | 1 236,90 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Основное мероприятие 4.4. Обеспечение реализации подпрограммы | всего  | 61 599,60 | 61 599,60 | 61 188,50 |
| федеральный бюджет | 385,40 | 385,40 | 384,60 |
| областной бюджет | 32 445,60 | 32 445,60 | 32 088,40 |
| местный бюджет | 28 768,60 | 28 768,60 | 28 715,50 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Основное мероприятие 4.5. Организация повышения квалификации  | всего  | 7,20 | 7,20 | 3,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| местный бюджет | 7,20 | 7,20 | 3,90 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Основное мероприятие 4.6. Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | всего  | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| местный бюджет | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Основное мероприятие 4.8. Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» | всего  | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| местный бюджет | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Основное мероприятие 4.9. Премии главы Администрации города Волгодонс-ка победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» | всего  | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| местный бюджет | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |

 Приложение №3

 к отчету о реализации

 муниципальной программы

 города Волгодонска «Развитие образования

 в городе Волгодонске» за 2018 год

 СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017 год | 2018 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»  |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет\* | Процент | 82,4 | 80,6 | 87,3 | Показатель выше планируемого с учетом увеличения доли по охвату общим образованием.Количество детей в общеобразовательных учреждениях на 31.12.2018 - 15854 чел.  |
| 2 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 93,93 | 91,95 | 94,11 | Показатель за 2018 года выше планируемого с учетом увеличения численности учреждений, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»  |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, от общей численности детей 3-7 лет (скорректированная на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) | Процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 1.2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | Процент | 19,0 | 23 | 15,0 | Показатель на конец года лучше в связи с открытием МБДОУ ДС «Казачок» г.Волгодонска на 120 мест |
| Подпрограмма 2 «Общее образование»  |
| 2.1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 0 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | Процент | 0,2 | 0,78 | 0,2 |  |
| 2.3 | Количество разработанных проектно – сметных документаций, имеющих положительное заключение экспертизы | Штуки | 1 | 1 | 0 | ООО «Элитволгострой» не была произведена экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска из-за отсутствия средств. По результатам проведенной претензионной работы договор с проектной организацией ООО «Элитволгострой» расторгнут, штраф и пеня проектировщиком оплачены в полном объеме. |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»  |
| 3.1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы\* | Процент | 66,5 | 65,1 | 97,9 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 2018 году составила 97,9% (23789 чел.) – от общего количества детей данного возраста на территории г.Волгодонска (24297 чел.). |
| Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»  |
| 4.1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | Процент | 81,1 | 83,5 | 88 | В 2018 году выявлено 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 15 детей устроены на воспитание в замещающие семьи (под опеку, на усыновление), 1 ребенок помещен в под надзор в медицинскую организацию на полное государственное обеспечение, 1 ребенок остался неустроен, поскольку выявлен в декабре 2018 года. |
| 4.2 | Доля детей, их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической помощи, от общего количества обратившихся детей, их родителей (законных представителей) | Процент | 100 | 100 | 100 |  |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска И.В. Орлова