## Лист1
Таблица 10
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»
отчетный период 9 месяцев 2014 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Основное мероприятие Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Волгодонске | Отдел экономического развития, малого предприниматель-ства и туризма Администрации города Волгодонска (далее – ОЭРПиТ), Сон Ю.В. | Увеличение объема инвестиций, осущевляемых организациями города Волгодонска, привлечение инвестиций в город Волгодонск | 2014-01-01 | 2014 | 0 | 0 | -
1.1 | Мероприятие Организация работы инвестиционного Совета города Волгодонска | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | За 9 месяцев 2014 года проведено пять заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска, на которых рассмотрены инвестицион-ные проекты, реализуемые на территории города, пути развития туриндустрии города, а также возможность размера нижней планки объема капитальных вложений, дающего право на получение льготы по земельному налогу. | 2014-01-01 | 2014 | 0 | 0 | -
1.2 | Мероприятие Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Оказание инвестору помощи со стороны Администрации города Волгодонска в соответствии с действующим законодательством | 2014-01-01 | 2014 | 0 | 0 | -
| Контрольное событие программы Предоставление отчетов в департамент инвестиций и малого предпринимательства Ростовской области о реализуемых на территории города Волгодонска инвестиционных проектах, в том числе входящих в «100 Губернаторских проектов», и о работе инвестиционного Совета города Волгодонска | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Отчеты в департамент инвестиций и малого предпринимательства Ростовской области о реализуемых на территории города Волгодонска инвестиционных проектах, в том числе входящих в «100 Губернаторских проектов», и о работе инвестиционного Совета города Волгодонска направлены 01.04.2014, 01.07.2014, 06.10.2014. | Х | 01.04.2014 01.07.2014 06.10.2014 | Х | Х | Х
2 | Основное мероприятие Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Увеличение числа успешно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014-01-01 | 2014 | 1546 | 424.24
2.1 | Мероприятие Предоставление кредитов, займов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) банковскими учреждениями и кредитными организациями г.Волгодонска | Финансово-кредитные учреждения г.Волгодонска |  | 2014-01-01 | 2014 | 0 | 0 | -
2.2 | Мероприятие Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Снижение затрат субъектов МСП на обслуживание кредита, займа | 2014-01-01 | 2014 | 610 | 424.24 | -
2.3 | Мероприятие Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Содействие развитию стартующего бизнеса | 2014-10-13 | 2014 | 256 | 0 | Ведется конкурсный отбор
2.4 | Мероприятие Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Оказана финансовая поддержка трем сельскохозяйственным товаропроизводителям | 2014-03-17 | 2014 | 0 | 0 | -
2.5 | Мероприятие Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/или программного обеспечения | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства | 2014-10-01 | 2014 | 580 | 0 | Ведется конкурсный отбор
2.6 | Мероприятие Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части арендных платежей | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Содействие развитию биз-неса | 2014-10-01 | 2014 | 100 | 0 | Ведется конкурсный отбор
| Контрольное событие мероприятия Оказание финансовой поддержки | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Предоставление субсидий, сохранение рабочих мест | Х | 2014 | Х | Х | Х
3 | Основное мероприятие Образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014-01-01 | 2014 | 460 | 143.17 | 296,031 тыс. руб.
3.1 | Мероприятие Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе проведение информационных семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам | 2014-01-01 | 2014 | 0 | 0 | -
3.2 | Мероприятие Формирование и ведение реестра субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП - получателей государственной поддержки | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Обеспечение открытости государственной поддержки | 2014-01-01 | 2014 | 0 | 0 | -
3.3 | Мероприятие Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Образовательные учреждения | Заключен муниципальный контракт с ВИТИ НИЯУ МИФИ | - | 2014 | 89.25 | 0 | 89,25 тыс. руб.
3.4 | Мероприятие Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ; Сон Ю.В.; отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – ОПРТУи ЗПП) Василенко А.А.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Заключен муниципальный контракт №60 от 20.05.2014 с ООО «КЦ «Партнер-Консалтинг» | 2014-01-01 | 2014 | 60 | 60 | 60,0
3.5 | Мероприятие Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и экономического потенциала города | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Заключен муниципальный контракт ОАО "Волгодонское полиграфобъединение" | 2014-01-01 | 2014 | 55.97 | 0 | 55,97 тыс. руб.
3.6 | Мероприятие Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Заключены муниципальные контракты № 54 от 20.05.2014 с ООО «АНК», №59 от 20.05.2014 с ООО «Волгодонская правда» | 05.2014 | 2014 | 176.699 | 77.88 | 168,98 тыс. руб
3.7 | Мероприятие Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной и муниципальной поддержки | Организации, образующие ин-фраструктуру поддержки субъ-ектов МСП; ОЭРМПиТ | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; ОЭРМПиТ | 2014-01-01 | 2014 | 0 | 0 | _
3.8 | Мероприятие Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В., ОПРТУиЗПП, Василенко А.А; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Участие бизнес сообщества в формировании законодательной базы в сфере предпринимательства | 2014-01-01 | 2014 | 0 | 0 | _
3.9 | Мероприятие Организация проведения выставок, профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В.; ОПРТУиЗПП, Василенко А.А; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Заключен муниципальный контракт с ИП Грива | 2014-01-01 | 2014 | 60 | 0 | 60,0 тыс. руб.
3.10 | Мероприятие Проведение социологических опросов, исследований, информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Заключен муниципальный контракт №41 от 28.04.2014 с Ростовстатом | 2014-01-01 | 2014 | 18.081 | 5.29 | 18,081
3.11 | Мероприятие Обеспечение деятельности Совета по развитию малого и среднего предпри-нимательства при Администрации города Волгодонска | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В.; ОПРТУиЗПП, Василенко А.А ; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Проведено четыре заседания Совета. | 2014-01-01 | 2014 | 0 | 0 | -
3.12 | Контрольное событие мероприятия Количество заключенных муниципальных контрактов Количество человек, прошедших по-вышение квалификации Количество оказанных консультаций СМСП | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 10 25 1000 | 2014-01-01 | 2014 | Х | Х | Х
4 | Основное мероприятие Оказание государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | 2014-01-01 | 2014 | 25239.5 | 15193.8
4.1 | Мероприятие Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | обеспечение стабильной работы учреждения | 2014-01-01 | 2014 | 17765.3 | 11191
4.2 | Мероприятие Услуги связи | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 4 договора: 2 договора с ОАО "Ростелеком", 3 договора с ФГУП Почта России | 2014-01-01 | 2014 | 649.3 | 317 | 481,3 тыс. руб.
4.3 | Мероприятие Транспортные услуги (при командировках) | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | обеспечение стабильной работы учреждения | 2014-01-01 | 2014 | 15 | 0 | _
4.4. | Мероприятие Коммунальные услуги | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 5 договоров: МУП "ВКХ", ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", ООО "Электросбыт", ООО "ЖРЭУ-5", ИП Букало П.Л. | 2014-01-01 | 2014 | 1103.7 | 477.3 | 956,7 тыс. руб.
4.5 | Мероприятие Аренда имущества | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключен 1 договор | 2014-01-01 | 2014 | 2780 | 2081.9 | 2775,9 тыс. руб.
4.6 | Мероприятие Услуги по содержанию имущества (тех. осмотр автомобиля, текущее содержание помещения, текущий ремонт помещения, текущий ремонт автотранспорта, дератизация, услуги по заправке принтеров) | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 6 договоров: ИП Минько В.Ф., ООО "Автокемпинг", ООО "Партнер-Авто", ООО "ЖРЭУ-5", ООО "Спецавтотранс", ИП Гайворонский А.Н. | 2014-01-01 | 2014 | 460.2 | 243.4 | 426,3 тыс. руб.
4.7 | Мероприятие Прочие услуги (информационное об-служивание лицензионного программного обеспечения, антивирусная программа, плата за пользование стоянкой для автотранспорта, предрейсовый ме-дицинский осмотр, проживание при командировках, услуги по изготовлению ЭЦП, публикация в СМИ.) | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 15 договоров: ООО "Ажурн", ООО "ЦИПИТ-Сервис", ОСАО "Ресо-гарантия", ООО "Орбита", ООО "Лимузин", МУЗ "Городская больница №1", НОУ ДПО "Энергобезопасность", ЗАО "Контур-Экстерн" | 2014-01-01 | 2014 | 1248.1 | 224.1 | 314,0 тыс. руб.
4.8 | Мероприятие Организация повышения квалификации | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | обеспечение стабильной работы учреждения | 2014 | 2014 | 0 | 0 | -
4.9 | Мероприятие Прочие расходы (уплата налогов на имущество, транспортного налога) | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | обеспечение стабильной работы учреждения | 2014-01-01 | 2014 | 78.1 | 9.6 | -
4.10 | Мероприятие Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение канцелярских товаров, ГСМ, автомобильных шин, материалов для оргтехники) | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 12 договоров: ООО "ТД "Альфа_Трейд", ИП Политов А.Ю., ИП Цыбина Н.И, ФГУП Почта России | 2014-01-01 | 2014 | 511.5 | 394.4 | 211,9 тыс. руб.
4.11 | Увеличение стоимости основных средств | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 6 договоров: ИП Грива А.В., ИП Сидоренко, ИП Самсонова | 2014-01-01 | 2014 | 628.3 | 255.1 | 255,1 тыс. руб.
5 | Основное мероприятие Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | обеспечение стабильной работы учреждения | 2014-01-01 | 2014 | 50 | 23.7 | 23,6 тыс. руб.
5.1 | Мероприятие Обслуживание охранно-пожарной сигнализации | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 3 договора: ООО "ПОЖСТРОЙСЕРВИС", ИП Гаевой А.Н. | 2014-01-01 | 2014 | 50 | 23.7 | 23,6 тыс. руб.
6 | Основное мероприятие Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Создание в городе Волгодонске условий для эффективной защиты установленных законодатель-ством РФ прав потребителей | 2014-01-01 | 2014 | 235 | 189.7 | 228,8 тыс. руб.
6.1 | Мероприятие Оказание консультативных услуг гражданам, связанным с вопросами защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А., МКУ «ДСиГХ», Управление об-разования г.Волгодонска, Управление здравоохранения г.Волгодонска, Отдел культуры г.Волгодонска | Предоставлено 801 консультация, Составлены: 24 претензии к продавцам, исполнителям, 14 исковых заявлений от имени потребителей | Ежедневно (понедельник-пятница) | 2014 | 0 | 0 | _
6.2 | Мероприятие Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Заключено 3 контракта | Ежекварталь-но | 2014 | 91.2 | 63.7 | 91,2 тыс. руб.
6.3 | Мероприятие Организация и проведение семинаров, информационных встреч: - со специалистами предприятий потребительского рынка, по вопросам обеспечения защиты прав потребителей; - с собственниками помещений в мно-гоквартирных домах по вопросам управления многоквартирными дома-ми, предоставления жилищных и коммунальных услуг | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. МКУ «ДСиГХ» | Проведено: 4 семинара со специалистами потребительского рынка 38 информационнх встреч с собственниками жилых помещений в МКД | 1 раз в квартал 1 раз в месяц | 2014 | 0 | 0 | _
6.4 | Мероприятие Организация и проведение правового обучения по вопросам защиты прав потребителей в общеобразовательных учреждениях города, средних и начальных профессиональных учебных заведениях | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А., Управление об-разования г.Волгодонска | 72 занятия Охвачено 3115 учащихся | По согласованному графику | 2014 | 0 | 0 | _
6.5 | Мероприятие Размещение на сайте Администрации города перечня предприятий, допус-тивших нарушение законных прав потребителей при продаже товаров, оказании услуг | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Размещена информация за 1 квартал и полугодие | До 20 апреля, июля, октября | 2014-10-20 | 0 | 0 | _
6.6 | Мероприятие Проведение ежегодного рейтингового конкурса | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Проведено 2 городских рейтинговых конкурса "Доверие потребителей - 2014", "«Лучшее сервисное обслуживание -2014» | 2-3 квартал 2014г. | 2014-10-03 | 14.3 | 6.5 | 14,3 тыс. руб.
6.7 | Мероприятие Организация и проведение городского конкурса «Грамотный потребитель 21 века» | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А., Управление об-разованием г.Волгодонска, муниципальное образовательное учреждение до-полнительного образования де-тей центр допол-нительного образования детей высшей категории «Радуга» | 14.03.2014г. состоялся финал Конкурса Информация об итогах конкурса размещена на сайте | март 2014 | 2014-03-15 | 20 | 20 | 20,0 тыс. руб.
6.8 | Мероприятие Организация проведения сравнительных исследований товаров (услуг) реализуемых на потребительском рынке города | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Проведено сравнительное исследование масла сливочного, сыра "Российский" | апрель-август | 2014-10-31 | 79.5 | 79.5 | 79,5 тыс. руб.
6.9 | Мероприятие Проведение независимых экспертиз качества, безопасности пищевых продуктов, а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заяв-ленной продавцами изготовителями, исполнителями) информации о них | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Выявление некачественной пищевой продукции, товаров (работ, услуг) | По обращениям граждан | 2014-12-01 | 10 | 0 | 10,0 тыс. руб.
6.10 | Мероприятие Проведение мониторинга пищевой продукции, реализуемой на потребительском рынке | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Проведены мониторинги 44 предприятий торговли, реализующих мясные продукты, прохладительные напитки на предмет наличия информации для потребителей, соблюдения сроков годности | Февраль, май, август, октябрь | 2014 | 0 | 0 | _
6.11 | Мероприятие Организация и проведение выставок-продаж | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Выставка -дегустация мучных, кондитерских изделий, выставка-дегустация блюд предприятий общественного питания для юных горожан Праздник детства | Май, июль | 2014-07-22 | 20 | 20 | 20,0 тыс. руб.
| Контрольное событие мероприятия Обеспечение доступности получения бесплатной консультационной помощи, помощи в составлении претензий, исковых заявлений, повышение правовой грамотности населения в вопросах по-требительского законодательства и информационного обеспечения по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | Предоставлено 801 консультация, Составлены: 24 претензии к продавцам, исполнителям, 14 исковых заявлений от имени потребителей | 2014 | 2014 | Х | Х | Х
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | [5 empty] | 27530.5 | 15974.61 | Х
| Начальник отдела экономического развития, малого предпринимательства и туризма | [5 empty] | Ю.В. Сон
| Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер | [5 empty] | М.В. Иванова