## Лист1
Таблица 9
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска:
"Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска"
отчетный период 9 месяцев 2019 года
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источника финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
[8 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовые расходы на отчетную дату <1>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск"
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска | Отдел инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Волгодонска (далее - ОИПиСР) Фисенко Е.Г. | Осуществление работы инвестиционного Совета города Волгодонска; организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 2 | Мероприятие 1.1.1. Организация работы инвестиционного Совета города Волгодонска | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Проведено три заседания инвестиционного Совета города Волгодонска | 25.03.2019 24.06.2019 01.08.2019 | 25.03.2019 24.06.2019 01.08.2019 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 3 | Мероприятие 1.1.2. Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционных проектов города Волгодонска, в том числе находящихся на контроле Главы Администрации города Волгодонска. Информация о результатах мониторинга направляется в минэкономразвития РО. | 01.01.2019 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Проведение заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска. Пополнение перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска новыми инвестиционными проектами. | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Проведено три заседания инвестиционного Совета города Волгодонска . Рассмотрен новый инвестиционный проек. Рассмотрен и утвержден перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска. Рассмотрен вопрос о реализации энергосервисных контрактов на территории г.Волгодонска, как инвестиционного объекта. | 25.03.2019 24.06.2019 01.08.2019 | 25.03.2019 24.06.2019 01.08.2019 | Х | Х | Х | Х | Х
| 5 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска. | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 223.6 | 73.6 | 58.5
| 6 | Мероприятие 1.2.1. Ведение и техническая поддержка Инвестиционного портала города Волгодонскагорода Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Заключен контракт на техническую поддержку Инвестиционного портала города Волгодонска | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 5.7 | 5.7 | 0
| 7 | Мероприятие 1.2.2. Разработка и изготовление презентационных материалов (презентации, видеоролики, раздаточный материал, баннеры) об инвестиционном потенциале Волгодонска | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Волгодонска. Изготовлены буклеты о городе Волгодонске- 300 штук | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 67.9 | 67.9 | 58.5
| 8 | Мероприятие 1.2.3. Участие в мероприятиях, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в рамках выставок, ярмарок, форумов, презентаций, конференций, содействующих повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города Волгодонска | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Во втором квартале осуществлен прием иностранных делегаций из Республики Беларусь и Венгрии в рамках проведения Межрегионального форума-фестиваля муниципальных образований – территорий расположения атомных электростанций «Созвездие городов Росэнергоатома» . | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 150 | 0 | 0
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Изготовление презентационных материалов об инвестиционной привлекательности города Волгодонска | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Изготовлены буклеты о городе Волгодонске в количестве 300 штук | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске"
| 10 | Основное мероприятие 2.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа и поддержки предпринима-тельства (далее – ОЭАиПП), Тищенко Н.И.. | Увеличение числа успешно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
| 11 | Мероприятие 2.1.1 Предоставление кредитов, займов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) банковскими учреждениями и кредитными организациями г.Волгодонска | Финансово-кредитные учреждения г.Волгодонска | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. За 9 месяцев 2019 года финансово-кредитными организациями города выдано кредитов на общую сумму 727123,8 тыс. руб. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Оказание финансовой поддержки | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Содействие развитию стартующего бизнеса | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
| 13 | Основное мероприятие 2.2 Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 14 | Мероприятие 2.2.1 Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Администрация города Волгодонска оказывает всестороннее содействие работе организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, предоставляет информационную и методическую поддержку. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Оказание информационной, консультационной, организационной поддержки | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Оказано 712 консультаций | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
| 16 | Основное мероприятие 2.3 Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | В рамках оказания консультационной и информационной поддержки за 9 месяцев 2019 года для предпринимателей города Волгодонска проведено более 130 мероприятий | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 94.3 | 94.3 | 42.9
| 17 | Мероприятие 2.3.1 Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП; Тищенко Н.И.; отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – ОПРТУи ЗПП) Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации и проведению семинаров для СМСП | 2019-06-13 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 64 | 64 | 12.8
| 18 | Мероприятие 2.3.2 Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и экономического потенциала города | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке, изданию и изготовлению методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и экономического потенциала города | 2019-05-30 | 2019-07-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,2 тыс. рублей экономия средств по результатам заключения муниципального контракта
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 30.3 | 30.3 | 30.1
| 19 | Мероприятие 2.3.3 Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной и муниципальной поддержки | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | За 9 месяцев 2019 года 976 человек получили консультации о формах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 20 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Количество заключенных муниципальных контрактов Количество оказанных консультаций СМСП | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | 2 976 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
| 21 | Основное мероприятие 2.4 Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Образовательные учреждения | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессиона-лизма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 89.3 | 89.3 | 79.9
[7 empty] | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2018 года | 79.9 | 79.9 | 79.9
| 22 | Мероприятие 2.4.1 Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Образовательные учреждения | Произведена оплата по договору 2018 года | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 89.3 | 89.3 | 79.9
[7 empty] | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2018 года | 79.9 | 79.9 | 79.9
| 23 | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Количество человек, прошедших повышение квалификации | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Произведена оплата по договору 2018 года | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
| 24 | Основное мероприятие 2.5 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | ОЭАиПП, Тищенко Н.И., СПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринима-теля; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 276.4 | 276.4 | 80.3
| 26 | Мероприятие 2.5.1 Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Заключены муниципальные контракты ( №29 от 16.04.2019 с ООО «Вечерний Волгодонск», №60 от 24.07.2019 ООО Система кабельного телевидения/Телекомпания "Волгодонский Вестник", №67 от 23.09.2019 ООО Система кабельного телевидения/Телекомпания "Волгодонский Вестник" ) | 2019-04-16 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 149 | 149 | 76.4
| 27 | Мероприятие 2.5.2 Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП, Тищенко Н.И., СПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | В рамках работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства проведены общественные экспертизы 12 нормативных правовых актов | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 28 | Мероприятие 2.5.3 Организация проведения выставок, профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | ОЭАиПП, Тищенко Н.И.; СПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Проведение конкурса "Лучший предприниматель города Волгодонска года" запланировано на 4 квартал 2019 года | 2019-07-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 107.2 | 107.2 | 0
| 29 | Мероприятие 2.5.4 Проведение социологических опросов, исследований, информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Заключен муниципальный контракт № 19 от 11.03.2019 с Ростовстатом | 2019-03-11 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 20.2 | 20.2 | 3.9
| 30 | Мероприятие 2.5.5 Обеспечение деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска | ОЭАиПП, Тищенко Н.И.; СПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Проведено три заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска 29.03.2019, 28.06.2019, 26.09.2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 31 | Контрольное событие муниципальной программы 2.5. Количество заключенных муниципальных контрактов | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | 4 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Защита прав потребителей в городе Волгодонске"
| 32 | Основное мероприятие 3.1. Защита прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Обеспечена доступность получения помощи в защите прав потребителей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 33 | Мероприятие 3.1.1. Рассмотрение обращений граждан и оказание консультативных услуг гражданам, связанных с вопросами защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Волкова С.С., МКУ "ДСиГХ", Бубен А.И., Управление образования города Волгодонска Самсонюк Т.А., Управление здравоохранения Ладанов С.Н. | Предоставлено 507 консультации по вопросам защиты прав потребителей, поступившим в ходе личных приемов, а также по телефонам "горячей линии" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 34 | Мероприятие 3.1.2. Оказание практической помощи в защите нарушенных прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Волкова С.С. | В досудебном порядке урегулировано 57 потребительских споров. Оказана помощь в составлении 31 претензии к хозяйствующим субъектам от имени потребителей, а также 3 исковых заявления в суд. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 35 | Мероприятие 3.1.3. Размещение на сайте Администрации города перечня предприятий, допустивших нарушения законных прав потребителей при продаже товаров, оказании услуг, выявленных по обращениям потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | На сайте Администрации города Волгодонска в подразделе «защита прав потребителей» раздела потребительский рынок размещен перечень хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения прав потребителей, выявленных по обращениям граждан в 1 полугодии 2019 года | 2019-04-20 | 2019-10-20 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 36 | Мероприятие 3.1.4. Мониторинг поступивших обращений потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | С целью оценки эффективности деятельности в области защиты прав потребителей проведен мониторинг поступивших обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в 1 полугодии 2019 года. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска. | 2019-04-15 | 2019-10-15 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 37 | Основное мероприятие 3.2 Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Повышен уровень информированности потребителей города и хозяйствующих субъектов | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 220 | 189.2 | 141.4
[7 empty] | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2018 года | 6 | 6 | 6
| 38 | Мероприятие: 3.2.1 Обеспечение работы подраздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации города Волгодонска www. volgodonskgorod.ru | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | На сайте Администрации города Волгодонска, в подразделе «защита прав потребителей» раздела потребительский рынок размещено 9 материалов по вопросам защиты прав потребителей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 39 | Мероприятие: 3.2.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | В целях информирования и просвещения потребителей и хозяйствующих субъектов размещено 59 материалов по вопросам защиты прав потребителей, в том числе: в печатных СМИ – 6; в интернете-52; телеэфире-1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 110 | 110 | 62,2
[7 empty] | в том числе средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2018 года | 6 | 6 | 6,0
| 40 | Мероприятие: 3.2.3 Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Проведено 8 семинаров для хозяйствующих субъектов по вопросу применения закона «О защите прав потребителей». В семинарах приняли участие 218 человек. | 2019-02-27 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 41 | Мероприятие 3.2.4 Организация и проведение правового обучения по вопросам защиты прав потребителей учащихся общеобразовательных учреждений города, средних и начальных профессиональных учебных заведений | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н., Управление образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Проведено 72 занятия по основам потребительских знаний. Общий охват 2877 учащихся | 2019-03-01 | 2019-11-30 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 42 | Мероприятие 3.2.5 Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений, в том числе посредством организации: викторин, конкурсов, олимпиад, акций и других мероприятий | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., Управление образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Организованы и проведены: - марафон "Мы юные потребители" среди учащихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений города Волгодонска; - акция для потребителей "Узнай свои права"; - гастрономический фестиваль "Дары шёлкового пути"; - Конкурс рисунков среди учащихся 1-11 классов "Сделано на Дону"; - конкурс рисунков среди учащихся 1-6 классов "Защита прав потребителей в эпоху цифровых технологий"; - конкурс видеороликов среди учащихся 7-11 классов на тему: "Защита прав потребителей в эпоху цифровых технологий". | 2019-01-21 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 57.6 | 44.8 | 44.8
| 43 | Мероприятие 3.2.6 Организация и проведение выставок-дегустаций | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | В целях повышения качества обслуживания предприятиями общественного питания и торговли, ориентирования потребителей на выбор качественной продукции организована и проведена выставка-дегустация кулинарных изделий. В выставке приняли участие 6 предприятий, оказывающих услуги общественного питания и 2 средние школы. | 2019-05-07 | 2019-05-07 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 43 | 25 | 25
| 44 | Мероприятие 3.2.7 Разработка, изготовление, издание, распространение печатной и иной продукции (в том числе социальной рекламы) по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Разработаны и изготовлены информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей в количестве 3500 экземпляров | 2019-02-27 | 2019-02-27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 9.4 | 9.4 | 9.4
| 45 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Количество рассмотренных обращений потребителей |  | 807
|  | Количество руководителей и представителей хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города, принявших участие в семинарах, занятиях по вопросам защиты прав потребителей |  | 3095
Подпрограмма 4 "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ"
| 46 | Основное мероприятие 4.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Для выполнения показателя повышения качества обслуживания жителей города Волгодонска при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» заключено 42 договора на сумму 6 984,1 тыс. рублей для стабильной работы офисов МФЦ, заработная плата сотрудникам отделов и приема документов повышается в соответствии с дорожной картой развития сети МФЦ | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6451.4 | 6451.4 | 4304.5
[7 empty] | местный бюджет | 35050.9 | 36587.4 | 24155.4
| 47 | Мероприятие 4.1.1 Обеспечение реализации подпрограммы | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6451.4 | 6451.4 | 4304.5
[7 empty] | местный бюджет | 35050.9 | 36587.4 | 24155.4
| 48 | Мероприятие 4.1.2 Увеличение стоимости основных средств | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
| 50 | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
| 51 | Основное мероприятие 4.3 Модернизация материально-технического оснащения и выполнение работ по приведению МАУ «МФЦ» в соответствие требованиям безопасности информации | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
| 52 | Основное мероприятие 4.4 Организация предоставления областных услуг на базе МАУ «МФЦ» | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 42.7 | 42.7 | 42.7
[7 empty] | местный бюджет | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 53 | Основное мероприятие 4.5. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 162.5 | 162.5 | 139.3
[7 empty] | местный бюджет | 65.5 | 65.5 | 56.1
| 54 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | За 9 месяцев 2019 года оказано 177 193 услуг | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 5 "Развитие туризма в городе Волгодонске"
| 55 | Основное мероприятие 5.1. Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Волгодонска на туристском рынке | Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н., ОЭАиПП Тищенко Н.И. | Проведение событийных мероприятий, привлечение туристского потока в город Волгодонск, повышение информированности населения о туристском потенциале города Волгодонска | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 600 | 600 | 600
| 56 | Мероприятие 5.1.1. Организация и проведение межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» | Отдел культуры г.Волгодонска Пушкина Л.В., ОЭАиПП Тищенко Н.И., ОПРТУиЗПП Калинина В.Г. | 6-7 сентября проведен межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону». | 2019-01-01 | 2019-09-07 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 600 | 600 | 600
| 57 | Мероприятие 5.1.2. Размещение информации о туристских достопримечательностях города Волгодонска на туристско-информационных порталах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ОЭАиПП Тищенко Н.И. | В целях повышения информированности населения о туристском потенциале города Волгодонска отделом экономического анализа и поддержки предпринимательства регулярно размещается новый контент на официальном сайте Администрации города Волгодонска, портале Russia.Travel, соц.сетях Facebook и Instagram | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует
областной бюджет
местный бюджет
| 58 | Контрольное событие муниципальной программы 5.1. Количество проведенных событийных мероприятий Количество участников событийных мероприятий | Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н., ОЭАиПП Тищенко Н.И. | 1 54000 | 2019-01-01 | 2019-09-07 | Х | Х | Х | Х | Х
| 60 | Итого по муниципальной программе | ОЭАиПП, Тищенко Н.И, ОИПиСР, Фисенко Е.Г, ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н., МАУ «МФЦ», Божко В.Г., Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6656.6 | 6656.6 | 4486.5
[7 empty] | местный бюджет | 36637.2 | 37992.9 | 25231.7
| Начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска | [7 empty] | _______________/Н.И. Тищенко/
| Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер | [7 empty] | _______________ /Е.И. Быкадорова/
| Главный бухгалтер МАУ "МФЦ" | [7 empty] | _________________/А.А. Чистякова/
исп. О.В. Соломатина
В.Г. Божко
И.Ю.Меркушева
Е.А. Кучина
О.А. Степаненко