Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за 2014 год

I. Основные результаты

В целях создания условий для развития приоритетных отраслей экономики, обеспечивающих устойчивость городского бюджета, доходов жителей и спрос на местные товары и услуги, привлечения инвестиций для создания новых современных предприятий в городе Волгодонске разработана и утверждена муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (далее – Программа).

Основной целью Программы является - создание условий для повышения конкурентоспособности экономики города Волгодонска как основы экономического роста, повышения благосостояния и качества жизни горожан и организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ».

Ответственный исполнитель Программы – отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска.

Участники Программы:

1. Отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска;

2. Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей;

3. Муниципальное автономное учреждение муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4. Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Предусмотрено на начало периода | Предусмотрено на конец периода | Фактические расходы |
| Основное мероприятие 1 Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Волгодонске | 1 902,0 | 1920,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 14,8 | 13,4 | 4 070 597,88 | 900 544,2 | 900 535,28 |
| Основное мероприятие 3 Образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 14,8 | 13,4 | 460,0 | 460,0 | 459,97 |
| Основное мероприятие 4 Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | 50 | 61,7 | 29 380,95 | 31 808,15 | 30 899,4 |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 50 | 61,7 | 50,0 | 27,0 | 26,8 |
| Основное мероприятие 6 Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей | 7,3 | 7,3 | 235,0 | 235,0 | 234,57 |
| Основное мероприятие 7 Модернизация материально-технического оснащения и выполнение работ по приведению МАУ «МФЦ» в соответствие требованиям безопасности информации | 50 | 61,7 | - | 1 060,3 | - |
| Всего | Х | Х | 4 100723,83 | 934 134,65 | 932 156,02 |

Общий объем финансирования Программы составляет 8 232 525,85 тыс. рублей. Объем финансирования Программы в 2014 году – 934 134,65 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 27 693,5 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 6 538,2 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 3 988,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 895 914,15 тыс. рублей.

Исполнение по Программе составило 932 156,02 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств местного бюджета – 27 358,58 тыс. рублей;

- средств областного бюджета – 6 227,54 тыс. рублей;

- средств федерального бюджета – 2 928,5 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 895 641,4 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 99,8%.

В ходе исполнения мероприятий Программы по итогам 2014 года плановые значения показателей достигнуты по трем показателям из четырех (таблица 11).

В 2014 году проведена работа по реализации мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Волгодонска, повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение правовой грамотности и информированности хозяйствующих субъектов и населения в вопросах защиты прав потребителей, а также повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых МАУ «МФЦ».

Перечнем мероприятий Программы на 2014 год была предусмотрена реализация 7 мероприятий, в том числе одного не требующего финансирования.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволила по итогам 2014 года достичь следующих результатов (таблица 12).

1. Создание благоприятного инвестиционного климата

в городе Волгодонске

Финансирование мероприятия по созданию благоприятного инвестиционного климата в городе Волгодонске в 2014 году не предусматривалось (таблица 14).

В 2014 году в рамках работы инвестиционного Совета города Волгодонска проведено шесть заседаний, на которых рассмотрены вопросы о развитии туриндустрии города Волгодонска, о формировании показателей прогноза социально-экономического развития города Волгодонска на 2015-2017 годы в части раздела «Инвестиции», о ходе реализации инвестиционных проектов ООО «ДонБиоТех», ООО «Ванта», ЗАО НПК «Эталон», о возможностях службы занятости по трудоустройству инвалидов, женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей и молодежи в рамках реализации инвестиционных проектов в городе Волгодонске, рассмотрены итоги инвестиционной деятельности крупных и средних предприятий города за январь - октябрь 2014 года, проведена презентация инвестиционного проекта «Система водоснабжения потребителей качественной питьевой водой» ООО «Гостиный двор», а также в соответствии с поручением Волгодонской городской Думы – вопрос снижения нижней планки объемов капитальных вложений, дающих право на получение льготы по земельному налогу с действующих 300 млн. рублей до 200 млн. рублей и более, на период нормативной продолжительности строительства, но не более чем на 5 лет.

В январе 2014 года отделом экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска сформирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями города Волгодонска, в который вошло 10 инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска.

В рамках реализации мероприятия ежеквартально проводился мониторинг инвестиционных проектов, обновлялся реестр и подготавливались отчеты о реализации инвестиционных проектов, а также направлялись предложения в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области по включению реализуемых в городе Волгодонске инвестиционных проектов в Реестр инвестиционных проектов Ростовской области. В соответствии с предложениями Администрации города Волгодонска в Реестр инвестиционных проектов Ростовской области на 2014 год были включены инвестиционные проекты ОАО «Концерн Росэнергоатом», ЗАО НПК «Эталон», ООО «Ванта» и ОАО «Волгодонский завод металлургического машиностроения». Информация о данных инвестиционных проектах размещена на официальном сайте Правительства Ростовской области.

В целях оказания содействия предприятиям города Волгодонска в расширении рынков сбыта и как следствие создания условий для инвестирования в экономику города, в 2014 году проведена следующая работа.

Совместно с ООО «Завод энергетического машиностроения «ЗИОСАБ-ДОН» сформирован паспорт экспортного проекта предприятия и направлен в министерство экономического развития Ростовской области для реализации в рамках Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Ростовской области о взаимодействии во внешнеэкономической сфере.

Сформирован список предприятий города, имеющих намерение развивать сотрудничество с китайскими торговыми партнерами и инвесторами. Список направлен в министерство сельского хозяйства Ростовской области для представления в Торговое представительство России в Китае.

В целях создания условий для увеличения объемов производства предприятиям города, а также предпосылок для модернизации производства направлены в министерство промышленности и энергетики Ростовской области предложения по включению промышленных предприятий города Волгодонска в «дорожную карту» «Поддержка предприятий Ростовской области, производящих импортозамещающую продукцию».

Фактическое значение целевого показателя «Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды»)» по итогам 2014 года составило 1 920,0 млн. рублей, что на 0,9% больше планового значения (1 902,0 млн. рублей) (таблица 11).

2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства

к финансовым ресурсам

На реализацию мероприятия «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» предусмотрено 900 544,2 тыс. рублей, в т.ч. 1 069,7 тыс. рублей - средства областного бюджета, 2 928,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1 546,0 тыс. рублей - средства местного бюджета, 895 000,0 тыс. рублей - средства финансово-кредитных организаций. Фактически освоено 900 535,28 тыс.руб. бюджетных средств, в т.ч. 1 061,54 тыс.руб. - средства областного бюджета, 2 928,5 тыс.руб. - средства федерального бюджета, 1 545,24 тыс.руб., 895 000,0 тыс.руб. - средства финансово-кредитных организаций (таблица 14).

По итогам проведенных конкурсных отборов сумма экономии составила 8,92 тыс. рублей, в т.ч. 8,16 тыс. рублей – средства областного бюджета, 0,76 тыс. рублей – средства местного бюджета (таблица 15).

92% (5,2 млн. рублей) от всех предусмотренных программой средств было направлено на реализацию мер финансовой поддержки: из средств местного бюджета выделено 1,5 млн. рублей, средства субсидии – 3,7 млн. рублей Средства освоены на 100%.

Финансовая поддержка предоставлялась по следующим направлениям:

- субсидии для субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения;

- субсидии для начинающих предпринимателей в целях возмещения части затрат по организации собственного дела;

- субсидии для субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части арендных платежей.

Распределение субсидий по получателям поддержки выглядит следующим образом:

|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем ассигнований, млн.руб. | 4,1 | 4,0 | 4,6 | 4,5 | 5,2 |
| Количество получателей поддержки, ед. |
| Процентные ставки | 12 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Начинающие предприниматели | 6 | 13 | 15 | 18 | 16 |
| Возмещение приобретения основных средств | 14 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| Возмещение аренды | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| Объекты инфраструктуры | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 34 | 34 | 32 | 31 | 24 |

В 2014 году за компенсацией части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам на реализацию инвестиционных проектов обратилась одно предприятие, но заявка была не удовлетворена в связи с наличием задолженности по уплате налогов.

Более 77% средств, предусмотренных на финансовую поддержку направлено начинающим предпринимателям – 4 млн. рублей.

В 2014 году была увеличена максимальная сумма субсидии для начинающих предпринимателей: 70% фактически произведенных затрат, не более 300 тыс. рублей. Это связано с тем, что субсидия за счет областных и федеральных средств Департаментом инвестиций и предпринимательства РО предоставлена только на одно приоритетное мероприятие – предоставление субсидий начинающим предпринимателям на организацию собственного дела. Также были скорректированы условия предоставления данной поддержки, а именно дополнительный приоритетный бал получили начинающие предприниматели, относящиеся к категории инвалидов, а также предприниматели организовавшие центры дневного пребывания детей. Предприниматели получили возможность возмещать часть затрат связанных с приобретением франшизы.

Реализация мер финансовой поддержки способствует:

- сохранению и созданию рабочих мест;

- повышению уровня заработной платы работников получателя субсидии;

- увеличению уровня налоговых поступлений и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Ростовской области.

Так, начинающими предпринимателями - получателями финансовой поддержки уже создано 50 рабочих мест, в течение этого года планируется создать еще - 17 рабочих мест.

15% средств, предусмотренных на финансовую поддержку направлено предпринимателям, осуществляющим деятельность в приоритетных сферах деятельности на возмещение части стоимости основных средств и аренды помещения – 780,0 тыс. рублей.

Получатели данных форм поддержки взяли на себя обязательство по сохранению 258 рабочих мест.

В 2014 году предпринимателям города Волгодонска оказывалось содействие по участию в отборах на получение форм поддержки, реализуемых на уровне области.

45 субъектов малого и среднего предпринимательства города воспользовались финансовой поддержкой на региональном уровне на общую сумму 43,3 млн. рублей:

- восемь предпринимателей получили финансовую поддержку (лизинг, выставки-ярмарки, начинающие) за счет средств областного бюджета на сумму 3,9 млн. рублей;

- два субъекта малого и среднего предпринимательства воспользовались услугами Гарантийного Фонда РО и получили кредиты на общую сумму 20 млн. рублей;

- 35 СМСП получили микрозаймы в НП «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на общую сумму 19,4 млн. рублей.

Вклад малых и средних предприятий в налоговые доходы бюджета – чуть более 200 млн. рублей, это 13,4% от всех налоговых доходов. И это меньше запланированного показателя. Отклонение значений показателя от плана связано с изменением налогового и бюджетного законодательства, уменьшающего нормы отчислений по ряду налогов в местный бюджет (таблица 11).

3. Образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

На реализацию мероприятия «Образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» предусмотрено 460,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактически освоено 459,97 тыс. рублей (таблица 14).

Экономия в размере 0,03 тыс. рублей образовалась в результате проведенных конкурсных процедур (таблица 15).

Исполнение по мероприятию составило 100%.

В рамках реализации мероприятия «Образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» проведены следующие мероприятия:

- конкурсный отбор на обучение на курсах повышения квалификации. В 2014 году квалификацию повысили еще 25 руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства (программа реализована 6 раз);

- в рамках образовательной поддержки  реализована практика совместного планирования и проведения с Межрайонной ИФНС России №4 по РО налоговой службой семинаров на период полгода, год по изменениям налогового законодательства;

- проведено более 50 бесплатных семинаров по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Семинары проводились с привлечением сотрудников:

финансово-кредитных учреждений города;

контрольно-надзорных органов;

центра занятости населения города Волгодонска;

- в рамках оказания информационной поддержки реализованы муниципальные контракты на освещение вопросов предпринимательства в СМИ.

Для широкого ознакомления субъектов малого и среднего предпринимательства города с формами государственной поддержки субъектов МСП и их успешной реализации осуществляется взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства (ООО КЦ «Партнер-Консалтинг», НП «СРТОПиСУ»), специалистами Межрайонной ИФНС России №4 (отделы регистрации и камеральных проверок), специалистами Центра занятости населения города Волгодонска, образовательными учреждениями города Волгодонска.

Созданы постоянно действующие площадки для обсуждения проблем развития предпринимательства, которые  активно используются предпринимательским сообществом города:

- Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска;

- городская межведомственная комиссия по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства;

- приемная общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области.

Предприниматели активно участвуют в формировании повесток заседаний, предлагают актуальные темы для обсуждения.

За отчетный период проведено 5 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и 4 заседания городской межведомственной комиссии по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства.

Фактическое значение целевого показателя «Доля поступлений налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах местного бюджета» по итогам 2014 года составило 13,4%, что меньше запланированного значения целевого показателя на 1,4%. Отклонение значений показателя от плана связано с изменением налогового и бюджетного законодательства, уменьшающего нормы отчислений по ряду налогов в местный бюджет.

4. Предоставление государственных и муниципальных услуг

на базе МАУ «МФЦ»

На проведение мероприятий по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» в 2014 году планировалось направить 31 808,15 тыс. рублей, в том числе: 5 468,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 25 425,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 914,15 тыс. рублей внебюджетные источники. Исполнение по данному мероприятию составило 30 899,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 5 166,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 25 092,0 тыс. рублей и внебюджетные источники 641,4 тыс. рублей (таблица 14).

Процент исполнения ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия Программы, составил 97,1 %.

В целях создания комфортных условий для предоставления государственных и муниципальных услуг населению города Волгодонска в 2014 году МАУ «МФЦ» проведена следующая работа.

Во всех офисах МАУ «МФЦ» залы информирования и ожидания для удобства посетителей оснащены телекоммуникационным оборудованием (телевизорами, зона Wi-Fi), кулерами, системами кондиционирования воздуха и вендинговыми аппаратами. Для посетителей с детьми оборудованы детские уголки.

По состоянию на 01.01.2015 в МАУ «МФЦ» сложилась кредиторская задолженность в размере 101,6 тыс. рублей (таблица 15), в том числе:

- по	услугам связи - 57,9 тыс. рублей;

- по 	коммунальным услугам – 18,9 тыс. рублей;

- по	прочим услугам – 1,2 тыс. рублей;

- по	увеличению стоимости материальных запасов (ГСМ) - 23,6 тыс. рублей.

Образование кредиторской задолженности вызвано тем, что оплата производится на основании актов оказанных услуг и товарных накладных, представленных к оплате 31.12.2014 согласно заключенным договорам.

По состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность в МАУ «МФЦ» отсутствует.

Экономия средств местного и областного бюджетов, предусмотренных на реализацию данного мероприятия, вызвана:

1) экономией фонда оплаты труда, которая сложилась за счет листков временной нетрудоспособности (начисление и выплата заработной платы производится согласно фактически отработанному времени), оплачиваемых за счет средств Фонда социального страхования, а также наличия вакансий рабочих мест в течение отчетного года;

2) экономия по коммунальным услугам, в том числе:

- по теплоснабжению в виду того, что подача тепла была отрегулирована поставщиком в меньшую сторону;

- по газоснабжению в связи с благоприятными погодными условиями, в связи с чем газовое оборудование использовалось на меньшую мощность, чем планировалось;

- по водоснабжению в связи с введением режима ограничения потребления воды;

- по электроснабжению в связи с введением режима ограничения расходования электрической энергии и кредиторской задолженностью по электроснабжению на 01.01.2015;

- по  услугам связи за счет ограничения использования междугородной связи, а также кредиторской задолженностью на 01.01.2015;

- по приобретению материальных запасов за счет экономии горюче-смазочных материалов, а также кредиторской задолженностью на 01.01.2015.

Первоначально муниципальным заданием на 2014 год было предусмотрено оказание МАУ «МФЦ» не менее 70 000 услуг. Впоследствии муниципальное задание было скорректировано в сторону увеличения: количество услуг установлено  не менее 80 000 при объеме финансирования 30 921,00 тыс. рублей.

Фактически объем оказанных услуг составил 105 161 услугу. Следовательно, муниципальное задание МАУ «МФЦ» за 2014 год выполнено на 131,4%, при этом финансовые затраты сокращены на 2,1% (таблица 19).

Таким образом, за отчетный 2014 год МАУ «МФЦ» с меньшими финансовыми затратами оказало большее количество услуг, чем было предусмотрено муниципальным заданием. При этом предоставление государственных и муниципальных услуг на базе «МАУ «МФЦ» осуществлялось своевременно и качественно в соответствии с требованиями административных регламентов.

В рамках данного мероприятия МАУ «МФЦ» оказывает услуги направленные на организацию реализации принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг. За отчетный период было соблюдено процентное соотношение отнесения расходов: за счет средств местного бюджета - 35,4% и областного бюджета - 64,6%.Общие расходы составили 2,9 тыс. рублей, что составило 6,6 % от годового объема (таблица17). Экономия сложилась в связи с тем, что за 2014 год данных расходов было меньше, чем планировалось.

Для реализации указанного мероприятия были так же задействованы средства, полученные от оказания платных услуг. Экономия средств сложилась связи с тем, что открытие дополнительного офиса МАУ «МФЦ» перенесено на 1 квартал 2015 года и средства, предназначенные на приобретение основных средств и материальных запасов для нового офиса, были зарезервированы на 2015 год (таблица18).

Показатель муниципальной программы «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МАУ «МФЦ», от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ», в отчетном году превысил установленное плановое значение и составил 61,7 %, что на 11,7 % больше ожидаемого планового показателя (таблица 11). Причиной отклонения от планового значения показателя явилось увеличение общего количества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ». Так, в декабре 2013 года на базе МАУ «МФЦ» начато предоставление 66 государственных услуг в сфере социальной поддержки населения. Количество принятых в производство дел увеличилось в 2014 году по сравнению с 2013 годом почти в 5 раз.

Из общего количества открытых дел большая часть  приходится на услуги социальной сферы - 80%, услуги в сфере образования – 5,8%, услуги в сфере земельно-имущественных отношений - 5,6%, услуги в сфере архитектуры и градостроительства - 4,5%, услуги Росреестра –1,4%.

На 01.01.2015 МАУ «МФЦ» предоставляет 156 услуг (в начале 2014 было 129 услуг). Увеличение коснулось, в первую очередь, услуг федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ): Росреестра, Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, МВД, УФМС. Начат прием заявлений на выдачу УЭК и регистрацию в ЕСИА.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» открыт дополнительный офис МАУ «МФЦ» по ул. Маршала Кошевого, 23в с 11 окнами приема специалистами учреждения. Помимо этого 4 окна в данном офисе предоставлены: ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области для предоставления государственных услуг, а также ООО «Медицинская страховая компания «МАКСИМУС» и ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Ростов-Медицина» для предоставления негосударственных услуг медицинского страхования.

5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

На проведение мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности направлено 26,8 тысяч рублей за счет средств местного бюджета из 27,0 тыс. рублей запланированных на 2014 год, или 99,3% (таблица 14).

В целях снижения риска пожароопасности приобретены новые углекислотные огнетушители в количестве 15 штук и обновлены планы пожарной эвакуации в офисах МАУ «МФЦ».

Показатель муниципальной программы «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МАУ «МФЦ», от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ», в отчетном году превысил установленное плановое значение и составил 61,7 %, что на 11,7 % больше ожидаемого планового показателя (таблица 11). Причиной отклонения от планового значения показателя явилось увеличение общего количества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ».

## 6. Укрепление муниципальной системы защиты

## прав потребителей

На реализацию мероприятий по укреплению муниципальной системы защиты прав потребителей в городе Волгодонске в 2014 году было предусмотрено 235,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 234, 57 тыс. рублей или 99,8 %, экономия составила 0,43 тыс. рублей (таблица 14, 15). Сложившаяся экономия на оказание услуг по проведению независимых экспертиз качества и безопасности пищевых продуктов объясняется недостаточностью средств для проведения экспертизы одного образца.

Все запланированные мероприятия по защите прав потребителей выполнены (таблица 12).

## В целях укрепления муниципальной системы защиты прав потребителей, реализации задачи муниципальной программы - повышение правовой грамотности и информированности хозяйствующих субъектов и населения в вопросах защиты прав потребителей проведены следующие мероприятия.

Рассмотрено 1090 обращений по вопросам защиты прав потребителей. Составлено 44 претензии по предъявлению законных требований потребителей к продавцам и исполнителям услуг от имени потребителей. 21 потребителю оказана помощь в составлении претензий по телефону горячей линии. В досудебном порядке урегулировано 80 потребительских споров.

По неудовлетворенным в добровольном порядке претензиям подготовлено 23 исковых заявления в суды, 5 из них решено в пользу потребителей, по 6-ти заключены мировые соглашения, 11 находятся на рассмотрении суда. По одному исковому заявлению в удовлетворении иска отказано в связи с утерей потребителем документов, подтверждающих факт нанесенного ущерба.

В результате проведенной работы предотвращен ущерб  потребителей на сумму 1029,5 тыс. рублей, в том числе:

- досудебное урегулирование на сумму 624,7 тыс. рублей;

- по решениям судов на сумму 250,7 тыс. рублей;

- возвращены потребителям по мировым соглашениям 120,8 тыс. рублей;

- выплачены потребителям до обращения в суд 33,3 тыс. рублей.

В печатных средствах массовой информации, а также на информационном интернет-сайте Администрации города Волгодонска размещено 63 информационных статьи, в том числе 29 в городских газетах.

Для руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка проведено 6 семинаров с участием 134 человек на темы:

- Внедрение системы управления безопасностью пищевых продуктов организациями-изготовителями пищевой продукции.

- О соблюдении законодательства о защите прав потребителей в сфере парикмахерских услуг;

- Защита прав потребителей в общественном питании;

- О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при продаже сезонных товаров (прохладительные напитки, бахчевые культуры) в нестационарной торговой сети.

- О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при продаже непродовольственных товаров.

Для собственников жилых помещений в МКД - потребителей жилищных и коммунальных услуг проведено 43 информационных встречи по вопросам организации и проведения капитального ремонта МКД в соответствии с региональной программой проведения капитального ремонта, управления многоквартирными домами и предоставления коммунальных услуг населению, в которых приняли участие 952 потребителя.

С целью повышения мотивации учащихся в изучении вопросов защиты прав потребителей проведен городской рейтинговый конкурс «Грамотный потребитель XXI века», 218 занятий по основам потребительских знаний, в которых приняли участие более 5538 человек.

Проведено 10 сравнительных исследований и независимых экспертиз продовольственных товаров, мониторинги 44 предприятий торговли, реализующих мясные продукты, прохладительные напитки  на предмет наличия информации для потребителей, соблюдения сроков годности, 5 исследований услуг перевозки пассажиров легковым такси и багажа.

В целях дальнейшего формирования навыков рационального потребительского поведения и цивилизованных взаимоотношений потребителей и продавцов проведены городские рейтинговые конкурсы «Доверие потребителей - 2014», «Лучшее сервисное обслуживание -2014», в которых приняли участие 177 специализированных предприятий торговли непродовольственными товарами и предприятий общественного питания.

Распоряжением Администрации города Волгодонска от 10.10.2014 №263 «О внесении  изменения в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 04.10.2013 №197 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» на 2014 год» внесены изменения увеличено финансирование мероприятия 6.2 «Освещение в средствах массовой информации по защите прав потребителей в различных сферах деятельности» на 3,2 тыс. рублей, сокращено финансирование мероприятий 6.6 «Проведение ежегодного рейтингового конкурса» на 5,7 тыс. рублей и 6.8 «Организация проведения сравнительных исследований товаров реализуемых на потребительском рынке города» на 0,5 тыс. рублей.

Целевой показатель результативности проводимых программных мероприятий «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке» на 31.12.2014г. составила 7,3% от общего количества поступивших обращений (таблица 11).

7. Модернизация материально-технического оснащения

и выполнение работ по приведению МАУ «МФЦ» в соответствие требованиям безопасности информации

В соответствии с Соглашением  от 29.12.2014 №2 Правительство Ростовской области обязалось предоставить в 2014 году бюджету города Волгодонска иной межбюджетный трансферт на развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) муниципального образования «Город Волгодонск», в размере 1060,3 тыс. рублей.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска как Получатель трансферта обязался принять указанный трансферт, обеспечить его целевое и эффективное использование, определенное вышеуказанным Соглашением.

Трансферт был предоставлен на реализацию следующих мероприятий:

- приобретение товара / выполнение работ / оказание услуг в рамках обеспечения деятельности МФЦ и соответствия информационной системы персональных данных Муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» требованиям безопасности информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты информации.

Все обязательные условия Соглашения были выполнены:

- внесены изменения в муниципальную программу, утвержденную в установленном порядке и предусматривающей реализацию мероприятий по созданию, развитию или обеспечению деятельности МФЦ(в форме выписки из правового акта об утверждении муниципальной программы);

- наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления иных межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов (в форме выписки из правового акта о местном бюджете).

Все необходимые для выполнения Соглашения  мероприятия были осуществлены в соответствии с Планом-графиком до конца календарного 2014 года.

### В соответствии с Соглашением финансирование будет осуществлено в 2015 календарном году в соответствии с порядком, установленным п. 19 (абзац 2) постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2014 № 36 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2014 – 2015 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

### Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в соответствии с 44-ФЗ, опубликовал извещения о проведении аукционов в электронной форме:

- 26.12.2014 - предмет контракта «Выполнение работ по приведению МФЦ в соответствие требованиям безопасности информации, поставка и установка систем защиты персональных данных», КБК 91420204061040000151, ОКПД 72.22.15.123  на сумму 993,9тыс.руб.;

- 25.12.2014 - предмет контракта «Закупка офисной техники для МФЦ», КБК 91420204061040000151, ОКПД 30.02.16.194 на сумму 66,4тыс.руб.,

Аукционной документацией предусмотрен срок исполнения контрактов – 1-2 квартал 2015 год, оплата – 2 квартал 2015 года.

### Таким образом, освоить средства межбюджетного трансферта в 2014 году не имелось возможности. Освоение средств предусмотрено в 2015 году.

II. Реализация мер правового регулирования

В течение 2014 года в Программу были внесены следующие изменения:

1. Постановлением Администрации города Волгодонска от 03.02.2014 № 151 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» Программа приведена в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Постановлением Администрации города Волгодонска от 14.04.2014 № 1263 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» внесены изменения в Программу в части:

- увеличения на 98,3 тыс. рублей объема финансирования реализации переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) несвязанной поддержки в области растениеводства;

- выделения дополнительных лимитов МАУ «МФЦ» в размере 118,9 тыс. рублей в связи с открытием в конце 2013 года дополнительного офиса.

3. Постановлением Администрации города Волгодонска от 02.07.2014 № 2199 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» внесены изменения по кодам бюджетной классификации мероприятия 5 Программы.

4. Постановлением Администрации города Волгодонска от 17.07.2014 № 2473 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» внесены изменения в Программу в части:

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в размере 900,0 тыс. рублей на проведение мероприятия «Организация карьера по определению запасов полезных ископаемых. Геодезические и геологические изыскательские работы»;

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в размере 1 711,5 тыс. рублей для МАУ «МФЦ»;

- уменьшения бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в размере 464,0 тыс. рублей.

5. Постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2014 № 3352 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» внесены изменения в Программу в части:

- сокращение внебюджетных расходов на 3 172 630,98тыс. рублей по кредитам банков;

- сокращения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в размере 900,0 тыс. рублей на проведение мероприятия «Организация карьера по определению запасов полезных ископаемых. Геодезические и геологические изыскательские работы»;

- сокращения бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 26,8 тыс. рублей на финансирование реализации переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) несвязанной поддержки в области растениеводства;

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в размере 60,8 тыс. рублей для МАУ «МФЦ».

6. Постановлением Администрации города Волгодонска от 30.10.2014 № 3775 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» внесены изменения в Программу на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов.

7. Постановлением Администрации города Волгодонска от 08.12.2014 № 4393 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» внесены изменения в Программу в части:

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в размере 32,2 тыс. рублей;

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в размере 2 928,5 тыс. рублей;

- увеличения внебюджетных расходов на финансирование основного мероприятия 4 Программы на 250,0 тыс. рублей.

8. Постановлением Администрации города Волгодонска от 16.12.2014 № 4537 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» внесены изменения в Программу в части:

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 1 060,3 тыс. рублей

9. Постановлением Администрации города Волгодонска от 24.12.2014 № 4708 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» внесены изменения в Программу в части:

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 9,1 тыс. рублей на финансирование реализации переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) несвязанной поддержки в области растениеводства;

- увеличения внебюджетных расходов на финансирование основного мероприятия 4 Программы на 50,0 тыс. рублей.

10. Постановлением Администрации города Волгодонска от 31.12.2014 № 5027 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» внесены изменения в Программу в части:

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в размере 163,0 тыс. рублей для МАУ «МФЦ»;

- увеличения внебюджетных расходов на финансирование основного мероприятия 4 Программы на 50,0 тыс. рублей.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы плановые значения целевых показателей выполнены на:

1. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение  электроэнергии, газа, пара и воды»):

1920,0/1902,0*100=100,9%.

2. Доля поступлений налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах местного бюджета:

13,4/14,8*100=90,5%.

3. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МАУ «МФЦ», от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ:

61,7/50*100=123,4%.

4. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений:

7,3/7,3*100=100%.

Исполнение объемов финансирования на реализацию Программы по итогам 2014 года составило:

932 156,02/934 134,65*100=99,7%.

Одно из семи основных мероприятий по итогам 2014 года не исполнено в связи с поздним выделением средств из федерального бюджета (уведомление № 65 от 26.11.2014).

IV. Предложения по дальнейшее реализации Программы

Реализация Программы способствует созданию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в городе Волгодонске. Способствует созданию в городе Волгодонске условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, а также 	повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Волгодонске.

### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» |
| 1. | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (без учета инвестиций по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды») | млн. руб. | 1 748,0 | 1 902,0 | 1 920,0 |  |
| 2. | Доля поступлений налогов от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах местного бюджета | % | 13 | 14,8 | 13,4 | Отклонение значений показателя от плана связано с изменением налогового и бюджетного законодательства, уменьшающего нормы отчислений по ряду налогов в местный бюджет. |
| 3. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МАУ «МФЦ», от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ | % | 58,5* | 50,0 | 61,7 | Расчет показателя произведен с учетом изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 (в ред. от 30.05.2014 №496), вступивших в силу 01.11.2014г. |
| 4. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | % | 7,2 | 7,3 | 7,3 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

*Значение показателя рассчитано исходя из общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления" в редакции, действующей на сегодняшний день. В 2013 году общее количество государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ согласно вышеуказанному постановлению, было установлено 14. Таким образом, значение показателя за 2013 год составило бы 392,8%

Начальник отдела экономического развития, малого предпринимательства

и туризма Администрации города Волгодонска                                                                                                                                    Ю.В. Сон

С.А. Лобова

О.В. Соломатина

Н.В. Еурова

В.Г. Божко

### Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» |
| 1. | Основное мероприятие Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Волгодонске | Отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска (далее – ОЭРПиТ), Сон Ю.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение объема инвестиций, осущевля-емых организациями города Волгодонска, привлечение инвестиций в город Волгодонск | Объем инвестиций, осуществляемых организациями города Волгодонска по итогам 2014 года увеличился на 28% к уровню 2013 года. Достигнута договоренность с ООО «Лента» о строительстве торгового цента в городе Волгодонске. |  |
| 1.1. | Мероприятие Организация работы инвестиционного Совета города Волгодонска | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Ежеквартальное проведение заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска | В 2014 году проведено шесть заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска, на которых рассмотрены инвестицион-ные проекты, реализуемые на территории города, пути развития туриндустрии города, а также возможность снижения размера нижней планки объема капитальных вложений, дающего право на получение льготы по земельному налогу. | - |
| 1.2. | Мероприятие Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Оказание инвестору помощи со стороны Администрации города Волгодонска в соответствии с действующим законодательством | Оказано содействие ООО «ДонБиоТех» в решении вопроса с владельцами прилегающих территорий к месту прокладки сетей водоснабжения и канализации организацией по ул. 2-я Заводская (от ул.Жуковское шоссе к территории строящегося Комплекса). |  |
|  | Контрольное событие программы Предоставление отчетов в департамент инвестиций и малого предпринимательства Ростовской области о реализуемых на территории города Волгодонска инвестиционных проектах, в том числе входящих в «100 Губернаторских проектов», и о работе инвестиционного Совета города Волгодонска | ОЭРПиТ, Сон Ю.В. | Х | 31.12.2014 | Х | 29.12.2014 | Направление 8 отчетов. | Подготовлены и направлены 8 отчетов в полном объеме и в установленные сроки. Инвестиционный проект ООО «ДонБиоТех» включен в «100 Губернаторских проектов» и 5 инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Волгодонска, включены в Реестр инвестиционных проектов Ростовской области. | - |
| 2 | Основное мероприятие 2 Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Увеличение числа успешно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства | Мероприятия по реализации основного мероприятия способствовали увеличению числа успешно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 2.1 | Мероприятие Предоставление кредитов, займов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) банковскими учреждениями и кредитными организациями г.Волгодонска | Финансово-кредитные учреждения г.Волгодонска | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | В 2014 году финансов -кредитными организациями города Волгодонска выдано финансовых средств на общую сумму 895 млн.руб. Кроме того предпринимателям оказывалось содействие по участию в отборах на получение финансовых средств на уровне области. - два субъекта малого и среднего предпринимательства воспользовались услугами Гарантийного Фонда РО и получили кредиты на общую сумму 20 млн.руб.; - 35 СМСП получили микрозаймы в НП «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на общую сумму 19,4 млн.руб. |  |
| 2.2 | Мероприятие Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Снижение затрат субъектов МСП на обслуживание кредита, займа | С 29 сентября по 31 октября 2014 г. проведен конкурсный отбор претендентов на получение финансовой поддержки из средств местного бюджета в виде субсидирования части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам. Принята одна заявка. |  |
| 2.3 | Мероприятие Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Содействие развитию стартующего бизнеса | С 13 октября по 21 ноября 2014 года проведен конкурсный отбор заявок начинающих предпринимателей на получение субсидии в целях возмещения части затрат по организации собственного дела. Заключено 16 договоров о предоставлении субсидии. |  |
| 2.4 | Мероприятие Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Содействие развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей | В соответствии с указаниями минсельхозпрода РО проведены отборы. Заключено 3 соглашения. |  |
| 2.5 | Мероприятие Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/или программного обеспечения | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства | С 29 сентября по 31 октября 2014 года проведен конкурсный отбор субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости основных средств и (или) программного обеспечения. Принято 7 заявок, заключено 6 договоров о предоставлении субсидии. |  |
| 2.6 | Мероприятие Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части арендных платежей | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Содействие развитию бизнеса | С 29 сентября по 31 октября 2014 года проведен конкурсный отбор субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части арендных платежей. Заключено 2 договора о предоставлении субсидии. |  |
|  | Контрольное событие мероприятия Оказание финансовой поддержки | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Предоставление субсидий, сохранение рабочих мест | Оказана финансовая поддержка 24 СМСП. начинающими предпринимателями - получателями финансовой поддержки уже создано 50 рабочих мест, в течение этого года планируется создать еще - 17 рабочих мест. Кроме того, в 2014 году предпринимателям города Волгодонска оказывалось содействие по участию в отборах на получение форм поддержки, реализуемых на уровне области. 45 субъектов малого и среднего предпринимательства города воспользовались финансовой поддержкой на региональном уровне на общую сумму 43,3 млн. рублей: - восемь предпринимателей получили финансовую поддержку (лизинг, выставки-ярмарки, начинающие) за счет средств областного бюджета на сумму 3,9 млн.руб. |  |
| 3 | Основное мероприятие Образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | В рамках реализации мероприятия «Образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» проведены следующие мероприятия: - конкурсный отбор на обучение на курсах повышения квалификации. В 2014 году квалификацию повысили еще 25 руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства (программа реализована 6 раз); - в рамках образовательной поддержки реализована практика совместного планирования и проведения с Межрайонной ИФНС России №4 по РО семинаров по изменениям налогового законодательства; - проведено более 50 бесплатных семинаров по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, к участию в которых привлекались сотрудники: финансово-кредитных учреждений города; контрольно-надзорных органов; центра занятости населения города Волгодонска; - в рамках оказания информационной поддержки реализованы муниципальные контракты на освещение вопросов предпринимательства в СМИ. |  |
| 3.1 | Мероприятие Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе проведение информационных семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам | Администрация города оказывает информационную поддержку: НП «Союз работников торговли, общественного питания и сферы услуг». Председатель Шаповалов В.В. НП «Союз безупречного бизнеса». Председатель Шипилов В.В. ООО «Консультационный центр «Партнер-Консалтинг», генеральный директор Кузнецова А.А. Руководители вышеперечисленных организация являются членами Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска. |  |
| 3.2 | Мероприятие Формирование и ведение реестра субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП - получателей государственной поддержки | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Обеспечение открытости государственной поддержки | Реестр сформирован, утвержден Мэром города Волгодонска. |  |
| 3.3 | Мероприятие Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Образовательные учреждения | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | В 2014 году квалификацию повысили 25 руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства (программа реализована 6 раз) |  |
| 3.4 | Мероприятие Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ; Сон Ю.В.; отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – ОПРТУи ЗПП) Василенко А.А.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Проведено более 50 бесплатных семинаров по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, к участию в которых привлекались сотрудники: финансово-кредитных учреждений города; контрольно-надзорных органов; центра занятости населения города Волгодонска |  |
| 3.5 | Мероприятие Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и экономического потенциала города | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Повышение информированности предпринимателей, оказание методической помощи МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Администрацией города Волгодонска в 2014 году изданы за счет бюджетных средств информационные материалы о формах финансовой поддержки, которые бесплатно предоставляются предпринимателям на семинарах, совещаниях и других мероприятиях. |  |
| 3.6 | Мероприятие Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | В рамках оказания информационной поддержки реализовано 3 муниципальных контракта на освещение вопросов предпринимательства в СМИ. |  |
| 3.7 | Мероприятие Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной и муниципальной поддержки | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; ОЭРМПиТ | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Вовлечение в предпринимательство молодежи и безработных граждан | Молодежь и безработные граждане были активными участниками мероприятий, проводимых Администрацией города Волгодонска: форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. |  |
| 3.8 | Мероприятие Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В., ОПРТУиЗПП, Василенко А.А; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Участие бизнес сообщества в формировании законодательной базы в сфере предпринимательства | Организовано проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в рамках работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска. |  |
| 3.9 | Мероприятие Организация проведения выставок, профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В.; ОПРТУиЗПП, Василенко А.А; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | В 2014 году проведены следующие профессиональные и рейтинговые конкурсы в сфере предпринимательства: Лучший предприниматель города Волгодонска -2014»; «Краса Волгодонска-2014»; «Доверие потребителей - 2014»; «Лучшее сервисное обслуживание -2014»; «Грамотный потребитель 21 века». |  |
| 3.10 | Мероприятие Проведение социологических опросов, исследований, информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Создание информационно-эмпирической базы для принятия управленческих решений | В 2014 году в рамках муниципального контракта о выполнении информационно-статистических работ проведены исследования: - об основных показателях деятельности обследуемых малых предприятий города Волгодонска по видам экономической деятельности; - об инвестициях в основной капитал обследуемых малых предприятий города Волгодонска по источникам инвестиций в разрезе видов экономической деятельности; -материалов, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности малых предприятий города Волгодонска за 2013 год по видам экономической деятельности с выделением трех наиболее крупных предприятий (по выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг) в каждом виде деятельности. |  |
| 3.11 | Мероприятие Обеспечение деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В.; ОПРТУиЗПП, Василенко А.А ; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Защита прав и представление в органах власти законных интересов предпринимателей, участие бизнес-сообщества в формировании и реализации государственной политики развития субъектов МСП | Предпринимательское сообщество активно использует для обсуждения вопросов площадку, предоставленную Администрацией города. За отчетный период проведено 5 заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и 4 заседания городской межведомственной комиссии по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства. |  |
|  | Контрольное событие мероприятия Количество заключенных муниципальных контрактов Количество человек, прошедших повышение квалификации Количество оказанных консультаций СМСП | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 10 25 1000 | 8 25 1250 |  |
| 4 | Основное мероприятие Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | МАУ «МФЦ» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | - | Упрощение процедуры получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг | Повышена доступность государственных и муниципальных услуг для граждан и юридических лиц. |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | МАУ «МФЦ» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | - | Снижение риска пожароопасности | Снижен риск пожароопасности. |  |
| 6 | Основное мероприятие Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | 13.01.2014 | 31.12.2014 | 13.01.2014 | 31.12.2014 | Создание в городе Волгодонске условий для эффективной защиты установленных законодательством РФ прав потребителей | Предоставлено бесплатных 1090 консультаций, составлено 44 претензии, оказана помощь в составлении 21 претензии, 23 исковых заявления. |  |
| 6.1 | Мероприятие Оказание консультативных услуг гражданам, связанным с вопросами защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А., МКУ «ДСиГХ», Управление образования г.Волгодонска, Управление здравоохранения г.Волгодонска, Отдел культуры г.Волгодонска | 13.01.2014 | 31.12.2014 | 13.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям | Предоставлено 1090 консультаций по обращениям граждан. |  |
| 6.2 | Мероприятие Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | 02.2014 | 12.2014 | 02.2014 | 12.2014 | Содействие в информационном обеспечении потребителей | Подготовлено и размещено 28 информаций в печатных СМИ, 14 в радио эфире. |  |
| 6.3 | Мероприятие Организация и проведение семинаров, информационных встреч: - со специалистами предприятий потребительского рынка, по вопросам обеспечения защиты прав потребителей; - с собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам управления многоквартирными домами, предоставления жилищных и коммунальных услуг | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. МКУ «ДСиГХ» | 20.03.2014 01.2014 | 11.09.2014 12.2014 | 20.03.2014 01.2014 | 11.09.2014 12.2014 | Содействие повышению правовой грамотности | Проведено 6 семинаров с участием 134 человек проведено 43 информационных встречи участие 952 чел. |  |
| 6.4 | Мероприятие Организация и проведение правового обучения по вопросам защиты прав потребителей в общеобразовательных учреждениях города, средних и начальных профессиональных учебных заведениях | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А., Управление образования г.Волгодонска | 03.2014 | 12.2014 | 03.2014 | 12.2014 | Содействие повышению информированности учащихся, студентов | Проведено 218 уроков в общеобразовательных учреждениях города. Общий охват составил 5538 человек. Проведены встречи с учащимися ГОУ НПО ПУ №69, ГОУ НПО Профессиональный лицей №72, ГБОУ СПО РО, охват 243 чел. |  |
| 6.5 | Мероприятие Размещение на сайте Администрации города перечня предприятий, допустивших нарушение законных прав потребителей при продаже товаров, оказании услуг | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | 04.2014 | 12.2014 | 04.2014 | 12.2014 | Оказание содействия потребителям в выборе продавца, исполнителя | На официаль ных сайтах Администрации города Волгодонска размещен перечень предприятий, допустивших нарушения прав потребителей в 2014 году |  |
| 6.6 | Мероприятие Проведение ежегодного рейтингового конкурса | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | 05.2014 | 30.09.2014 | 05.2014 | 30.09.2014 | Привлечение потребителей к оценке работы продавцов, исполнителей жителями города Волгодонска | Проведены городские рейтинговые конкурсы «Доверие потребителей - 2014г.», «Лучшее сервисное обслуживание -2014» к участию в оценке работы предприятий привлечено 954 человека |  |
| 6.7 | Мероприятие Организация и проведение городского конкурса «Грамотный потребитель 21 века» | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А., Управление образованием г.Волгодонска | 31.01.2014 | 14.03.2014 | 31.01.2014 | 14.03.2014 | Формирование навыков самостоятельной работы с информацией по теме: защита прав потребителей | С января по март 2014 года проведен городской конкурс «Грамотный потребитель 21 век», в котором приняли участие 100 учащихся. Все участники получили практический опыт в защите прав потребителей |  |
| 6.8 | Мероприятие Организация проведения сравнительных исследований товаров (услуг) реализуемых на потребительском рынке города | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | 04.2014 | 08.2014 | 04.2014 | 08.2014 | Ориентирование потребителей на качественные товары, услуги | Проведено 2 сравнительных исследования, результаты доведены до потребителей посредством размещения информации в СМИ |  |
| 6.9 | Мероприятие Проведение независимых экспертиз качества, безопасности пищевых продуктов, а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами изготовителями, исполнителями) информации о них | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | 01.2014 | 11.2014 | 01.2014 | 11.2014 | Выявление некачественной пищевой продукции, товаров (работ, услуг) | Проведено 8 независимых экспертиз пищевых продуктов, выявлено 4 образца продукции не соответствующей установленным требованиям. Результаты размещены в СМИ |  |
| 6.10 | Мероприятие Проведение мониторинга пищевой продукции, реализуемой на потребительском рынке | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | 03.2014 | 08.2014 | 03.2014 | 08.2014 | Пресечение реализации опасных пищевых продуктов (с истекшим сроком хранения) | Проведено 44 мониторинга на предмет наличия информации для потребителей, соблюдения сроков годности По результатам мероприятий прекращена реализация 28 наименований пищевых продуктов, общим весом более 60 кг. Результаты размещены в СМИ |  |
| 6.11 | Мероприятие Организация и проведение выставок-продаж | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | 05.2014 | 07.2014 | 05.2014 | 07.2014 |  | Проведено 2 выставки-продажи, где потребителям предоставлена возможность продегустировать продукцию городских товаропроизводителей, предприятий общественного питания |  |
|  | Контрольное событие мероприятия Обеспечение доступности получения бесплатной консультационной помощи, помощи в составлении претензий, исковых заявлений, повышение правовой грамотности населения в вопросах потребительского законодательства и информационного обеспечения по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Василенко А.А. | 13.01.2014 | 31.12.2014 | 13.01.2014 | 31.12.2014 |  | Рассмотрено 1090 обращений, предоставлено консультаций - 1090 , составлено 44 претензии, оказана помощь в составлении 21 претензии, 23 исковых заявления |  |
| 7 | Основное мероприятие Модернизация материально-технического оснащения и выполнение работ по приведению МАУ «МФЦ» в соответствие требованиям безопасности информации | КУИ г.Волгодонска Ерохин Е.В., МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Улучшение материально-технического оснащения и обеспечение защиты информации | В соответствии с Соглашением от 29.12.2014 №2 Правительство Ростовской области обязалось предоставить в 2014 году бюджету города Волгодонскаиной межбюджетный трансферт на развитие МАУ «МФЦ». Все необходимые для выполнения Соглашения мероприятия были осуществлены в соответствии с Планом-графиком до конца 2014 года. Освоение средств планируется в 2015 году. |  |
| 7.1 | Мероприятие Прочие услуги (информационное обслуживание лицензионного программного обеспечения, защита персональных данных) | КУИ г.Волгодонска Ерохин Е.В., МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение стабильной работы учреждения | КУИ г.Волгодонска опубликовано извещение на проведение аукциона 26.12.2014 - предмет контракта «Выполнение работ по приведению МФЦ в соответствие требованиям безопасности информации, поставка и установка систем защиты персональных данных», КБК 91420204061040000151, ОКПД 72.22.15.123 на сумму 993,9тыс.руб. |  |
| 7.2 | Мероприятие Увеличение стоимости основных средств | КУИ г.Волгодонска Ерохин Е.В., МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение стабильной работы учреждения | КУИ г.Волгодонска опубликовано извещение на проведение аукциона 25.12.2014 - предмет контракта «Закупка офисной техники для МФЦ», КБК 91420204061040000151, ОКПД 30.02.16.194 на сумму 66,4тыс.руб., Аукционной документацией предусмотрен срок исполнения контрактов – 1-2 квартал 2015 год, оплата – 2 квартал 2015 года. |  |

Начальник отдела экономического развития, малого предпринимательства

и туризма Администрации города Волгодонска                                                                                                                                    Ю.В. Сон

С.А. Лобова

О.В. Соломатина

Н.В. Еурова

В.Г. Божко

### Таблица 14

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и

инновационная экономика города Волгодонска»  за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» | всего | 934 134,65 | 932 156,02 |
|  |  | областной бюджет | 6 538,20 | 6 227,54 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 988,80 | 2 928,50 |
|  |  | местный бюджет | 27 693,50 | 27 358,58 |
|  |  | внебюджетные источники | 895 914,15 | 895 641,40 |
| Основное мероприятие 1 | Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Волгодонске | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | всего | 900 544,20 | 900 535,28 |
|  |  | областной бюджет | 1 069,70 | 1 061,54 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 928,50 | 2 928,50 |
|  |  | местный бюджет | 1 546,00 | 1 545,24 |
|  |  | внебюджетные источники | 895 000,00 | 895 000,00 |
| Основное мероприятие 3 | Образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | всего | 460,00 | 459,97 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 460,00 | 459,97 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4 | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | всего | 31 808,15 | 30 899,40 |
|  |  | областной бюджет | 5 468,50 | 5 166,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 25 425,50 | 25 092,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 914,15 | 641,40 |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 27,00 | 26,80 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 27,00 | 26,80 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6 | Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей | всего | 235,00 | 234,57 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 235,00 | 234,57 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7 | Модернизация материально-технического оснащения и выполнение работ по приведению МАУ «МФЦ» в соответствие требованиям безопасности информации | всего | 1 060,30 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 060,30 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

Начальник отдела экономического развития,

малого предпринимательства и туризма                                                                           Ю.В. Сон

Начальник отдела бухгалтерского учета –

главный бухгалтер                                                                                                              М.В. Иванова

Главный бухгалтер МАУ «МФЦ»                                                                                    А.А. Чистякова

Главный бухгалтер КИУ города Волгодонска                                                                Е.А. Цыгулева

«Согласовано»

Начальник Финансового управления

города Волгодонска                                                                                                            Н.В. Белякова

### Таблица 15

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (наименование программы) Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур Основное мероприятие 2 Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам 5 544,20 5 535,28 8,92 8,92 Основное мероприятие 3 Образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 460,00 459,97 0,03 0,03 Основное мероприятие 4 Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 30 894,00 30 258,00 636,00* - Основное мероприятие 5 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 27,00 26,80 0,20 - Основное мероприятие 6 Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей 235,00 234,57 0,43 - ВСЕГО: 37 160,20 36 514,62 645,58 8,95 * Остаток лимитов по состоянию на 01.01.2015, в т.ч. на расходы на погашение кредиторской задолженности в размере 101,6 тыс. руб. Начальник отдела экономического развития, малого предпринимательства и туризма Ю.В. Сон Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер М.В. Иванова Главный бухгалтер МАУ «МФЦ» А.А. Чистякова

| Таблица 16 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в отчетном году «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 2 Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | -490,8 | уведомления Департамента инвестиций и предпринимательства РО и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РО. | - 464,0 тыс. рублей - областной бюджет - уведомление №3-ОБ/2014 по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 05.05.2014 (справка №03/902/50 от 15.05.2014); - 26,8 тыс. рублей – областной бюджет - уведомление №355 по расчету между бюджетами от 07.07.2014 (справка №03/902/72 от 09.07.2014). |
|  | +3068,1,0 | предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства; реализация переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) несвязанной поддержки в области растениеводства | +32,2 тыс. рублей - областной бюджет - уведомление №3-ОБ/2014 по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 16.10.2014 (справка №03/902/141 от 24.10.2014); +2 928,5 тыс. рублей – федеральный бюджет - уведомление №3-ФБ/2014 по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 16.10.2014 (справка №03/902/148 от 30.10.2014). +98,3 тыс. рублей - уведомление №137 по расчету между бюджетами от 28.02.2014 (справка №03/902/18 от 13.03.2014); +9,1 тыс. рублей - уведомление №469 по расчету между бюджетами от 10.12.2014 (справка №03/902/194 от 16.12.2014). |
| Основное мероприятие 4 Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | +2 077,2 | дополнительные лимиты были выделены на коммунальные услуги, услуги связи (в связи с передачей части помещения по ул. М. Горького 104), на приобретение основных средств, необходимых для открытия дополнительного офиса по ул. А. Королева 1а., а так же на защиту персональных данных. | Решение Волгодонской городской Думы: от 20.03.2014 № 20; от 19.06.2014 № 41; от 18.09.2014 № 70; от 27.11.2014 № 90; от 24.12.2014 № 101 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» были выделены дополнительные лимиты бюджетных ассигнований для улучшения условий при предоставлении государственных и муниципальных услуг. |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | -23,0 | Сложилась экономия по договорам и в целях эффективного и рационального использования бюджетных ассигнований средства были направлены на основное мероприятие 4 Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ», на приобретение основных средств необходимых для открытия дополнительного офиса по ул. А. Королева 1а. | Решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 90 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» были выделены дополнительные лимиты бюджетных ассигнований для улучшения условий при предоставлении государственных и муниципальных услуг. |
| Основное мероприятие 7 Модернизация материально-технического оснащения и выполнение работ по приведению МАУ «МФЦ» в соответствие требованиям безопасности информации | +1060,3 | межбюджетный трансферт на развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город Волгодонск» | Уведомление №65 от 26.11.2014 по расчетам между бюджетами |
| ВСЕГО: |  |  |  |

### Начальник отдела экономического развития,

### малого предпринимательства и туризма                                                                                                                                            Ю.В. Сон

Начальник отдела бухгалтерского учета –

главный бухгалтер                                                                                                                                                                               М.В. Иванова

Главный бухгалтер	                                                                                                                                                                            А.А. Чистякова

### Таблица 17

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска в отчетном году «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Субсидия на софинансирование муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Основное мероприятие 2 Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 64,6 | 35,4 | 3660,7 | 64,6 | 2006,01 | 35,4 |
| Субсидии автономным учреждениям на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках муниципальной программы |
| Основное мероприятие 4 Оказание государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | 64,6 | 35,4 | 1,9 | 64,6 | 1,04 | 35,4 |
| ВСЕГО: | 64,6 | 35,4 | 3662,6 | 64,6 | 2007,14 | 35,4 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |

### Начальник отдела экономического развития,

### малого предпринимательства и туризма                                                                                                                                            Ю.В. Сон

Начальник отдела бухгалтерского учета –

главный бухгалтер                                                                                                                                                                               М.В. Иванова

Главный бухгалтер	                                                                                                                                                                            А.А. Чистякова

Согласовано

Начальник Финансового управления

города Волгодонска                                                                                                                                                                            Н.В. Белякова

| Таблица 18 Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (наименование программы) за 2014 год тыс. руб. |
| --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2015 |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| МАУ«МФЦ» | 64 183,30 | 876 425,16 |  |  |  | 706 119,00 | 170 306,16 | 641 404,17 | 383 455,54 | 45 090,14 | 212 858,49 | 406 084,63 | 299 204,29 |

Начальник отдела экономического развития,

малого предпринимательства и туризма	  Ю.В. Сон

Директор МАУ «МФЦ»						В.Г. Божко

Главный бухгалтер МАУ «МФЦ»						А.А. Чистякова

### таблица 19

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (наименование программы) за 2014 год |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2015 |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ», в том числе по принципу экстерриториальности | - | не менее 70 000 | 28 886,8 | не менее 80 000 | 30 921,00 | увеличение объема предоставляемых услуг | 105 161 | 30 284,8 | - |
| ВСЕГО: |  |  | 28 866,8 |  | 30 921,0 |  |  | 30 284,8 |  |

Начальник отдела экономического развития,

Малого предпринимательства и туризма							Ю.В. Сон

Директор МАУ «МФЦ»									В.Г. Божко

Главный бухгалтер МАУ «МФЦ»								А.А. Чистякова