## Лист1
Таблица 13
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска:
"Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска"
отчетный период 6 мес. 2017 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источника финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск"
1 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска | Сектор инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Волгодонска (далее - СИПиСР) Юрьева Н.В. | Осуществление работы инвестиционного Совета города Волгодонска; организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
2 | Мероприятие 1.1.1. Организация работы инвестиционного Совета города Волгодонска | СИПиСР, Юрьева Н.В. | Проведено два заседания инвестиционного Совета города Волгодонска | 14.03.2017 26.06.2017 | 14.03.2017 26.06.2017 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
3 | Мероприятие 1.1.2. Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска | СИПиСР, Юрьева Н.В. | Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционных проектов города Волгодонска Информация о результатах мониторинга направляется в минэкономразвития РО. Перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска дополнен 4 инвестиционными проектами | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
4 | Контрольное событие мероприятия 1.1. Проведение заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска. Пополнение перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска новыми инвестиционными проектами. | СИПиСР, Юрьева Н.В. | Проведено два заседания инвестиционного Совета города Волгодонска Перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска дополнен 4 инвестиционными проектами | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска. | СИПиСР, Юрьева Н.В. | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 118
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 790 | 790 | 118
6 | Мероприятие 1.2.1.Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в городе Волгодонске на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | СИПиСР, Юрьева Н.В. | Размещена информация о заседаниях инвестиционного Совета города Волгодонска, открытых конкурсах на право заключения концессионных соглашений, обновлена информация об инвестиционном потенциале города Волгодонск | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
7 | Мероприятие 1.2.2.Разработка и изготовление презентационных материалов (презентации, видеоролики, раздаточный материал) об инвестиционном потенциале Волгодонска. | СИПиСР, Юрьева Н.В. | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Волгодонска. | 2017-07-01 | 2017-07-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 98 | 98 | 0
8 | Мероприятие 1.2.3. Участие в мероприятиях, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в рамках выставок, ярмарок, форумов, презентаций, конференций, содействующих повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города Волгодонска, в том числе | СИПиСР, Юрьева Н.В. | Обеспечение участия города Волгодонска в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях, презентациях, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города Волгодонска. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 292 | 292 | 118
| II Всероссийский форум продовольственной безопасности (г. Ростов-на-Дону) | СИПиСР, Юрьева Н.В. | Уачстие представителей во II Всероссийском форуме продовольственной безопасности (г. Ростов-на-Дону) | 2017-04-27 | 2017-04-28 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
| Петербургский международный экономический форум | СИПиСР, Юрьева Н.В. | Участие главы Администрации города Волгодонска в Петербургском международном экономическом форуме | 2017-06-01 | 2017-06-03 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 118 | 118 | 118
9 | Мероприятие 1.2.4. Создание и трансляция информационных и информационно-аналитических телевизионных материалов, направленных на укрепление положительного имиджа и повышения инвестиционной привлекательности г. Волгодонска | СИПиСР, Юрьева Н.В. | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Волгодонска. | 2017-07-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 400 | 400 | 0
10 | Контрольное событие мероприятия 1.2. Изготовление презентационных материалов; презентация потенциала города Волгодонска на выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях, презентациях, в сети "Интернет", трансляция информационных и информационно-аналитических телевизионных материалов с целью повышения инвестиционной привлекательности г. Волгодонска | СИПиСР, Юрьева Н.В. | Размещена информация об инвестиционной деятельности, осуществляемой в городе Волгодонске на официальном сайте Администрации города Волгодонска. Участие главы Администрации города Волгодонска в Петербургском международном экономическом форуме | 01.07.2017 01.06.2017 | 31.07.2017 03.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске"
11 | Основное мероприятие 2.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Увеличение числа успешно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1546 | 1546 | 111.3
12 | Мероприятие 2.1.1 Предоставление кредитов, займов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) банковскими учреждениями и кредитными организациями г.Волгодонска | Финансово-кредитные учреждения г.Волгодонска | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. За 1 полугодие 2017 года финансово-кредитными организациями города выдано кредитов на общую сумму 413 650 тыс. руб. Количество СМСП, получивших кредиты составило 10 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 2.1.2 Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Снижение затрат субъектов МСП на обслуживание кредита, займа 111,3 тыс.руб. -в соответствии с договором о предоставлении субсидии на возмещение части расходов по уплате процентов по кредитам на реализацию инвестиционных проектов №7 от 15.12.2016 | 2017-01-01 | 2017-09-20 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 176.6 | 176.6 | 111.3
14 | Мероприятие 2.1.3 Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Содействие развитию стартующего бизнеса | 2017-08-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1369.4 | 1369.4 | 0
15 | Мероприятие 2.1.4 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров (работ, услуг) в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 2.1.5 Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части арендных платежей | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Содействие развитию бизнеса | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
17 | Контрольное событие мероприятия Оказание финансовой поддержки | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Предоставление субсидий, сохранение рабочих мест | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
18 | Основное мероприятие 2.2 Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
19 | Мероприятие 2.2.1 Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе проведение информационных семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
20 | Мероприятие 2.2.2 Формирование и ведение реестра субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП - получателей государственной поддержки | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Обеспечение открытости государственной поддержки | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
21 | Контрольное событие мероприятия Оказание информационной, консультационной, организационной поддержки | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Расширение доступа субъектов МСП к формам государственной поддержки | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
22 | Основное мероприятие 2.3 Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2 / 64,0 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 83.5 | 83.5 | 14
23 | Мероприятие 2.3.1 Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП; Сон Ю.В.; отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – ОПРТУи ЗПП) Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности (ООО "Четыре сезона" - услуги по организации питания в рамках проведения круглого стола по вопросам развития малого и среднего бизнеса - 14 тыс.руб; ООО КЦ "Партнер Консалтинг"-услуги по организации и проведению семинаров для СМСП - 50 тыс.руб.) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2 / 64,0 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 64 | 64 | 14
24 | Мероприятие 2.3.2 Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и экономического потенциала города | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Повышение информирован-ности предпринимателей, оказание методической помощи МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 19.5 | 19.5 | 0
25 | Мероприятие 2.3.3 Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной и муниципальной поддержки | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Вовлечение в предпринимательство молодежи и безработных граждан | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
26 | Контрольное событие мероприятия Количество заключенных муниципальных контрактов Количество оказанных консультаций СМСП | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | 2 500 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
27 | Основное мероприятие 2.4 Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Образовательные учреждения | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 2017-05-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 89.3 | 89.3 | 0
28 | Мероприятие 2.4.1 Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Образовательные учреждения | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 2017-05-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 89.3 | 89.3 | 0
29 | Контрольное событие мероприятия Количество человек, прошедших повышение квалификации | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | 0 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
30 | Основное мероприятие 2.5 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | ОЭАиПП, Сон Ю.В., СПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 3 / 168,4 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 287.2 | 287.2 | 8.3
31 | Мероприятие 2.5.1 Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Заключены два муниципальных контракта №39 от 24.03.2017 с ООО Издательский Дом «Волгодонская правда» на сумму 9198руб. и №64 от 19.04.2016 с ООО «СКТВ/ТРК «ВВ» на сумму 140 тыс.руб. | 2017-03-01 | 2017-11-30 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2 / 149,2 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 149.2 | 149.2 | 6.4
32 | Мероприятие 2.5.2 Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП, Сон Ю.В., СПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Участие бизнес сообщества в формировании законодательной базы в сфере предпринимательства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
33 | Мероприятие 2.5.3 Организация проведения выставок, профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | ОЭАиПП, Сон Ю.В.; СПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 2017-08-01 | 2017-11-30 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 118.8 | 118.8 | 0
34 | Мероприятие 2.5.4 Проведение социологических опросов, исследований, информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Заключен муниципальный контракт № 31 от 17.03.2017 с Ростовстатом на сумму 19 125 рублей. | 2017-02-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 / 19,1 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 19.2 | 19.2 | 1.9
35 | Мероприятие 2.5.5 Обеспечение деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска | ОЭАиПП, Сон Ю.В.; СПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Проведено два заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска 31.03.2017 и 26.05.2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
36 | Контрольное событие мероприятия Количество заключенных муниципальных контрактов | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | 6 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Защита прав потребителей в городе Волгодонске"
37 | Основное мероприятие 3.1. Защита прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Обеспечена доступность получения помощи в защите прав потребителей | 2017-01-01 | 2017-06-30 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
38 | Мероприятие 3.1.1. Рассмотрение обращений граждан и оказание консультативных услуг гражданам, связанных с вопросами защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Волкова С.С., МКУ "ДСиГХ", Шайтан А.А., Управление образования города Волгодонска Самсонюк Т.А., Управление здравоохранения Бачинский В.Ю. | Предоставлено 380 консультаций по вопросам защиты прав потребителей, поступившим в ходе личных приемов, а также по телефонам "горячей линии" | 2017-01-01 | 2017-06-30 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
39 | Мероприятие 3.1.2. Оказание практической помощи в защите нарушенных прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Волкова С.С. | В досудебном порядке урегулировано 58 потребительских спора. Оказана помощь в составлении 21 претензии к хозяйствующим субъектам от имени потребителей, а также 4 исковых заявления в суд. | 2017-01-01 | 2017-06-30 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
40 | Мероприятие 3.1.3. Размещение на сайте Администрации города перечня предприятий, допустивших нарушения законных прав потребителей при продаже товаров, оказании услуг, выявленных по обращениям потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | На сайте Администрации города Волгодонска в подразделе «защита прав потребителей» раздела потребительский рынок размещен перечень хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения прав потребителей, выявленных по обращениям граждан в 1 квартале 2017 года | 2017-04-20 | 2017-04-20 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
41 | Мероприятие 3.1.4. Мониторинг поступивших обращений потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | С целью оценки эффективности деятельности в области защиты прав потребителей проведен мониторинг поступивших обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей за 1 квартал 2017 года. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска. | 2017-04-15 | 2017-04-15 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
42 | Основное мероприятие 3.2 Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Повышен уровень информированности потребителей города и хозяйствующих субъектов | 2017-01-01 | 2017-06-30 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 5 / 139,8 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 220 | 220 | 46
43 | Мероприятие: 3.2.1 Обеспечение работы подраздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации города Волгодонска www. volgodonskgorod.ru | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | На сайте Администрации города Волгодонска в подразделе «защита прав потребителей» раздела потребительский рынок размещено 14 материалов по вопросам защиты прав потребителей | 2017-01-01 | 2017-06-30 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
44 | Мероприятие: 3.2.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | В целях информирования и просвещения потребителей и хозяйствующих субъектов размещено 58 материалов по вопросам защиты прав потребителей, в том числе: в печатных СМИ – 3; в интернете-46; аудио - 8; в телеэфире – 1 материал. | 2017-01-01 | 2017-06-30 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2 / 70,0 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 70 | 70 | 6
45 | Мероприятие: 3.2.3 Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Проведено 6 семинаров для хозяйствующих субъектов по вопросу применения закона «О защите прав потребителей». В семинарах приняли участие 345 человек. | 2017-01-12 | 2017-06-30 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
46 | Мероприятие 3.2.4 Организация и проведение правового обучения по вопросам защиты прав потребителей учащихся общеобразовательных учреждений города, средних и начальных профессиональных учебных заведений | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н., Управление образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Проведено 36 занятий по основам потребительских знаний. Общий охват 2535 учащихся | 2017-01-12 | 2017-05-19 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |  | 0
областной бюджет
местный бюджет
47 | Мероприятие 3.2.5 Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений, в том числе посредством организации: викторин, конкурсов, олимпиад, акций и других мероприятий | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., Управление образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Организован и проведен Марафон "Мы юные потребители" среди учащихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений города Волгодонска. Победители и участники финала марафона награждены памятными призами и сувенирной продукцией с логотипом марафона | 2017-01-23 | 2017-03-15 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 / 20,0 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 60 | 60 | 20
48 | Мероприятие 3.2.6 Организация и проведение выставок-дегустаций | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | В целях повышения качества обслуживания предприятиями общественного питания и торговли, ориентирования потребителей на выбор качественной продукции организована и проведена выставка-дегустация кондитерских, мучных и кулинарных изделий. В выставке приняли участие 11 предприятий. | 2017-05-04 | 2017-05-04 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 / 20,0 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 40 | 40 | 20
49 | Мероприятие 3.2.7 Разработка, изготовление, издание, распространение печатной и иной продукции (в том числе социальной рекламы) по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Разработаны и изготовлены информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей в количестве 2500 штук | 2017-06-14 | 2017-06-30 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 / 29,8 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0
50 | Контрольное событие мероприятия Количество рассмотренных обращений потребителей Количество руководителей и представителей хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города, принявших участие в семинарах, занятиях по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | 513 2880 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 4 "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ"
51 | Основное мероприятие 4.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Волгодонске. Повышение качества обслуживания жителей города Волгодонска при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 27 / 15046,8 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 5898.9 | 5898.9 | 2384.5
[6 empty] | местный бюджет | 32545.6 | 32545.6 | 14320.7
52 | Мероприятие 4.1.1 Обеспечение реализации подпрограммы | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 17 / 12 111,0 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 5898.9 | 5898.9 | 2384.4
[6 empty] | местный бюджет | 29246.5 | 29604 | 11963.1
53 | Мероприятие 4.1.2 Аренда имущества | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 2 договора | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2 / 2819,2 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 3219.2 | 2819.2 | 2285.6
54 | Мероприятие 4.1.3 Прочие услуги (информационное обслуживание лицензионного программного обеспечения, антивирусная программа, плата за пользование стоянкой для автотранспорта, предрейсовый медицинский осмотр, проживание при командировках, услуги по изготовлению ЭЦП, публикация в СМИ, защита персональных данных) | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 8 договоров ООО «Консультант» и ООО"Гарант-РостСервис" информационные услуги по справочным системам серии «Консультант Плюс» и «ГАРАНТ» ООО «ЦИПИТ-Сервис» ИТС по «1С: Предприятие»; 3 договора ОСАО «Ресо-гарантия» -1 договора автострахование; МСЧ №5 ФГБУЗ НКЦ ФМБА России предрейсовый мед.осмотр; 2 договора | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 8 / 116,6 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 79.9 | 122.4 | 72
55 | Мероприятие 4.1.4 Увеличение стоимости основных средств | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
56 | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Снижение риска пожароопасности | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
57 | Основное мероприятие 4.4 Организация предоставления областных услуг на базе МАУ «МФЦ» | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 41 | 41 | 41
[6 empty] | местный бюджет | 16.6 | 16.6 | 16.6
58 | Основное мероприятие 4.5. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 157.1 | 157.1 | 32.7
[6 empty] | местный бюджет | 63.3 | 63.3 | 13.2
59 | Контрольное событие подпрограммы Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | За первое полугодие 2017 оказано 59 941 услуга. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 5 "Развитие туризма в городе Волгодонске"
60 | Основное мероприятие 5.1. Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Волгодонска на туристском рынке | ОЭАиПП, Сон Ю.В., Отдел культуры г.Волгодонска Бондаренко Н.Г., Союз виноградарей и виноделов России | Проведение событийных мероприятий, привлечение туристского потока в город Волгодонск, повышение информированности населения о туристском потенциале города Волгодонска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 150 | 150 | 0
61 | Мероприятие 5.1.1. Подготовка и организационно-техническое обеспечение проведения событийных мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов) | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Организация событийного мероприятия, способного привлечь туристический поток в город Волгодонск | 2017-07-01 | 2017-10-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 120 | 120 | 0
62 | Мероприятие 5.1.2. Разработка, издание и изготовление информационных и презентационных материалов | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | Повышение информированности населения о туристском потенциале города Волгодонска | 2017-07-01 | 2017-10-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 30 | 30 | 0
63 | Контрольное событие мероприятия Количество проведенных событийных мероприятий Количество участников событийных мероприятий | ОЭАиПП, Сон Ю.В. | 0 0 | 2017-08-01 | 2017-10-30 | Х | Х | Х | Х | Х
64 | Основное мероприятие 5.2. Внедрение стандартов туристского обслуживания, обеспечение безопасности туристов на территории Волгодонска | ОАЭиПП, МКУ "ДСиГХ" | Создание условий комфортного пребывания туристов в городе Волгодонске | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 / 200,0 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 201 | 201 | 0
65 | Мероприятие 5.2.1. Проведение анализа объектов туриндустрии на предмет их включения в навигационную схему. Подготовка сведений по размещению дорожных знаков-указателей на территории города Волгодонска (в т.ч. графический вариант на карте города) | ОАЭиПП, Сон Ю.В. | Создание проекта навигационной схемы города Волгодонска | 2017-01-01 | 2017-06-30 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
66 | Мероприятие 5.2.2. Согласование и утверждение схемы размещения знаков туристской навигации в ГИБДД рабочей группой по БДД, Определение объемов работ по установке знаков-указателей (количество знаков, стоек) | МКУ "ДСиГХ", Шайтан А.А. | Создание условий комфортного пребывания туристов в городе Волгодонске | 2017-02-01 | 2017-06-30 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0
67 | Мероприятие 5.2.3. Разработка и изготовление унифицированных дорожных знаков-указателей и схем на объекты туриндустрии в городе Волгодонске (заключение муниципальных контрактов) | ОАЭиПП, Сон Ю.В. Субъекты туриндустрии | Заключен муниципальный контракт № Ф.2017.238372 от 27.06.2017г. на услуги по разработке и изготовлению унифицированных дорожных знаков-указателей - 199995,00 руб. | 2017-06-27 | 2017-07-27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 / 200,0 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 201 | 201 | 0
68 | Мероприятие 5.2.4. Внесение изменений в проекты организации дорожного движения в части установки дорожных знаков. Установка знаков-указателей согласно схеме размещения знаков туристской навигации. | МКУ "ДСиГХ", Шайтан А.А. | Повышение доступности информации о туристических ресурсах города Волгодонска для местного населения и туристов | 2017-07-27 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
70 | Контрольное событие мероприятия Количество установленных знаков-указателей на объекты туриндустрии | МКУ "ДСиГХ", Шайтан А.А. | 0 | 2017-06-27 | 2017-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по муниципальной программе | ОЭАиПП, Сон Ю.В., СИПиСР, Юрьева Н.В.., ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н., МАУ «МФЦ», Божко В.Г. | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 38 / 15 619,0 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 6097 | 6097 | 2458.2
[6 empty] | местный бюджет | 35992.5 | 35992.5 | 14648.1
Начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска | [7 empty] | _______________/Ю.В. Сон/
Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер | [7 empty] | _______________ /Е.И. Быкадорова/
Главный бухгалтер МАУ "МФЦ" | [7 empty] | _________________/А.А. Чистякова/
исп. О.А. Степаненко
В.Г. Божко
Н.В. Юрьева
Е.А. Кучина
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления
города Волгодонска | [7 empty] | _______________/М.А.Вялых/