Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» отчетный 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска | Отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска (далее – ОЭРПиТ), Сон Ю.В. | Увеличение объема инвестиций, осуществляе-мых организациями города Волгодонска, привлечение инвестиций в город Волгодонск | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Организация работы инвестиционного Совета города Волгодонска | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Проведено три заседания инвестиционного Совета города Волгодонска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | В январе 2015 года сформирован перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Волгодонска и направлен в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области для включения в Реестр инвестиционных проектов Ростовской области. Сформирован перечень инвестиционных проектов. Находящихся на контроле главы Администра-ции города Волгодонска. Ежекварта-льно проводится мониторинг инвестицион-ных проектов. Информация о результатах мониторинга направляется в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Формирование благоприятного инвестицион-ного имиджа города Волгодонска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | Мероприятие 1.2.1. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в городе Волгодонске на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Размещение информации о заседаниях инвестиционного Совета города Волгодонска и обновление информации об инвестиционном потенциале города Волгодонска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | Мероприятие 1.2.2. Участие в мероприятиях, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в рамках выставок, ярмарок, форумов, содействующих повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города Волгодонска | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Предприятия и организации города Волгодонска регулярно информируются о проводимых выставках, ярмарках, форумах. Оказано содействие в регистрации участников от города Волгодонска I Всероссийского продовольственного форума в г. Ростове - на – Дону, проходившего 4-5 июня 2015 года | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | Контрольное событие мероприятий Предоставление отчетов в департамент инвестиций и малого предпринимательства Ростовской области о реализуемых на территории города Волгодонска инвестиционных проектах, в том числе входящих в «100 Губернаторских проектов», и о работе инвестиционного Совета города Волгодонска | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Отчеты представлены в министерство экономического развития РО 07.04.2015, 07.07.2015, 05.10.2015 и в департамент инвестиций и предпринимательства РО 26.03.2015, 06.07.2015 05.10.2015 | Х | 31.12.2015 | X | 0,00 | X | X |
| 9 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Увеличение числа успешно работающих субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 746,00 | 2 746,00 | 1 855,6 | 0,00 |
| 11 | Мероприятие 2.1.1 Предоставление кредитов, займов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) банковскими учреждениями и кредитными организациями г.Волгодонска | Финансово-кредитные учреждения г.Волгодонска | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. За 9 месяцев 2015 года финансово-кредитными организациями города выдано кредитов на общую сумму 876 219,0 тыс. руб. Количество СМСП, получивших кредиты составило 238 ед. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Мероприятие 2.1.2 Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Снижение затрат субъектов МСП на обслуживание кредита, займа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Мероприятие 2.1.3 Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Содействие развитию стартующего бизнеса | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Мероприятие 2.1.4 Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/или программного обеспечения | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 820,00 | 820,00 | 665,60 | 0,00 |
| 15 | Мероприятие 2.1.5 Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части арендных платежей | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Содействие развитию бизнеса | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 190,00 | 1 190,00 | 1 190,0 | 0,00 |
| 16 | Контрольное событие мероприятий Оказание финансовой поддержки | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Предоставление субсидий, сохранение рабочих мест | Х | 31.12.2015 | X | 2 746,00 | X | X |
| 17 | Основное мероприятие 2.2 Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Мероприятие 2.2.1 Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе проведение информационных семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Мероприятие 2.2.2 Формирование и ведение реестра субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП - получателей государственной поддержки | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Обеспечение открытости государственной поддержки | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Мероприятие 2.2.3 Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение части затрат на осуществление уставной деятельности | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Контрольное событие мероприятия Оказание информационной, консультационной, организационной поддержки | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Расширение доступа субъектов МСП к формам государственной поддержки | Х | 31.12.2015 | X | 300,00 | X | X |
| 22 | Основное мероприятие 2.3 Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 118,00 | 118,00 | 29,00 | 117,95 |
| 23 | Мероприятие 2.3.1 Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ; Сон Ю.В.; отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – ОПРТУи ЗПП) Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Заключено 2 контракта – с ООО «Вернисаж» и ООО КЦ «Партнер Консалтинг» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 74,00 | 74,00 | 29,00 | 74,00 |
| 24 | Мероприятие 2.3.2 Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и экономического потенциала города | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Заключен один контракт с ИП Ванюков С.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 43,95 |
| 25 | Мероприятие 2.3.3 Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной и муниципальной поддержки | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Вовлечение в предпринима-тельство молодежи и безработных граждан | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Контрольное событие мероприятия Количество заключенных муниципальных контрактов Количество оказанных консультаций СМСП | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 3 500 | Х | 31.12.2015 | X | 118,00 | X | X |
| 27 | Основное мероприятие 2.4 Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Образовательные учреждения | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессиона-лизма руководителей и специалистов организаций инфраструк-туры поддержки субъектов МСП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 89,25 | 89,25 | 0,00 | 89,25 |
| 28 | Мероприятие 2.4.1 Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Образовательные учреждения | Подготовка профессио-нальных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессиона-лизма руководителей и специалистов организаций инфраструкту-ры поддержки субъектов МСП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 89,25 | 89,25 | 0,00 | 89,25 |
| 29 | Контрольное событие мероприятия Количество человек, прошедших повышение квалификации | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Контракт заключен в 3 квартале 2015 года с ФГАОУ ВПО «НИЯУ» МИФИ». Курсы будут проведены в 4 квартале. | Х | 31.12.2015 | X | 89,25 | X | X |
| 30 | Основное мероприятие 2.5 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В., ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения; формирование положитель-ного имиджа предприни-мателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 252,75 | 252,75 | 92,0 | 239,07 |
| 31 | Мероприятие 2.5.1 Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Заключено 2 контракта - с ООО «АНК» и ООО «Вечерний Волгодонск» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 170,00 | 170,00 | 86,39 | 159,94 |
| 32 | Мероприятие 2.5.2 Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В., ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Участие бизнес сообщества в формировании законодатель-ной базы в сфере предпринимательства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Мероприятие 2.5.3 Организация проведения выставок, профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В.; ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Заключен один контракт | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 34 | Мероприятие 2.5.4 Проведение социологических опросов, исследований, информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | Заключен один контракт с РОСТОВСТАТ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 22,75 | 22,75 | 5,61 | 19,13 |
| 35 | Мероприятие 2.5.5 Обеспечение деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В.; ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Проведено три заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Контрольное событие мероприятия Количество заключенных муниципальных контрактов | ОЭРМПиТ, Сон Ю.В. | 3 | Х | 31.12.2015 | X | 252,75 | X | X |
| 37 | Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» |
| 38 | Основное мероприятие 3.1 Защита прав и законных интересов потребителей | ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н. | Обеспечение доступности получения помощи в защите прав потребителей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 90,0 | 90,0 | 82,46 | 89,90 |
| 39 | Мероприятие 3.1.1 Оказание консультативных услуг гражданам, связанным с вопросами защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска Полинко Ю.В., МКУ «ДСиГХ», Шайтан А.А., Управление образованием г.Волгодонска, Белан Н.В., Управление здравоохранения, Бачинский В.Ю., Отдел культуры г.Волгодонска, Бондаренко Н.Г. | 760 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Мероприятие 3.1.2 Оказание практической помощи в защите нарушенных прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗППП Калинина В.Н.; отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, Полинко Ю.В. | Составлено 38 претензий, 47 исковых заявления | 11.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Мероприятие 3.1.3 Организация проведения сравнительных исследований товаров (услуг) реализуемых на потребительском рынке города | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Проведены сравнительные исследования кулинарной продукции (куры- гриль, салатов) реализуемой на потребительском рынке города | Май 2015 | Август 2015 | 70,00 | 70,00 | 69,90 | 69,90 |
| 42 | Мероприятие 3.1.4 Проведение независимых экспертиз качества, безопасности пищевых продуктов, а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них по обращениям потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Проведена независимая экспертиза продуктов питания (кваса, мяса птицы (голени, филе), фарша охлажденного, фасованного) | 11.03.2015 | 31.12.2015 | 20,00 | 20,00 | 12,56 | 20,00 |
| 43 | Основное мероприятие: 3.2 Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н.; |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 145,00 | 145,00 | 118,59 | 144,60 |
| 44 | Мероприятие: 3.2.1 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | ОПРТУиЗПП, В.Н.Калинина | Размещено 22 информации в СМИ | 14.03.2015 | 31.12.2015 | 85,00 | 85,00 | 58,59 | 84,60 |
| 45 | Мероприятие: 3.2.2 Организация и проведение семинаров с руководителями и специалистами предприятий потребительского рынка по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, В.Н.Калинина | Организовано и проведено 4 семинара с участием 137 специалистов потребительского рынка | 11.03.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Мероприятие 3.2.3 Организация и проведение правового обучения по вопросам защиты прав потребителей учащихся в общеобразовательных учреждениях города, средних и начальных профессиональных учебных заведениях | ОПРТУиЗПП, В.Н.Калинина, Управление образования г.Волгодонска Белан Н.В. | 78 обучающих мероприятий по защите прав потребителей в общеобразовательных учреждениях 3 - средних и начальных профессиональных учебных заведениях | 17.02.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Мероприятие 3.2.4 Размещение на сайте Администрации города перечня предприятий, допустивших нарушение законных прав потребителей при продаже товаров, оказании услуг, выявленных по обращениям потребителей | ОПРТУиЗПП, В.Н.Калинина | Размещен Перечень предприятий допустивших нарушение законных прав потребителей при продаже товаров, оказании услуг, выявленных по обращениям потребителей за 9 месяцев | 20.04.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Мероприятие 3.2.5 Проведение ежегодного рейтингового (профессионального) конкурса | ОПРТУиЗПП, В.Н.Калинина | В кафе «Золотой гусь» состоялся гродской конкурс кулинарного искусства «Салют Победы», в июне-июле проведен городской рейтинговый конкурс «Доверие потребителей-2015» среди исполнителей платных стоматологических услуг | 06.05.2015 | 06.2015 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 49 | Мероприятие 3.2.6 Организация и проведение городского конкурса «Грамотный потребитель 21 века» | ОПРТУиЗПП, В.Н.Калинина, Управление образованием г.Волгодонска Белан Н.В. | 02.02.2015 – 10.02.2015 подготовительный этап 10.02.2015- 2 дистанционный этап 10.02.2015 до 20.02.2015 3 заочный этап 13.03.2015 состоялся финал городского конкурса | 02.02.2015 | 13.03.2015 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 50 | Мероприятие 3.2.7 Организация и проведение выставок-дегустаций | ОПРТУиЗПП, В.Н.Калинина | Проведена выставка- дегустация блюд национальной кухни «Любимый город» | Апрель 2015г. | 31.12.2015 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 51 | Контрольное событие мероприятия: Количество рассмотренных обращений потребителей Количество руководителей и представителей хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города, принявших участие в семинарах, занятиях по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП | 760 7146 | Х | 31.12.2015 | X | 0,00 | X | X |
| 52 | Подпрограмма 4 «Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» |
| 53 | Основное мероприятие 4.1. Оказание государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Волгодонске. Повышение качества обслуживания жителей города Волгодонска при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 31 585,90 | 31 585,90 | 20 195,70 | 25 483,30 |
| 54 | Мероприятие 4.1.1 Обеспечение реализации подпрограммы | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 25 294,20 | 25 294,20 | 15 764,40 | 19 635,50 |
| 55 | Мероприятие 4.1.2 Аренда имущества | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено2 договора | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3 993,20 | 3 993,20 | 2 688,50 | 3 993,20 |
| 56 | Мероприятие 4.1.3 Прочие услуги (информационное обслуживание лицензионного программного обеспечения, антивирусная программа, плата за пользование стоянкой для автотранспорта, предрейсовый медицинский осмотр, проживание при командировках, услуги по изготовлению ЭЦП, публикация в СМИ, защита персональных данных) | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 14договоров ООО «Ажурн» информационные услуги по справочным системам серии «Консультант Плюс»; ООО «ЦИПИТ-Сервис» ИТС по «1С: Предприятие»; 3 договора ОСАО «Ресо-гарантия» -2 договора автострахование; «ООО"КриптоСтандарт"»-2 договора ЭЦП; ООО ПП"Промтехника" - плата за пользование стоянкой; МУЗ «Городская больница №1» - 3 договора предрейсовыймед.осмотр; ГАУ РО"РЦИС"-антивирусная программа; ООО"Россигнал"защита персональных данных | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 123,70 | 1 123,70 | 887,60 | 999,40 |
| 57 | Мероприятие 4.1.4 Увеличение стоимости основных средств | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Заключено 5 договоров на приобретение мебели, оборудования, бытовой техники | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 174,80 | 1 174,80 | 855,20 | 855,20 |
| 58 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Снижение риска пожароопасности | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Мероприятие 4.2.1 Обслуживание охранно-пожарной сигнализации | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Снижение риска пожароопасности | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Основное мероприятие 4.3 Модернизация материально-технического оснащения и выполнения работ по проведению МАУ «МФЦ» в соответствие требованиям безопасности информации | Председатель КУИ города Волгодонска Е.В. Ерохин Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г | Улучшение материально-технического оснащения и обеспечение защиты ин-формации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Основное мероприятие 4.3.1 Защита персональных данных | Председатель КУИ города Волгодонска Е.В. Ерохин Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г | Обеспечение стабильной работы учреждения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Основное мероприятие 4.3.2 Увеличение стоимости основных средств | Председатель КУИ города Волгодонска Е.В. Ерохин Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г | Обеспечение стабильной работы учреждения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 35 326,90 | 35 326,90 | 22 373,35 | 26 164,07 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Начальник отдела экономического развития,

малого предпринимательства и туризма                                                                                                                                                         Ю.В. Сон

С.А. Лобова

А.А. Нездолина

Н.В. Еурова

А.А. Чистякова