| Таблица 9 |
| --- |
| ОТЧЕТ |
| об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска: |
| "Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска" |
| отчетный период 9 месяцев 2018 г. |
|  | № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источника финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной программой | предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | кассовые расходы на отчетную дату <1> |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» |
|  | 1 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска | Отдел инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Волгодонска (далее - ОИПиСР) Фисенко Е.Г. | Осуществлен мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска, а также организация и проведение заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 2 | Мероприятие 1.1.1. Организация работы инвестиционного Совета города Волгодонска | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Проведено два заседания инвестиционного Совета города Волгодонска | 30.03.2018 28.06.2018 | 30.03.2018 28.06.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 3 | Мероприятие 1.1.2. Сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционных проектов города Волгодонска, в том числе находящихся на контроле Главы Администрации города Волгодонска. Информация о результатах мониторинга направляется в минэкономразвития РО. | 01.01.2018 20.04.2018 01.10.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 4 | Контрольное событие мероприятия 1.1. Проведение заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска. Пополнение перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска новыми инвестиционными проектами. | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Проведено два заседания инвестиционного Совета города Волгодонска. Внесен новый инвестиционный проект в перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Волгодонска. В третьем квартале в рамках рабочего совещания с главой Администрации были рассмотрены вопросы по реализации инвестиционных проектов и утверждение перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска | 30.03.2018 28.06.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 5 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска. | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 208,0 | 208,0 | 140,0 |  |
|  | 6 | Мероприятие 1.2.1. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в городе Волгодонске на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Размещена информация о заседаниях инвестиционного Совета города Волгодонска, обновлена информация об инвестиционных проектах, реализуемых на территории города Волгодонска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 7 | Мероприятие 1.2.2. Разработка и изготовление презентационных материалов (презентации, видеоролики, раздаточный материал) об инвестиционном потенциале Волгодонска. | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | В целях повышения информированности потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Волгодонска изготовлены буклеты о городе Волгодонске в количестве 400 штук | 28.04.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 98,0 | 98,0 | 40,0 |  |
|  | 8 | Мероприятие 1.2.3. Участие в мероприятиях, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в рамках выставок, ярмарок, форумов, презентаций, конференций, содействующих повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города Волгодонска | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Заместителем главы Администрации города Волгодонска по экономике в городах Орши (Белорусия) и Тамаши (Венгрия) в рамках рабочих поездок был презентован инвестиционный паспорт города Волгодонска. В третьем квартале был осуществлен прием иностранных делегаций из стран Венгрии и Болгарии в рамках повышения конкурентноспособности и инвестиционной привлекательности города Волгодонска. Произведена оплата ООО ТАЛАРИИ за услуги по организации в участии в выставке SIAL PARIS | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 100,0 |  |
|  | 9 | Контрольное событие мероприятия 1.2. Изготовление презентационных материалов; презентация потенциала города Волгодонска на выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях, презентациях, в сети "Интернет" с целью привлечения инвесторов. | ОИПиСР, Фисенко Е.Г. | Размещена информация об инвестиционной деятельности, осуществляемой в городе Волгодонске на официальном сайте Администрации города Волгодонска. Участие заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике в рабочих поездках в целях представления инвестиционного потенциала города Волгодонска. Изготовлены буклеты о городе Волгодонске- 400 штук. Трансляция информационных и информационно-аналитических телевизионных материалов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» |
|  | 10 | Основное мероприятие 2.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Увеличение числа успешно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 11 | Мероприятие 2.1.1 Предоставление кредитов, займов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) банковскими учреждениями и кредитными организациями г.Волгодонска | Финансово-кредитные учреждения г.Волгодонска | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. За 9 месяцев 2018 года финансово-кредитными организациями города выдано кредитов на общую сумму 823 645,0 тыс. руб. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 12 | Контрольное событие мероприятия Оказание финансовой поддержки | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Оказание финансовой поддержки в 2018 году не планируется, в связи с тем, что средства на исполнение данного мероприятия в МП не предусмотрены. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 13 | Основное мероприятие 2.2 Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Оказывается информационная и консультационная поддержка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 14 | Мероприятие 2.2.1 Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Оказывается информационная и консультационная поддержка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 15 | Контрольное событие мероприятия Оказание информационной, консультационной, организационной поддержки | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | 950 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 16 | Основное мероприятие 2.3 Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Оказывается информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. 09.06.2018 заключен муниципальный контракт №99 с ООО КЦ «Партнер Консалтинг» на оказание услуг по организации и проведению семинаров для СМСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 83,5 | 83,5 | 12,8 |  |
|  | 17 | Мероприятие 2.3.1 Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП; Тищенко Н.И.; отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – ОПРТУи ЗПП) Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | В целях повышения информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности 09.06.2018 заключен муниципальный контракт №99 с ООО КЦ «Партнер Консалтинг» на оказание услуг по организации и проведению семинаров для СМСП - 64 тыс.руб. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 64,0 | 64,0 | 12,8 |  |
|  | 18 | Мероприятие 2.3.2 Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и экономического потенциала города | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Проведена котировка, оформляются необходимые документы | 01.09.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 19,5 | 19,5 | 0,0 |  |
|  | 19 | Мероприятие 2.3.3 Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной и муниципальной поддержки | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | За 9 месяцев 2018 года 515 человек получили консультации о формах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 20 | Контрольное событие мероприятия Количество заключенных муниципальных контрактов Количество оказанных консультаций СМСП | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | 1 515 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 21 | Основное мероприятие 2.4 Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Образовательные учреждения | Заключен муниципальный контракт с ООО «Город Парк» от 15.08.2018 №126 на проведение курсов повышения квалификации | 15.08.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 89,3 | 89,3 | 0,0 |  |
|  | 22 | Мероприятие 2.4.1 Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Образовательные учреждения | Заключен муниципальный контракт с ООО «Город Парк» от 15.08.2018 №126 на проведение курсов повышения квалификации | 15.08.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 89,3 | 89,3 | 0,0 |  |
|  | 23 | Контрольное событие мероприятия Количество человек, прошедших повышение квалификации | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | 0 | 15.08.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 24 | Основное мероприятие 2.5 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | ОЭАиПП, Тищенко Н.И., СПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Заключены два муниципальных контракта ( №48 от 23.03.2018 с ООО «Вечерний Волгодонск» , №58 от 04.04.2018 с ООО «СКТВ/ТРК «ВВ».) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 287,2 | 287,2 | 65,9 |  |
|  | 25 | Мероприятие 2.5.1 Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и в сети Интернет | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Заключены два муниципальных контракта ( №48 от 23.03.2018 с ООО «Вечерний Волгодонск» , №58 от 04.04.2018 с ООО «СКТВ/ТРК «ВВ».) | 23.03.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 149,2 | 149,2 | 62,2 |  |
|  | 26 | Мероприятие 2.5.2 Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП, Тищенко Н.И., СПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | В рамках работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства проведены общественные экспертизы 8 нормативных правовых актов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 27 | Мероприятие 2.5.3 Организация проведения выставок, профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | ОЭАиПП, Тищенко Н.И.; СПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Проведение конкурса «Лучший предприниматель города Волгодонска» запланировано в ноябре-декабре 2018 года. Заключен муниципальный контракт с ООО АСК –ЮФО от 28.09.2018 №141 (Приобретение подарочной продукции , для награждения участников конкурса «Лучший предприниматель года города Волгодонска» | 01.08.2018 | 30.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 118,8 | 118,8 | 0,0 |  |
|  | 28 | Мероприятие 2.5.4 Проведение социологических опросов, исследований, информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | Заключен муниципальный контракт № 37 от 28.02.2018 с Ростовстатом | 01.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 19,2 | 19,2 | 3,7 |  |
|  | 29 | Мероприятие 2.5.5 Обеспечение деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска | ОЭАиПП, Тищенко Н.И.; СПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Проведено три заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Волгодонска 26.02.2018, 29.06.2018, 20.09.2018 | 01.02.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 30 | Контрольное событие мероприятия Количество заключенных муниципальных контрактов | ОЭАиПП, Тищенко Н.И. | 4 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» |
|  | 31 | Основное мероприятие 3.1. Защита прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Обеспечена доступность получения помощи в защите прав потребителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 32 | Мероприятие 3.1.1. Рассмотрение обращений граждан и оказание консультативных услуг гражданам, связанных с вопросами защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Волкова С.С., МКУ "ДСиГХ", Управление образования города Волгодонска Самсонюк Т.А., Управление здравоохранения Бачинский В.Ю. | Поступило 732 устных и письменных обращений, в т.ч.: предоставление жилищно-коммунальных услуг 539 обращений, по вопросам торговли, услуг общественного питания и бытового обслуживания обратилось 163 гражданина, 30 обращений поступило по вопросам предоставления услуг связи, транспорта, медицины, туризма | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 33 | Мероприятие 3.1.2. Оказание практической помощи в защите нарушенных прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Волкова С.С. | В досудебном порядке урегулировано 25 потребительских споров. Оказана помощь в составлении 25 претензий к хозяйствующим субъектам от имени потребителей, а также 13 исковых заявлений в суд. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 34 | Мероприятие 3.1.3. Размещение на сайте Администрации города перечня предприятий, допустивших нарушения законных прав потребителей при продаже товаров, оказании услуг, выявленных по обращениям потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | На сайте Администрации города Волгодонска в подразделе «защита прав потребителей» раздела потребительский рынок размещен перечень хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения прав потребителей, выявленных по обращениям граждан за 9 мес. 2018 года | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 35 | Мероприятие 3.1.4. Мониторинг поступивших обращений потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Проведен мониторинг поступивших обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей за 9 мес. 2018 года. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 36 | Основное мероприятие 3.2 Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Повышен уровень информированности потребителей города и хозяйствующих субъектов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 тыс. руб. Акт выполненных работ по исполненному мероприятию представлен 01.10.2018. Оплата будет проведена в октябре 2018 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 220,0 | 220,0 | 135,1 |  |
|  | 37 | Мероприятие: 3.2.1 Обеспечение работы подраздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации города Волгодонска www. volgodonskgorod.ru | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | На сайте Администрации города Волгодонска, в подразделе «защита прав потребителей» раздела потребительский рынок размещено16 материалов по вопросам защиты прав потребителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 38 | Мероприятие: 3.2.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | В целях информирования и просвещения потребителей и хозяйствующих субъектов размещено 58 материалов по вопросам защиты прав потребителей, в том числе: в печатных СМИ – 11; в интернете-23; аудио - 20; в телеэфире – 4 материала. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 36,4 |  |
|  | 39 | Мероприятие: 3.2.3 Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Проведено 6 семинаров для хозяйствующих субъектов по вопросу применения закона «О защите прав потребителей». В семинарах приняли участие 122 человека. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 40 | Мероприятие 3.2.4 Организация и проведение правового обучения по вопросам защиты прав потребителей учащихся общеобразовательных учреждений города, средних и начальных профессиональных учебных заведений | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н., Управление образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Проведено 23 занятия по основам потребительских знаний. Общий охват 2837 учащихся | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | Финансирования не требует |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  | 41 | Мероприятие 3.2.5 Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений, в том числе посредством организации: викторин, конкурсов, олимпиад, акций и других мероприятий | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., Управление образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Организованы и проведены: - Марафон «Мы юные потребители» среди учащихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений города Волгодонска; - конкурс на «Лучшее летнее кафе»; - 7 Акции для потребителей «Узнай свои права» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 42,9 | 42,9 | 36,6 |  |
|  | 42 | Мероприятие 3.2.6 Организация и проведение выставок-дегустаций | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Организованы и проведены: - 2 выставки дегустации кулинарных и кондитерских изделий, дегустация лимонада и безалкогольных напитков. | 01.01.2018 | 22.09.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 тыс. руб. Акт выполненных работ по исполненному мероприятию представлен 01.10.2018. Оплата будет проведена в октябре 2018 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 50,0 |  |
|  | 43 | Мероприятие 3.2.7 Разработка, изготовление, издание, распространение печатной и иной продукции (в том числе социальной рекламы) по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | Разработаны и изготовлены информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей в количестве 2000 экземпляров Изготовлены 2 баннерных стенда (ролл-ап) «Защита прав потребителей в городе Волгодонске», «Сделано на Дону». (заключено 2 муниципальных контракта). | 26.02.2018 | 10.03.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12,1 | 12,1 | 12,1 |  |
|  | 44 | Контрольное событие мероприятия Количество рассмотренных обращений потребителей Количество руководителей и представителей хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города, принявших участие в семинарах, занятиях по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП Калинина В.Н. | 732 2959 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ" |
|  | 45 | Основное мероприятие 4.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Волгодонске. Повышение качества обслуживания жителей города Волгодонска при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 451,4 | 6 451,4 | 4 242,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 34 300,5 | 34 300,5 | 22 492,8 |  |
|  | 47 | Мероприятие 4.1.1 Обеспечение реализации подпрограммы | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 451,4 | 6 451,4 | 4 242,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 34 066,7 | 34 066,7 | 22 259,0 |  |
|  | 48 | Мероприятие 4.1.2 Увеличение стоимости основных средств | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Приобретено оборудование по обновлению сервера и МФУ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 233,8 | 233,8 | 233,8 |  |
|  | 49 | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Проведены и оплачены ежемесячные работы по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 50 | Основное мероприятие 4.3 Модернизация материально-технического оснащения и выполнение работ по приведению МАУ «МФЦ» в соответствие требованиям безопасности информации | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 51 | Основное мероприятие 4.4 Организация предоставления областных услуг на базе МАУ «МФЦ» | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 42,7 | 42,7 | 42,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 17,2 | 17,2 | 17,2 |  |
|  | 52 | Основное мероприятие 4.5. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Обеспечение стабильной работы учреждения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 162,5 | 162,5 | 116,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 65,5 | 65,5 | 46,9 |  |
|  | 53 | Контрольное событие подпрограммы Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | Директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | За 9 месяцев 2018 оказано 173 256 услуг. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 5 "Развитие туризма в городе Волгодонске" |
|  | 54 | Основное мероприятие 5.1. Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Волгодонска на туристском рынке | Отдел культуры г.Волгодонска Пушкина Л.В., ОЭАиПП Тищенко Н.И. | Проведение межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону», посвященного 68-й годовщине со дня основания города Волгодонска, способствовало сохранению культурно-исторического наследия, развитию туризма, возрождению художественной самодеятельности, формированию патриотизма, возрождению национальных культурных традиций и ремесел, расширению праздничного пространства, внедрению инновационных форм проведения Дня города на территории Волгодонска, создание условий для организации досуга. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 тыс. руб. В соответствии с условиями контракта оплата организации выставочных экспозиций в юртах, катания на верблюдах, файер-шоу и мастер-классов по боевому искусству и кузнечному делу будет осуществлена в октябре 2018 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 351,0 |  |
|  | 55 | Мероприятие 5.1.1. Подготовка и организационно-техническое обеспечение проведения фестиваля-реконструкции «Шелковый Путь на Дону» | Отдел культуры г.Волгодонска Пушкина Л.В., ОЭАиПП Тищенко Н.И., ОПРТУиЗПП Калинина В.Г. | Проведены совещания по вопросам организации и проведения фестиваля-реконструкции «Шелковый Путь на Дону». Заключено 11 муниципальных контрактов. | 01.01.2018 | 22.09.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 тыс. руб. В соответствии с условиями контракта оплата организации выставочных экспозиций в юртах, катания на верблюдах, файер-шоу и мастер-классов по боевому искусству и кузнечному делу будет осуществлена в октябре 2018 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 430,0 | 399,8 | 250,8 |  |
|  | 56 | Мероприятие 5.1.2. Разработка и изготовление рекламной печатной продукции и баннера в рамках подготовки и проведения фестиваля-реконструкции «Шелковый Путь на Дону» | Отдел культуры г.Волгодонска Пушкина Л.В. | Заключено 3 муниципальных контракта (разработаны и изготовлены -дипломы и благодарственные письма (500 шт.); -подарочные пакеты и буклеты (150шт./150 шт.) -баннера (10 шт.); -флаг с логотипом (1 шт.). | 03.09.2018 | 21.09.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 70,0 | 100,2 | 100,2 |  |
|  | 57 | Контрольное событие мероприятия Количество проведенных событийных мероприятий Количество участников событийных мероприятий | Отдел культуры г.Волгодонска Пушкина Л.В., ОЭАиПП Тищенко Н.И. | 1 шт. 15 000 человек | 22.09.2018 | 22.09.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 58 | Основное мероприятие 5.2. Внедрение стандартов туристского обслуживания, обеспечение безопасности туристов на территории Волгодонска | ОАЭиПП, Тищенко Н.И. | Всеми гостиницами и иными средствами размещения завершена процедура категорирования и паспортизации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 59 | Итого по муниципальной программе | ОЭАиПП, Тищенко Н.И, ОИПиСР, Фисенко Е.Г, ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н., МАУ «МФЦ», Божко В.Г., Отдел культуры г.Волгодонска Пушкина Л.В. | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,0 тыс. руб. Оплата выполненных работ будет проведена в октябре 2018 года |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 656,6 | 6 656,6 | 4 401,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 35 771,2 | 35 771,2 | 23 261,7 |  |
|  | Начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска |  |  |  | _______________/Н.И. Тищенко/ |
|  | Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер |  |  |  | ______________ /Е.И.Быкадорова/ |
|  | Главный бухгалтер МАУ "МФЦ" |  |  |  | ________________/А.А.Чистякова/ |
|  | исп. О.В. Соломатина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В.Г. Божко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Е.Г. Фисенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Е.А. Кучина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О.А. Степаненко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |